|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение | | |  | № 1 | | |
| к протоколу заседания коллегии  Администрации Аксайского района | | | | | | |
| от | 15.03. | 2024 | | | № | 1 |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АКСАЙСКОГО РАОЙНА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИИ» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.

В целях создания условий для устойчивого роста экономики Аксайского района, в том числе роста частных инвестиций в основной капитал, увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, увеличения объема отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг), расширения форм международного сотрудничества и увеличения экспорта товаров и услуг, развития межрегионального сотрудничества и эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей, в рамках реализации муниципальной программы Аксайского района «Экономическое развитие и инвестиции», утвержденной постановлением Администрации Аксайского района от 13.12.2018 № 813 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

В 2023 году проведено 4 заседания Совета по инвестициям при главе Администрации Аксайского района, на которых рассматривались вопросы реализации инвестиционных проектов. Реестр инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации Аксайского района, дополнен проектами ООО «Дон Блок», ТК «Ольгинский», ООО «Евродом Групп».

В 2023 году проведено 1 заседание Совета по развитию конкуренции при главе Администрации Аксайского района, на котором рассматривались вопросы реализации мероприятий «дорожной карты» содействия развитию конкуренции на территории Аксайского района и достижению целевых показателей развития конкурентной среды, утвержден доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Аксайского района. Материалы заседания Совета размещены на официальном сайте Администрации Аксайского района.

В Аксайском районе разработана и реализуется дорожная карта по содействию развитию конкуренции на товарных рынках, нацеленная на достижение ключевых показателей, установленных на муниципальном уровне. Утвержден перечень, включающий 10 товарных рынков, реализуется 32 мероприятия, направленных на их развитие.

Основной целью подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Аксайском районе» является увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

В Аксайском районе в сфере малого и среднего предпринимательства занято по предварительным данным более 30 тысяч человек (в т.ч. 5627 индивидуальных предпринимателей и 8906 самозанятых граждан). Ожидаемый оборот малых и средних предприятий района по итогам 2023 года – более 62 млрд. рублей.

В целях вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность в октябре 2023 года проведены Форум молодежного предпринимательства «Молодежь. Образование. Бизнес» для учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ района.

Подпрограмма «Защита прав потребителей в Аксайском районе»т направлена на создание в Аксайском районе системы защиты прав потребителей, направленной на минимизацию рисков для участников гражданского оборота с учетом динамики развития потребительского рынка товаров и услуг, а также способствующей увеличению оборота розничной торговли в Аксайском районе.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на создание условий для привлечения инвестиций, создание благоприятной конкурентной среды, повышение предпринимательской активности, обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, создание на территории Аксайского района благоприятных условий для реализации потребителями своих законных прав.

Сведения о выполнении плана реализации муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы программы.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализации ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Аксайский район, содействие развитию экспортной и инновационной деятельности, международного сотрудничества» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 2 контрольных события.

Основное мероприятие 1.1. «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Аксайского района» выполнено.

В целях создания благоприятного инвестиционного климата администрацией ведется реестр проектов, который включает в себя проекты по строительству производственных объектов, объектов сферы услуг, здравоохранения, жилищного строительства. В настоящее время в реестре числится 21 инвестиционный проект на общую сумму свыше 60,0 млрд. рублей.

Основное мероприятие 1. 2. 1. «Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Аксайского района» выполнено.

В целях обеспечения информационной открытости в сфере инвестиционной деятельности информация о ходе реализации инвестиционных проектов размещается в средствах массовой информации, осуществляется сопровождение и мониторинг реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень «100 губернаторских проектов» и реестр инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации Аксайского района.

В рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Аксайский район, содействие развитию экспортной и инновационной деятельности, международного сотрудничества» изготовлены буклеты о социально-экономическом развитии и инвестиционной привлекательности Аксайского района.

Основное мероприятие 1.3. «Содействие развитию благоприятной конкурентной среды» выполнено.

В соответствии с заключенным между Администрацией Аксайского района и министерством экономического развития Ростовской области соглашением отделом экономического анализа и прогноза Администрации Аксайского в 2023 году проведены ежегодный мониторинг и ежеквартальный контроль за ходом реализации «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции. Данные мониторинга размещены на официальном сайте администрации.

В соответствии с разработанной министерством экономического развития Ростовской области методикой проведения мониторинга состояния развития конкурентной среды проведено анкетирование производителей и потребителей товаров, работ, услуг Аксайского района.

Основное мероприятие 1.4. «Развитие международного сотрудничества» выполнено.

Организована работа по развитию экспортной деятельности путем доведения информация до предприятий-экспортеров Аксайского района об услугах АНО «Центр поддержки экспорта». В 2023 году услугами центра воспользовались 22 организации Аксайского района.

Основное мероприятие 1.5. «Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности» выполнено.

В целях повышения информированности субъектов инновационной деятельности, обеспечения беспрепятственного доступа к информации о региональных инновационных процессах, привлечения инвесторов для реализации инновационных проектов ведется информирование предприятий о государственной поддержке инновационной деятельности.

В рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 2.1. «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» выполнено.

С целью популяризации предпринимательской деятельности и формирования имиджа предпринимателя вопросы малого и среднего предпринимательства освещаются в средствах массовой информации. На сайте Администрации Аксайского района размещена информация о формах и условиях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о конкурсах, проводимых для субъектов малого и среднего предпринимательства. На заседаниях Совета по малому и среднему предпринимательству при Администрации Аксайского района рассматриваются проблемные вопросы и перспективы развития сферы малого и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие 2.2. «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, проведение конкурсов начинающих предпринимателей» выполнено.

С 13 ноября по 5 декабря 2023 года Администрацией Аксайского района совместно с управлением образования Администрации Аксайского района и муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Центр профориентации и сопровождения профессионального самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского района был проведен Форум молодежного предпринимательства «Молодежь. Образование. Бизнес» для учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ района. В мероприятиях приняли участие болеео 500 школьников из 21 общеобразовательной организации, 3 учебных заведения высшего образования, 8 предпринимателей.

В рамках Форума провели комплекс мероприятий для школьников Аксайского района:

онлайн-викторина «По ступенькам бизнеса»;

конкурс видеороликов «Моя бизнес-идея!»;

конкурс бизнес-проектов для учащихся общеобразовательных организаций или иных учреждений основного или дополнительного образования в возрасте от 10 до 18 лет;

круглый стол по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Победителям и призерам викторины и конкурсов вручены дипломы и сувениры.

Основное мероприятие 2.3.1. «Размещение на официальном сайте Администрации Аксайского района в сети «Интернет» информации в соответствии с п.2. ст.19 Федерального закона № 209-ФЗ» выполнено.

В целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства информацией на официальном сайте Администрации Аксайского района в разделе «Экономика» размещена информация в соответствии с п.2. ст.19 Федерального закона № 209-ФЗ.

Основное мероприятие 2.4. «Информирование субъектов МСП, самозанятых граждан и граждан, желающих организовать собственное дело, в т. ч. в социальной сфере, а также по видам деятельности, осуществление которых признается социальным предпринимательством о мерах государственной поддержки» выполнено.

Информация о возможности получения государственной и муниципальной поддержки, поручительств в НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» для привлечения кредитов на пополнение оборотных средств, реализацию инвестиционных проектов, приобретения основных средств, получения микрозаймов в АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» (далее - АНО «РРАПП») размещается на официальном сайте Администрации Аксайского района, на информационных стендах, а также доводится до сведения субъектов малого и среднего предпринимательства при обращении в администрацию.

В 2023 году АНО «РРАПП» предоставлено 19 субъектам малого и среднего предпринимательства Аксайского района 23 микрозайма на сумму 71,2 млн. рублей и 3 самозанятым гражданам 3 микрозайма на сумму 1,1 млн. рублей. Также АНО «РРАПП» 164 субъектам малого и среднего предпринимательства района оказаны образовательные услуги в рамках организации мероприятий, консультационные услуги по вопросам ведения предпринимательской деятельности получили 95 предпринимателей района, комплексные услуги – 70 субъектов малого и среднего предпринимательства.

По итогам 2023 года между НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» и хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на территории Аксайского района, было заключено 42 договора поручительства на общую сумму 271,5 млн. рублей, что позволило привлечь им финансовые ресурсы в объеме 510,8 млн. рублей.

Основное мероприятие 2.5. «Содействие увеличению числа пользователей регионального портала закупок малого объема из числа субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнено.

Одной из форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства является размещение муниципальных закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2023 году муниципальные закупки в объеме 410,7 млн. рублей осуществлены у субъектов малого бизнеса.

В рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в Аксайском районе» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 2.5.1. «Предоставление во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», муниципального имущества муниципального образования «Аксайский район» в соответствии с утвержденным перечнем» выполнено.

На территории Аксайского района создана рабочая группа по вопросам имущественной поддержки субъектов МСП.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» в перечни муниципального имущества Аксайского района и поселений включено 22 объекта (8 объектов недвижимого и 14 движимого имущества). В аренду предоставлена часть помещения в Верхнеподпольненском сельском поселении.

Основное мероприятие 2.6. «Предоставление производителям сельскохозяйственных товаров (в том числе фермерской продукции), которые являются субъектами МСП, муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» не выполнено.

Комитетом по имущественным и земельным отношениям Администрации Аксайского района разработан проект внесения изменений в Решение Собрания депутатов Аксайского района, определяющее критерии, по которым будет производиться отбор производителей сельскохозяйственных товаров (в том числе фермерской продукции) для предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов).

Основное мероприятие 3.1. «Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей» выполнено.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Защита прав потребителей в Аксайском районе» в 2023 году более 200 специалистов и руководителей хозяйствующих субъектов прослушали семинары по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей. Девяносто шесть занятий проведено по основам законодательства о защите прав потребителей для учащихся образовательных учреждений. Порядка тысячи учащихся образовательных учреждений приняли участие в занятиях по основам законодательства о защите прав потребителей.

Основное мероприятие 3.2. «Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей» выполнено.

Администрацией в 2023 году направлено тридцать одно извещение в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющих контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества,   
а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывало влияние внешнее санкционное давление.

Информация о мерах поддержки бизнеса в условиях внешнего санкционного давления размещена на официальном сайте Администрации Аксайского района.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Плановый объем финансирования, утвержденный муниципальной программой Аксайского района «Экономическое развитие и инвестиции», в 2023 году соответствует сводной бюджетной росписи и составил 120,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Аксайского района.

Исполнение составило 120,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Аксайского района.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 7 из которых фактические значения превышают плановые, по 1 показателю плановое значение не достигнуто.

Сведения о достижении значений показателей с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Отношение фактически достигнутых результатов к целевым показателям, утвержденным муниципальной программой, приведено в таблице № 1.

Таблица № 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей результативности | Отношение фактического показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы, к показателю,  утвержденному муниципальной [программой](consultantplus://offline/ref=7C62B6AF2C76D8AD78E2CD12B42E8907F7117D59B112FC9BBBD2DB824B45C7052F9291223D82C21985B82CT8D6F%20o%20) |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета , млрд. рублей | 39,4\*/24,5=1,61 (1) |
| 2. | Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан , тыс. чел. | 30,0/26,15=1,15 (1) |
| 3 | Оборот розничной торговли в Аксайском районе,  млрд. рублей | 89,0/78,4=1,14(1) |
| 1.1. | Совокупный объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | 59,7\*\*/59,6=1,05 (1) |
| 1.2. | Рост частных инвестиций в основной капитал | 36,0\*/23,3=1,55(1) |
| 2.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Аксайского района, единиц | 58,7/51,30=1,14 (1) |
| 2.2. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 8,9/6,0=1,48(1) |
| 3.1 | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений, % | 100/20=5 (1) |

\*оценка

\*\*предварительный расчет (без учета малых предприятий за 4 кв. 2023 года)

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2023 году составляет 1,0 (8/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году составляет 0,93 (13/14), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Аксайского района рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района и бюджетов поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (3/3).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района и бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

120,0/120,0 =1,0

Исполнение программных мероприятий в части использования денежных средств составило 100 процентов.

3. Эффективность использования средств бюджета Аксайского района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района и бюджетов поселений.

1,0/1,0=1,0

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой (1,0).

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы:

1,0\*0,5+0,93\*0,3+1,0\*0,2=0,979

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района «Экономическое развитие и инвестиции» за 2023 год |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному<1> | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа Аксайского района «Экономическое развитие и инвестиции» | | | | | | |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций  инфраструктурных монополий | млрд. рублей | 22,5 | 24,5 | 39,4\* |  |
| 2. | Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | тыс. человек | 23,4 | 26,15 | 30,0 |  |
| 3. | Оборот розничной торговли в Аксайском районе | млрд. рублей | 74,7 | 78,4 | 89,0 |  |
| подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций  в Аксайский район, содействие развитию экспортной и инновационной  деятельности, международного сотрудничества» | | | | | | |
| 1.1. | Совокупный объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | млрд. рублей | 55,4 | 59,6 | 59,7\* |  |
| 1.2 | Рост частных инвестиций в основной каптал | млрд.  рублей | 22,0 | 23,3 | 36,0\* |  |
| подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Аксайском районе» | | | | | | |
| 2.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Аксайского района | единиц | 52,6 | 51,30 | 58,7 |  |
| 2.2 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | процентов | 5,9 | 6,0 | 8,9 |  |
| подпрограмма 3. «Защита прав потребителей в Аксайском районе» | | | | | | |
| 3.1. | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений | процентов | 100 | 20 | 100 |  |

\*предварительный расчет

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района «Экономическое развитие и инвестиции» за 2023 год |

Сведения

Об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиции» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа **«Экономическое развитие**  **и инвестиции»** | Всего | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Бюджет Аксайского района | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района | 0 | 0 | 0 |
| в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1  «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Аксайский район, содействие развитию экспортной и инновационной деятельности, международного сотрудничества» | Всего | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Бюджет Аксайского района | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | федерального бюджета | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.1  Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Аксайского района | всего | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Основное мероприятие 1.2.1  Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Аксайского района | всего | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Бюджет Аксайского района | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Основное мероприятие 1.3  Содействие развитию благоприятной конкурентной среды | всего | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Аксайского района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4  Развитие международного сотрудничества | всего | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Аксайского района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5  Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности | всего | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Аксайского района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2  Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Аксайском районе | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Бюджет Аксайского района | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района | 0 | 0 | 0 |
| в том числе за счёт средств: |  |  |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1  Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Аксайского района | 0 | 0 | 0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района | 0 | 0 | 0 |
| в том числе за счёт средств: |  |  |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2  Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, проведение конкурсов начинающих предпринимателей. | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Бюджет Аксайского района | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района | 0 | 0 | 0 |
| в том числе за счёт средств: |  |  |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3.1. Размещение на официальном сайте Администрации Аксайского района в сети «Интернет» информации в соответствии с п.2. ст.19 Федерального закона № 209-ФЗ | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Аксайского района | 0 | 0 | 0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района | 0 | 0 | 0 |
| в том числе за счёт средств: |  |  |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4. Информирование субъектов МСП, самозанятых граждан и граждан, желающих организовать собственное дело, в т. ч. в социальной сфере, а также по видам деятельности, осуществление которых признается социальным предпринимательством о мерах государственной поддержки | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Аксайского района | 0 | 0 | 0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района | 0 | 0 | 0 |
| в том числе за счёт средств: |  |  |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.5  Содействие увеличению числа пользователей регионального портала закупок малого объема из числа субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Аксайского района | 0 | 0 | 0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района | 0 | 0 | 0 |
| в том числе за счёт средств: |  |  |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.5.1. Предоставление во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», муниципального имущества муниципального образования «Аксайский район» в соответствии с утвержденным перечнем | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Аксайского района | 0 | 0 | 0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района | 0 | 0 | 0 |
| в том числе за счёт средств: |  |  |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.6. Предоставление производителям сельскохозяйственных товаров (в том числе фермерской продукции), которые являются субъектами МСП, муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Аксайского района | 0 | 0 | 0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района | 0 | 0 | 0 |
| в том числе за счёт средств: |  |  |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3  Защита прав потребителей в Аксайском районе | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Бюджет Аксайского района | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района | 0 | 0 | 0 |
| в том числе за счёт средств: |  |  |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1  Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Бюджет Аксайского района | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района | 0 | 0 | 0 |
| в том числе за счёт средств: |  |  |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2  Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Аксайского района | 0 | 0 | 0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района | 0 | 0 | 0 |
| в том числе за счёт средств: |  |  |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района «Экономическое развитие и инвестиции» за 2023 год |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Аксайского района

«Экономическое развитие и инвестиции» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Аксайский район, содействие развитию экспортной и инновационной деятельности, международного сотрудничества» | Начальник отдела муниципальных закупок Бадугутдинова Л.Р.  Начальник отдела экономического анализа и прогноза Шифрина Е.В. | Х | Х | Х | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Аксайского района | Начальник  Отдела муниципальных закупок Бадугутдинова Л.Р. | 1. Осуществление работы Совета по инвестициям при главе Администрации Аксайского района.  2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Аксайского района. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. 1. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Аксайского района | Начальник  отдела муниципальных закупок Бадугутдинова Л.Р. | Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Аксайском районе, в том числе в средствах массовой информации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Проведение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Аксайского района | Начальник  отдела муниципальных закупок Бадугутдинова Л.Р. | Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Аксайском районе, в средствах массовой информации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Содействие развитию благоприятной конкурентной среды | Начальник отдела экономического анализа и прогноза Шифрина Е.В. | Сочетание конкурентоспособного, эффективного и инновационного бизнеса с защитой экономических интересов потребителей, установление минимально возможных рыночных цен, обеспечивающих вместе с тем долгосрочную финансовую стабильность наиболее эффективных предприятий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.4. Развитие международного сотрудничества | Начальник отдела экономического анализа и прогноза Шифрина Е.В. | Укрепление экономических связей со странами дальнего и ближнего зарубежья, привлечение иностранных инвестиций в экономику Аксайского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.5. Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности | Начальник отдела экономического анализа и прогноза Шифрина Е.В. | Повышение информированности субъектов инновационной деятельности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Достижение целевых значений показателей развития конкурентной среды в Аксайском районе | Начальник отдела экономического анализа и прогноза Шифрина Е.В. | Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Аксайском районе, в средствах массовой информации | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Аксайском районе» | главный специалист отдела экономического анализа и прогноза  Гузикова О.И. | Х | Х | Х | 50,0 | 50, 0 | 50,0 | 50,0 | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | главный специалист отдела экономического анализа и прогноза  Гузикова О.И. | 1. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения.  2. Формирование положительного имиджа предпринимателя. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.2.  Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, проведение конкурсов начинающих предпринимателей | главный специалист отдела экономического анализа и прогноза  Гузикова О.И. | 1. Привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности.  2. Повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса.  3. Развитие предпринимательской инициативы. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 50,0 | 50, 0 | 50,0 | 50,0 | - |
| 12 | Основное мероприятие 2.3.1 Размещение на официальном сайте Администрации Аксайского района в сети «Интернет» информации в соответствии с п.2. ст.19 Федерального закона № 209-ФЗ | главный специалист отдела экономического анализа и прогноза Гузикова О.И. | Повышение информированности субъектов МСП, самозанятых граждан и граждан, желающих организовать собственное дело, в т. ч. в социальной сфере, а также по видам деятельности, осуществление которых признается социальным предпринимательством | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 2.4. Информирование субъектов МСП, самозанятых граждан и граждан, желающих организовать собственное дело, в т. ч. в социальной сфере, а также по видам деятельности, осуществление которых признается социальным предпринимательством, о мерах государственной поддержки | главный специалист отдела экономического анализа и прогноза Гузикова О.И. | 1. Расширение возможностей  субъектов малого и среднего  предпринимательства, самозанятых граждан по  организации их деятельности.  2. Решение социальных проблем за счет повышения деловой активности МСП в социальной сфере. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.5. Содействие увеличению числа пользователей регионального портала закупок малого объема из числа субъектов малого и среднего предпринимательства | главный специалист отдела экономического анализа и прогноза  Гузикова О.И. | Формирование благоприятных условий для развития деловых контактов;  повышение конкурентоспособности субъектов МСП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 15 | Основное мероприятие 2.5.1. Предоставление во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», муниципального имущества муниципального образования «Аксайский район» в соответствии с утвержденным перечнем | председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации Аксайского района Манацков И.В. | рост предпринимательской активности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 16 | Основное мероприятие 2.6. Предоставление производителям сельскохозяйственных товаров (в том числе фермерской продукции), которые являются субъектами МСП, муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) | начальник отдела потребительского рынка Куликов А.В., председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации Аксайского района Манацков И.В. | проведение социологических опросов среди потребителей, представителей хозяйствующих субъектов Аксайского района  по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 17 | Контрольное событие 2.1. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Аксайского района | Начальник отдела экономического анализа и прогноза Шифрина Е.В.,  ведущий специалист отдела экономического анализа и прогноза  Гузикова О.И. | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 18 | Подпрограмма 3. «Защита прав потребителей в Аксайском районе» | Начальника отдела потребительского рынка  Куликов А.В. | X | Х | Х | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 19 | Основное мероприятие 3.1. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Начальника отдела потребительского рынка  Куликов А.В. | Разработка и издание для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности; организация оказания консультационных, юридических услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону, электронной почте; освещение в средствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 20 | Основное мероприятие 3.2. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | Начальника отдела потребительского рынка  Куликов А.В. | Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей хозяйствующих субъектов Аксайского района по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 21 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Начальника отдела потребительского рынка  Куликов А.В. | Увеличение доли споров, урегулированных в досудебном порядке | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 22 | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | - |

|  |
| --- |
| Приложение № 4  к отчёту о реализации муниципальной программы Аксайского района «Экономическое развитие и инвестиции» за 2023 год |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных

целевых программ, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Аксайский район, содействие развитию экспортной и инновационной деятельности, международного сотрудничества» | начальник отдела муниципальных закупок Бадугутдинова Л.Р.  Начальник отдела экономического анализа и прогноза Шифрина Е.В. | Х | Х | Х | создание благоприятной конкурентной среды, повышение инвестиционной активности внешних и внутренних инвесторов | общий объем инвестиций по Аксайскому району в 2023 году по предварительным данным составил более 55,0 млрд. рублей, в т.ч. объем частных инвестиций – 36,0 млрд. рублей | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Аксайского района | начальник отдела муниципальных закупок Бадугутдинова Л.Р. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1.Осуществление работы Совета по инвестициям при главе Администрации Аксайского района.  2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Аксайского района. | 1. Проведено 4 заседания Совета по инвестициям  2. В реестр инвестиционных проектов, находящихся на контроле у главы Администрации Аксайского района, включен 21 проект на общую сумму свыше 60,0 млрд. рублей. | - |
| 3 | Основное мероприятие 1. 2. 1. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Аксайского района | начальник отдела муниципальных закупок Бадугутдинова Л.Р. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Аксайском районе, в средствах массовой информации. | изготовлен буклет о социально-экономическом положении и инвестиционной привлекательности Аксайского района. |  |
| 4 | Контрольное событие 1.1. Проведение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Аксайского района | начальник отдела муниципальных закупок Бадугутдинова Л.Р. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Аксайском районе, в средствах массовой информации | информация о ходе реализации инвестиционных проектов размещается в средствах массовой информации, осуществляется сопровождение и мониторинг реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень «100 губернаторских проектов» | - |
| 5 | Основное мероприятие 1. 3. Содействие развитию благоприятной конкурентной среды | начальник отдела экономического анализа и прогноза Шифрина Е.В | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | сочетание конкурентоспособного, эффективного и инновационного бизнеса с защитой экономических интересов потребителей, установление минимально возможных рыночных цен, обеспечивающих вместе с тем долгосрочную финансовую стабильность наиболее эффективных предприятий | 1.Проведено заседание Совета по развитию конкуренции  2.Утверждены Перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции и План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на 2023-2025 годы | - |
| 6 | Основное мероприятие 1. 4. Развитие международного сотрудничества | начальник отдела экономического анализа и прогноза Шифрина Е.В | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | укрепление экономических связей со странами дальнего и ближнего зарубежья, привлечение иностранных инвестиций в экономику Аксайского района | организована работа по развитию экспортной деятельности путем доведения информация до предприятий-экспортеров Аксайского района об услугах АНО «Центр поддержки экспорта». В 2023 году услугами центра воспользовались 22 организации Аксайского района. | - |
| 7 | Основное мероприятие 1. 5. Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности | Начальник отдела экономического анализа и прогноза Шифрина Е.В | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение информированности субъектов инновационной деятельности | информирование предприятий о государственной поддержке инновационной деятельности | - |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Достижение целевых значений показателей развития конкурентной среды в Аксайском районе | Начальник отдела экономического анализа и прогноза Шифрина Е.В | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выполнение мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Аксайском районе, достижение целевых показателей | мероприятия («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Аксайском районе выполнены в полном объеме, показатели достигнуты | - |
| 9 | Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Аксайском районе» | главный специалист отдела экономического анализа и прогноза Гузикова О.И. | Х | Х | Х | повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, как одного из стратегических факторов социально-экономического развития района | в районе на малых и средних предприятиях, а также у индивидуальныхпредпринимателей занято 15469 человек. | - |
| 10 | Основное мероприятие. 2. 1. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | главный специалист отдела экономического анализа и прогноза Гузикова О.И. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения.  Формирование положительного имиджа предпринимателя. | в соответствии с постановлением от 27.12.2013 № 1312 на территории Аксайского района создан Совет по малому и среднему предпринимательству для обеспечения практического взаимодействия органов местного самоуправления и представителей предпринимательских кругов, консолидации их интересов для выработки предложений по основным направлениям развития предпринимательства на территории Аксайского района.  В целях координации и взаимодействия по вопросам устранения административных барьеров, препятствующих эффективному развитию предпринимательской деятельности на территории Аксайского района создана межведомственную комиссию по устранению административных барьеров | - |
| 11 | Основное мероприятие. 2. 2. Вовлечение  молодежи в предпринимательскую деятельность, проведение конкурсов начинающих предпринимателей | главный специалист отдела экономического анализа и прогноза Гузикова О.И. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности.  Повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса.  Развитие предпринимательской инициативы. | в 4 квартале 2023 года в Аксайском районе проведен Форум молодежного предпринимательства «Молодежь. Образование. Бизнес», в котором приняли участие более 500 учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений Аксайского района. | - |
| 12 | Основное мероприятие 2.3.1 Размещение на официальном сайте Администрации Аксайского района в сети «Интернет» информации в соответствии с п.2. ст.19 Федерального закона № 209-ФЗ | главный специалист отдела экономического анализа и прогноза Гузикова О.И. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение информированности субъектов МСП, самозанятых граждан и граждан, желающих организовать собственное дело, в т. ч. в социальной сфере, а также по видам деятельности, осуществление которых признается социальным предпринимательством | на официальном сайте Администрации Аксайского района в разделе «Экономика» размещена информация в соответствии с п.2. ст.19 Федерального закона № 209-ФЗ | - |
| 13 | Основное мероприятие 2.4. Информирование субъектов МСП, самозанятых граждан и граждан, желающих организовать собственное дело, в т. ч. в социальной сфере, а также по видам деятельности, осуществление которых признается социальным предпринимательством, о мерах государственной поддержки | главный специалист отдела экономического анализа и прогноза Гузикова О.И. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1. Расширение возможностей  субъектов малого и среднего  предпринимательства, самозанятых граждан по  организации их деятельности.  2. Решение социальных проблем за счет повышения деловой активности МСП в социальной сфере. | информация о возможности получения государственной и муниципальной поддержки, поручительств в НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» для привлечения кредитов на пополнение оборотных средств, реализацию инвестиционных проектов, приобретения основных средств, получения микрозаймов в АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» (далее - АНО «РРАПП») размещается на официальном сайте Администрации Аксайского района, на информационных стендах, а также доводится до сведения субъектов малого и среднего предпринимательства при обращении в администрацию. | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.5. Содействие увеличению числа пользователей регионального портала закупок малого объема из числа субъектов малого и среднего предпринимательства | начальник отдела муниципальных закупок Бадугутдинова Л.Р. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование благоприятных условий для развития деловых контактов;  повышение конкурентоспособности субъектов МСП | в 2023 году муниципальные закупки в объеме 410,7 млн. рублей осуществлены у субъектов малого бизнеса. | - |
| 15 | Основное мероприятие 2.5.1. Предоставление во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», муниципального имущества муниципального образования «Аксайский район» в соответствии с утвержденным перечнем | председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации Аксайского района Манацков И.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | рост предпринимательской активности | в перечни муниципального имущества Аксайского района и поселений включено 22 объекта | - |
| 16 | Основное мероприятие 2.6. Предоставление производителям сельскохозяйственных товаров (в том числе фермерской продукции), которые являются субъектами МСП, муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) | начальник отдела потребительского рынка Куликов А.В., председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации Аксайского района Манацков И.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | проведение социологических опросов среди потребителей, представителей хозяйствующих субъектов Аксайского района  по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | комитетом по имущественным и земельным отношениям Администрации Аксайского района разработан проект внесения изменений в Решение Собрания депутатов Аксайского района, определяющее критерии, по которым будет производиться отбор производителей сельскохозяйственных товаров (в том числе фермерской продукции) для предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) | реализация мероприятия запланирована на 2024 год |
| 17 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Аксайского района | главный специалист отдела экономического анализа и прогноза Гузикова О.И. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | проведение мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности | по итогам 2023 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в Аксайском районе выросло на 10,7% |  |
| 18 | Подпрограмма 3. «Защита прав потребителей в Аксайском районе» | начальника отдела потребительского рынка  Куликов А.В. | X | Х | Х | создание в Аксайском районе системы защиты прав потребителей, направленной на минимизацию рисков для участников гражданского оборота с учетом динамики развития потребительского рынка товаров и услуг, а также способствующей увеличению оборота розничной торговли в Аксайском районе | оборот розничной торговли на душу населения в январе-декабре 2023 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 20,1 процента и составил 720323,1 руб. | - |
| 19 | Основное мероприятие 3.1. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Начальника отдела потребительского рынка  Куликов А.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | организация оказания консультационных, юридических услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону, электронной почте | направлено тридцать одно извещение в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющих контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества,  а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды. | - |
| 20 | Основное мероприятие 3.2. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | Начальника отдела потребительского рынка  Куликов А.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | проведение социологических опросов среди потребителей, представителей хозяйствующих субъектов Аксайского района по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | более 200 специалистов и руководителей хозяйствующих субъектов прослушали семинары по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей | - |
| 21 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Начальника отдела потребительского рынка  Куликов А.В. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | увеличение доли споров, урегулированных в досудебном порядке | по итогам 2023 года доля споров, урегулированных в досудебном порядке составила 100%, что выше прогнозного значения | - |