|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение | | | № | 12 | | |
| к протоколу заседания коллегии  Администрации Аксайского района | | | | | | |
| от | 15.03. | 2024 | | | № | 1 |

**ОТЧЕТ**

о реализации муниципальной программы Аксайского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Аксайском районе» за 2023 год

Постановлением Администрации Аксайского района от 18.12.2018 года № 830 была принята муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Аксайском районе» (далее – Программа). Программа определяет цели и основные направления развития охраны окружающей среды и сохранение природных ресурсов в Аксайском районе. Мероприятия Программы направлены на решение актуальных проблем, сдерживающих стабильное, поступательное развитие отрасли.

Основным направлением Программы является повышение уровня экологического сознания и культуры через реализацию практических и просветительских мероприятий. Большое внимание уделено экологическому воспитанию населения, путем преподавания специальных уроков в общеобразовательных и высших учебных заведениях, публикаций статей данной направленности в средствах массовой информации. Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения Аксайского района провели работу по экологическому воспитанию в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования в рамках ознакомления детей с окружающим миром (миром природы) и образовательной области «Социально-личностное развитие» и «Познание».

Проведены следующие мероприятия по охране окружающей среды и рациональному природопользованию на территории Аксайского района:

- Проведено экологических субботников - 76 шт.;

- Высажено деревьев - 4000 шт, кустарников и цветов – 2000 шт.;

- Ликвидировано свалочных очагов - 92 шт.;

- Вывезено мусора на организованные свалки, полигоны ТБО – 30,5 тонн;

- Расчищено водоохранных зон – 17,8 км;

- Проведено 64 рейда с привлечением общественности, казачества и добровольцев, с целью выявления и устранения нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;

- Проведено 116 мероприятий экологической направленности (в том числе в рамках Всероссийского «Праздника Эколят – Молодых защитников Природы», конкурсы сочинений, конкурсы рисунков, фестивали, выставки, круглые столы, экологические конференции).

Перспективное решение проблем экологии и природопользования на территории района требует обеспечения непрерывного и комплексного подхода с использованием программно – целевого метода, что обусловило необходимость разработки Программы.

Программа направлена на обеспечение рационального использования и воспроизводства природных ресурсов в целях сохранения ресурсного потенциала и благоприятного состояния окружающей среды в интересах нынешнего и будущих поколений.

Подпрограммы муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Аксайском районе»:

1. «Озеленение территорий района»;

2. «Очистка территорий района, формирование системы обращения с отходами»;

3. «Экологическое образование и просвещение».

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Аксайском районе» не предусмотрены.

Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации государственной программы

В 2023 году факторы, которые повлияли бы на частичное невыполнение основных мероприятий и на не достижение плановых значений по отдельным показателям отсутствуют.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Аксайском районе» за 2023 год, программа признана эффективной.

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих   
в нее подпрограмм и их плановых значений. Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3 равна 1,00;

показателя (индикатора) 4 равна 1,00;

показателя (индикатора) 5 равна 1,00;

показателя (индикатора) 6 равна 1,00;

показателя (индикатора) 7 равна 1,00;

показателя (индикатора) 8 равна 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2023 году составляет 1,00 (8/8), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году составляет 1,00 (1/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района и бюджетов поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы   
составляет 1,00 (1/1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района и бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям. Степень соответствия запланированному уровню расходов: 16994,4 /16995,40 = 0,99.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,01 (1,0/0,99), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,00 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 1,002, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в отчетном году является высоким.

 Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Приложение

к отчету о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Аксайском районе» за 2023 год

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы,  подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактичес  кие расходы (тыс. рублей) |
| Муниципа  льной  программой | сводной  бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Аксайском районе | Всего | 16995,40 | 16995,40 | 16994,40 |
| Федеральный бюджет в том числе: | х | х | х |
| Федеральный бюджет\* | х | х | х |
| Областной бюджет в том числе: | х | х | х |
| Областной бюджет\* | х | х | х |
| Бюджет Аксайского района | 16995,40 | 16995,40 | 16994,40 |
| Подпрограмма 1. «Озеленение территорий района»» | Всего | х | х | х |
| Федеральный бюджет в том числе: | х | х | х |
| Федеральный бюджет\* | х | х | х |
| Областной бюджет в том числе: | х | х | х |
| Областной бюджет\* | х | х | х |
| Бюджет Аксайского района | х | х | х |
| бюджеты поселений | х | х | х |
| ОМ 1.1.  Посадка деревьев и кустарников.  Вырубка сухостойных деревьев и обрезка аварийно – опасных деревьев (озеленение) | Всего | х | х | х |
| Федеральный бюджет в том числе: | х | х | х |
| Федеральный бюджет\* | х | х | х |
| Областной бюджет в том числе: | х | х | х |
| Областной бюджет\* | х | х | х |
| Бюджет Аксайского района | х | х | х |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| Подпрограмма 2. «Очистка территорий района, формирование системы обращения с отходами» | Всего | 16995,40 | 16995,40 | 16994,40 |
| федеральный бюджет | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х |
| бюджет Аксайского района | 16995,40 | 16995,40 | 16994,40 |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| ОМ 2.1.  Проведение работ по благоустройству, уборке и санитарному содержанию населенных пунктов | Всего | х | х | х |
| федеральный бюджет | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х |
| бюджет Аксайского района | х | х | х |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| ОМ 2.2. Осуществление учета объектов размещения отходов производства и потребления продукции | Всего | х | х | х |
| федеральный бюджет | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х |
| бюджет Аксайского района | х | х | х |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| ОМ 2.3.  Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Всего | 16995,40 | 16995,40 | 16994,40 |
| федеральный бюджет | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х |
| бюджет Аксайского района | 16995,40 | 16995,40 | 16994,40 |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| Подпрограмма 3. «Экологическое образование и просвещение» | Всего | х | х | х |
| федеральный бюджет | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х |
| бюджет Аксайского района | х | х | х |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| ОМ 3.1.  Организация детско-юношеского экологического движения | Всего | х | х | х |
| федеральный бюджет | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х |
| бюджет Аксайского района | х | х | х |
| внебюджетные источники | х | х | х |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя  (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Аксайского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Аксайском районе» | | | | | | |
| 1 | Показатель 1.  Восстановление «Зеленого массива» на территории Аксайского района | га | - | 0,3 | 0,3 | - |
| 2 | Показатель 2.  Организация субботников и мероприятий по уборке территорий, водоёмов, зеленых насаждений | выездов | - | 8 | 8 | - |
| 3 | Показатель 3.  Организация участия Аксайского района в ежегодном областном слете юных экологов | мероприятий | - | 1 | 1 | - |
| 1. Подпрограмма «Озеленение территорий района» | | | | | | |
| 4 | Показатель 1.1.  Составление актов обследования зеленых насаждений | актов | - | 2 | 2 | - |
| 2. Подпрограмма «Очистка территорий района, формирование системы обращения с отходами» | | | | | | |
| 5 | Показатель 2.1.  Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов на территории поселений Аксайского района | единиц | - | 1 | 1 | - |
| 6 | Показатель 2.2.  Количество составленных актов рекультивации земель после ликвидации карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории Аксайского района | актов | - | 2 | 2 | - |
| 7 | Показатель 2.3.  Количество ликвидированных  несанкционированных свалочных очагов в границах сельских поселений Аксайского района | штук | - | 724 | 724 | - |
| 3. Подпрограмма «Экологическое образование и просвещение» | | | | | | |
| 8 | Показатель 3.1.  Проведение экологических чтений в общеобразовательных учреждениях Аксайского района | лекций | - | 2 | 2 | - |

Таблица 3

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Аксайского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Аксайском районе» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализа  ции мероприятия | Фактическая дата оконча  ния реализа  ции мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Озеленение территорий района» | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Посадка деревьев и кустарников.  Вырубка сухостойных деревьев и обрезка аварийно-опасных деревьев (озеленение) | Администрации городского и сельских поселений Аксайского района, общеобразовательные учреждения Аксайского района | 1. Содержание и расширение границ зоны зеленых насаждений. Высажено 4000 деревьев, более 2000 кустарников | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма 2. «Очистка территорий района, формирование системы обращения с отходами» | Администрации городского и сельских поселений | Х | Х | Х | 16995,40 | 16995,40 | 16994,40 | 100,00 |
| 4 | Основное мероприятие 2.1.  Проведение работ по благоустройству, уборке и санитарному содержанию населенных пунктов | Администрации городского и сельских поселений | 1 Решение проблем сбора, вывоза бытовых отходов, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов территорий. В рамках «Чистой пятницы» в поселениях проведены субботники. Проведено 76 экологических субботников.  Собрано и вывезено более 30 тонн мусора | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Основное мероприятие 2.2. Осуществление учета объектов размещения отходов производства и потребления | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района | 1. Анализ системы учета обращения с отходами, позволяющий внедрять новые механизмы регулирования, обеспечивая приоритет минимизации образования и использования (утилизации) отходов производства и потребления над их обезвреживанием и захоронением.  На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования № 870 от 31.12.2014г. «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО)», объект захоронения твердых бытовых отходов в п. Ковалевка, Аксайский район, эксплуатируемый ООО «Полигон-Аксай», включен в ГРОРО (приложение к приказу № 870, стр. 171-174) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Основное мероприятие 2.3.  Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Управление коммунального и дорожного хозяйства  Администрации Аксайского района | Ликвидированных несанкционированных свалочных очагов в границах сельских поселений Аксайского района составило 724. | Х | Х | 16995,40 | 16995,40 | 16994,40 | 100,00 |
| 7 | Подпрограмма 3 «Экологическое образование и просвещение» | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Основное мероприятие 3.1 Организация детско-юношеского экологического движения | Общеобразовательные учреждения Аксайского района | Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активация детского и молодежного экологического движения. Проведено 116 мероприятий экологической направленности (в том числе в рамках Всероссийского «Праздника Эколят – Молодых защитников Природы», конкурсы сочинений, конкурсы рисунков, фестивали, выставки, круглые столы, экологические конференции | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Итого по муниципальной программе | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района | Х | Х | Х | 16995,40 | 16995,40 | 16994,40 | 100,00 |

Таблица 4

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий

ведомственных целевых программ, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланирован-  ные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Аксайском районе» | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 1  «Озеленение территорий района» | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х |
| 3 | ОМ 1.1.  Посадка деревьев и кустарников.  Вырубка сухостойных деревьев и обрезка аварийно-опасных деревьев (озеленение) | Администрации городского и сельских поселений Аксайского района, общеобразовательные учреждения Аксайского района | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Содержание и расширение границ зоны зеленых насаждений. | Высажено 4000 деревьев, более 2000 кустарников | Х |
| 4 | Контрольное событие 1.1.1.  Проведение акций «Всероссийский день посадки леса» | Администрации городского и сельских поселений Аксайского района, общеобразовательные учреждения Аксайского района. | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Содержание и расширение границ зоны зеленых насаждений. | Проведена акция «Всероссийский день посадки леса»  Высажено 2000 деревьев, более 1000 кустарников | Х |
| 5 | Контрольное событие 1.1.2.  Проведение Дней древонасаждения, в том числе в учреждениях социального обслуживания населения | Администрации городского и сельских поселений Аксайского района, общеобразовательные учреждения Аксайского района | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Озеленение территории населенных пунктов, высадка лесных насаждений | В весенний и осенний периоды 2023 года в рамках «Дня древонасаждения» высажено 2000 деревьев, более 1000 кустарников |  |
| 6 | Подпрограмма 2.  «Очистка территорий района, формирование системы обращения с отходами» | Управление коммунального и дорожного хозяйства  Администрации Аксайского района | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х |
| 7 | ОМ 2.1. Проведение работ по благоустройству, уборке и санитарному содержанию населенных пунктов | Администрации городского и сельских поселений | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Решение проблем сбора, вывоза бытовых отходов, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Вывезено мусора на организованные свалки, полигоны ТБО – 30,5 тонн | Х |
| 8 | ОМ 2.2 Осуществление учета объектов размещения отходов производства и потребления | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Анализ системы учета обращения с отходами, позволяющий внедрять новые механизмы регулирования, обеспечивая приоритет минимизации образования и использования (утилизации) отходов производства и потребления над их обезвреживанием и захоронением | На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования № 870 от 31.12.2014г. «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО)», объект захоронения твердых бытовых отходов в п. Ковалевка, Аксайский район, эксплуатируемый ООО «Полигон-Аксай», включен в ГРОРО (приложение к приказу № 870, стр. 171-174) | Х |
| 9 | ОМ 2.3 Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Управление коммунального и дорожного хозяйства  Администрации Аксайского района | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение экологической обстановки на территории Аксайского района | Ликвидировано более 300 свалочных очагов | Х |
| 10 | Контрольное событие 2.1.1.  Покос сорной и карантинной растительности | Администрации городского и сельских поселений | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах поселений | На землях сельскохозяйственного назначения уничтожено 19 945 га амброзии | Х |
| 11 | Контрольное событие 2.1.2.  Участие в информационной кампании против поджогов сухой травы «Береги лес» | Администрации городского и сельских поселений Аксайского района, общеобразовательные учреждения Аксайского района | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Профилактика возникновения лесных и ландшафтных пожаров | Администрациями сельских поселений разработан и соблюдается комплекс мероприятий по предотвращению возникновения лесных и ландшафтных пожаров. | Х |
| 12 | Контрольное событие 2.1.3. Проведение субботников по наведению санитарного порядка на территории района | Администрации городского и сельских поселений Аксайского района, общеобразовательные учреждения Аксайского района | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах поселений | Проведено 76 субботников | Х |
| 13 | Контрольное событие 2.1.4. Принятие бесхозяйных гидротехнических сооружений в муниципальную собственность | Администрации городского и сельских поселений | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах поселений | Ведется работа по принятию 12 бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность «Аксайского городского поселения» | Х |
| 14 | Контрольное событие 2.3.1.  Участие во Всероссийской акции «Вода России» | Администрации городского и сельских поселений Аксайского района, общеобразовательные учреждения Аксайского района | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Наведение санитарного порядка в водоохранных зонах водных объектов Ростовской области | Расчищено водоохранных зон – 17,8 км | Х |
| 15 | Подпрограмма 3 «Экологическое образование и просвещение» | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х |
| 16 | ОМ 3.1 Организация детско-юношеского экологического движения | Общеобразовательные учреждения Аксайского района | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активация детского и молодежного экологического движения | Проведено 116 мероприятий экологической направленности, в том числе в рамках Всероссийского «Праздника Эколят – Молодых защитников Природы», конкурсы сочинений, конкурсы рисунков, фестивали, выставки, круглые столы, экологические конференции | Х |
| 17 | Контрольное событие 3.1.1. Участие в экологическом марафоне «Я за чистый дом! Мой дом – Тихий Дон!» | Администрации городского и сельских поселений Аксайского района, общеобразовательные учреждения Аксайского района | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Объединение инновационных проектов по экологическому образованию и просвещению, реализуемых на территории Ростовской области, в единое экологическое движение, пропагандирующее бережное отношение к природным богатствам Донского края | Опубликовано 23 экологических мероприятия | Х |
| 18 | Контрольное событие 3.1.2. Участие во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» | Администрации городского и сельских поселений Аксайского района, общеобразовательные учреждения Аксайского района | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Вовлечение населения Ростовской области в практическую природоохранную деятельность | Проведено более 200 мероприятий, приуроченной акции «Дни защиты от экологической опасности» | Х |
| 19 | Контрольное событие 3.1.3.  Участие во Всероссийском детском экологическом фестивале «Праздник Эколят и Молодых защитников природы» | Администрации городского и сельских поселений Аксайского района, общеобразовательные учреждения Аксайского района | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Развитие в Ростовской области природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы» | Проведено 116 мероприятий экологической направленности, в том числе в рамках Всероссийского «Праздника Эколят – Молодых защитников Природы», конкурсы сочинений, конкурсы рисунков, фестивали, выставки, круглые столы, экологические конференции | Х |
| 20 | Контрольное событие 3.1.4. Проведение открытых уроков экологии в образовательных организациях Ростовской области | Общеобразовательные учреждения Аксайского района | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Популяризация экологических знаний, формирование навыков природолюбия | Проведено более 120 уроков экологической направленности в 21 общеобразовательном учреждении | Х |