|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение | | | № | 13 | | |
| к протоколу заседания коллегии  Администрации Аксайского района | | | | | | |
| от | 15.03. | 2024 | | | № | 1 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Аксайского района «Развитие образования» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования в Аксайском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Аксайского района в рамках реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации Аксайского района от 29.12.2018 № 880 (далее – муниципальная программа), в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено получение детьми общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Аксайского района;

обеспечена доступность всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

созданы условия для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей;

обеспечены безопасные и комфортные условия осуществления деятельности в муниципальных образовательных организациях;

созданы дополнительные места в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях;

обеспечена реализация мероприятий региональных проектов национальных проектов «Образование» и «Демография»;

обеспечен 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в  муниципальных образовательных организациях;

повышено качество реализации программ профессионального образования, ориентированного на потребности рынка труда;

обеспечена реализация программ повышения квалификации педагогов, проведение стажировок;

созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

обеспечены организационные, информационные и методические условия для реализации муниципальной программы;

созданы нормативно-правовые и организационные условия, способствующие формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования.

Раздел 2. Результаты реализации основных

мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями» выполнено.

Путем предоставления субсидии подведомственным управлению образования организациям обеспечены финансовые условия для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования 5 191 воспитанникам 37 муниципальных дошкольных образовательных организаций.

Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования в возрасте от 0 до 7 лет составляет 62 процента, в том числе от 3 до 7 лет 90 процентов, 10 процентов являются «отложенным спросом», желающие зачисления на 01.09.2023.

Удовлетворенность потребности населения Аксайского района в возрастной категории от 1,5 до 3 лет составляет 12 процентов.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение выполнения переданных полномочий по предоставлению компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка в дошкольных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» выполнено.

Обеспечена в полном объеме выплата компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка в дошкольных учреждениях Аксайского района с родителей за 4 862 воспитанника на сумму 33 056,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств связан с фактической посещаемостью детей.

Основное мероприятие 1.3. «Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных дошкольных образовательных организациях» выполнено.

Своевременно произведена оплата налога на землю по участкам на вновь строящиеся дошкольные учреждения. Проведены ремонтные работы по подготовке образовательных учреждений к осенне-зимнему периоду: ремонт кровли зданий, установка ограждений высотой не менее 2,5 метров, проведен ремонт оборудования котельных, системы водо-тепло снабжения.

Основное мероприятие 1.5. «Строительство, реконструкция, газификация муниципальных дошкольных образовательных организаций» выполнено в соответствии с фактически заключенными договорами.

В 2023 году была произведена выплата в сумме 5 024,5 тыс.руб. ХК «Трансстрой» по решению Арбитражного суда Ростовской области о погашении задолженности за выполненные работы по строительству дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в п. Темерницкий;

Основное мероприятие 1.7. «Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников дошкольных организаций» выполнено.

В рамках Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» «Национального проекта «Демография» во всех детских садах Аксайского района еженедельно проводятся мероприятия, посвященные профилактике гриппа, ОРВИ и изучению основ здорового питания. Оформлены тематические стенды, дистанционно реализуются просветительские беседы с родителями по организации здорового питания в рамках обучающих образовательных программ, разработанных Роспотребнадзором.

Основное мероприятие 1.8. «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы дошкольного образования Аксайского района, включая поощрение лучших педагогических работников» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия были награждены дипломами и знаками лучшие педагогические работники.

Основное мероприятие 1.9. «Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей» выполнено.

В 2023-2024 учебном году в муниципальных конкурсах и фестивалях, конференциях приняли участие 28 процентов педагогов. Многие из них стали победителями интернет-конкурсов. Педагог детского сада № 3 «Солнышко» Малютина Н.В. активно ведет работу на протяжении многих лет по нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. Является победителем областного конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного образования Ростовской области» в 2023 году.

Под руководством Малютиной Н.В. воспитанники являются победителями и призерами всероссийских, областных и муниципальных конкурсов и фестивалей, многие педагоги дошкольных учреждений Аксайского района активно ведут работу в этом направлении, опираясь на опыт коллеги.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение предоставления муниципальных услуг на основе муниципальных заданий общеобразовательными организациями Аксайского района» выполнено.

Созданы условия для успешного функционирования 21 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, на базе которых в 2023 году прошли обучение и получили начальное, основное и среднее (общее) образование 15 959 человек.

В 2023 году количество выпускников средней школы составило 416 человек. Решениями педагогических советов школ 414 выпускников средней школы допущены к итоговой аттестации, как имеющие положительные отметки.

Успешно выдержали выпускные экзамены 410 (99,1%) человек, допущенные к государственной итоговой аттестации.

Общее количество учащихся в Аксайском районе, набравших по результатам ЕГЭ 90-100 баллов, составляет 40 человек.

Аттестат особого образца получили 53 выпускника средней школы района, 53 человека удостоены федеральными медалями и 11 человек были удостоены золотой медалью Губернатора Ростовской области.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение организованным питанием детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, размер которого ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» выполнено.

Численность детей данной категории в 2023 году составила более 1400 детей, направлено бюджетных средств в объеме 29 167,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.4. «Создание в общеобразовательных организациях условий для организации отдыха детей в каникулярное время» выполнено.

В летний период 2023 года было открыто 18 пришкольных лагерей с дневным пребыванием и с охватом 998 человек, расходы составили 5 500,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.6. «Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных общеобразовательных учреждениях» выполнено не в полном объеме.

В период 2023 года проводились мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду, приведению зданий образовательных учреждений в соответствие с нормативными требованиями.

Выполнены мероприятия по улучшению условий противопожарной безопасности; установлена система оповещения и управления эвакуацией о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуацией; выполнены работы по замене ограждений высотой 2,5 метра; проведен ремонт кровель. Сложилась экономия по результатам проведенных аукционов в сумме 4,9 млн.руб.

Своевременно исполнены обязательства по уплате налога на землю по участкам под вновь строящиеся образовательные организации. Введена льгота на налог на землю, ввиду чего образовалась экономия в сумме 1,3 млн. руб.

Основное мероприятие 2.7. «Строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных организаций» выполнено в рамках заключенного Контракта на выполнение строительных работ.

В рамках данного мероприятия была произведена оплата работ по строительству школы в п. Темерницкий на 1000 мест и строительству школы на 880 мест в 8-10 строительном квартале в г. Аксай.

В вязи с уточнением фактического объема выполненных работ в 2023 году по местному бюджету остались неосвоенные бюджетные средства в сумме 9,3 млн. руб.

Основное мероприятие 2.8. «Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, газификацию муниципальных образовательных организаций» выполнено.

В рамках данного мероприятия были оплачены услуги по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта: «Строительство школы на 880 мест в 8-10 строительном квартале г. Аксая».

Основное мероприятие 2.9. «Обеспечение обучающихся организованным подвозом транспортными средствами (автобусами)» выполнено.

Проблема перевозки детей в Аксайском районе является очень актуальной. Число перевозимых школьников постоянно увеличивается.

В настоящее время организована ежедневная перевозка 3 275 обучающихся из 43 населенных пунктов района в 18 общеобразовательных учреждений 42 школьными автобусами по 45 школьным маршрутам.

Все автобусы оборудованы в соответствии с действующим законодательством, оснащены приборами спутниковой навигационной системы мониторинга ГЛОНАСС с контрольным устройством режима труда и отдыха водителей и желтыми маячками.

На перевозку детей к месту учебы ежегодно выделяется более 41,7 млн. рублей из средств местного бюджета.

Основное мероприятие 2.10-2.11. «Обеспечение предоставления муниципальных услуг на основе муниципальных заданий организациями дополнительного образования и организациями дополнительного образования спортивной направленности Аксайского района» выполнено.

Созданы условия для успешного функционирования 4 муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования, в которых обучается 6 834 ребенка, занимающихся по 8 направлениям и 17 видам спорта.

За прошедший учебный год обучающиеся организаций дополнительного образования приняли участие в 270 мероприятиях областного уровня, в 150 мероприятиях всероссийского, в 10 мероприятиях международного уровня, заняли призовые места в 622 мероприятиях.

Основное мероприятие 2.12. «Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей» выполнено.

Созданы условия для успешного функционирования 14 общеобразовательных учреждений, оказывающих услуги дополнительного образования детей по направлениям: техническая, естественно-научная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая, художественная, физкультурно-спортивная.

Основное мероприятие 2.13 «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего образования, включая поощрение лучших педагогических работников» выполнено.

Аксайские педагоги показывают высокий уровень мастерства, обладают значительным инновационным потенциалом и творческой активностью.

Актуальный педагогический опыт многих из них представляется и получает высокую оценку в различных конкурсах регионального и всероссийского уровней, размещён в сетевых сообществах в Интернете.

Основное мероприятие 2.14. «Обеспечение предоставления муниципальных услуг на основе муниципальных заданий организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь» выполнено.

Созданы условия для успешного функционирования психолого-педагогического, медицинского и социального центра, на базе которого было оказано 3 228 консультаций, обследований детям и их родителям. Приобретено специальное оборудование и инвентарь.

Основное мероприятие 2.17. «Реализация регионального проекта «Современная школа» (Ростовская область)». Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» выполнено.

В рамках мероприятия создано и оснащено на базе муниципальных общеобразовательных организаций 2 центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», которые оснащены цифровым оборудованием, оборудованием и средствами обучения для проведения занятий по технологии и основам безопасности жизнедеятельности, оборудованием для шахматной гостиной и медиазоны.

На эти цели направлено 2 005,2 тыс. рублей средств областного и местного бюджетов.

Основное мероприятие 2.18. «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» выполнено.

Обеспечена выплата 564 классным руководителям ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство на сумму 49 123,3 тыс. рублей педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы.

Основное мероприятие 2.19. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» выполнено.

Обеспечен 100 процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях Аксайского района.

Основное мероприятие 2.21. «Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования».

В рамках данного мероприятия около 700 учащихся начальных классов проходят обучение плаванию в рамках реализации внеурочной деятельности.

Основное мероприятие 2.22. «Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований законодательства» выполнено.

В рамках данного мероприятия были оплачены работы за проведение капитального ремонта МБОУ Октябрьская СОШ в п. Октябрьский.

Основное мероприятие 2.23. «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)». Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» выполнено.

Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями во всех общеобразовательных учреждениях района.

Основное мероприятие 2.24. «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» выполнено не в полном объеме.

С 1 сентября 2023 года внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, предусматривающая финансовое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ на основании выбора ребенком, его родителями (законными представителями) образовательной услуги организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вне зависимости от организационно-правовых форм, за счет предоставления организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, сертификата персонифицированного финансирования на обучение по дополнительным общеобразовательным программам на территории Аксайского района.

Техническая часть внедрения (одобрение сертификата, зачисление учащихся, регистрация заявлений родителей) системы выдачи сертификата не позволила в полном объеме освоить бюджетные средства.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение функционирования управления образования Администрации Аксайского района» выполнено.

В 2023 году профинансированы расходы, необходимые для функционирования аппарата управления образования, а также структурных подразделений управления образования, в том числе выплата заработной платы, начисления на заработную плату, оплата коммунальных услуг и расходы на содержание имущества, расходы на услуги связи, командировочные расходы, уплата налогов и сборов, приобретение канцелярских товаров.

Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение на выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона № 830-ЗС от 26.12.2007 «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» выполнено.

Произведена выплата заработной платы 7 работникам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству. Организована подготовка 35 граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Перечень нереализованных или реализованных основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отражен в приложении № 2 к данному отчету.

Основные мероприятия муниципальной программы выполнены в полном запланированном объеме.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации программы

На ход реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы:

ежемесячный мониторинг исполнения мероприятий муниципальной программы и ежеквартальное рассмотрение на заседаниях управления образования отчета по плану реализации муниципальной программы позволили своевременно принять меры по освоению средств федерального, областного и местного бюджетов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных

ассигнований на реализацию муниципальной программы

План расходов по муниципальной программе на 2023 год составлял 3 165,8 млн. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 109,7 млн. рублей;

областной бюджет – 2 240,3 млн. рублей;

местный бюджет – 775,3 млн. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2023 году составило 3 125,3 млн. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 109,7 млн. рублей;

областной бюджет – 2 240,3 млн. рублей;

местный бюджет – 775,3 млн. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований районного бюджета по муниципальной программе составил 40,6 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3,1 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 5,4 млн. рублей, за счет средств местного бюджета –32,1 млн. рублей.

Информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведена в приложении № 2.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы в 2023 году характеризуются значениями 25 показателей (индикаторов), из них превышение планового значения достигли 4 показателя (индикаторов), по 21 показателям (индикаторам) плановое значение выполнено.

Программы «Развитие образования»

Показатель 1. «Отношение численности детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования»: плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2 «Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет»: плановое значение – 99,89 процента, фактическое значение – 99,9 процентов.

Показатель 3 «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)»: плановое значение – 80,0 процентов, фактическое значение – 83,0 процента (показатель перевыполнен).

Показатель 4 «Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования, продемонстрировавших высокий уровень подготовки и поступившие в высшие учебные заведения на бюджетные места»: плановое значение 95,0 процентов, фактическое значение – 97,5 процента.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

Показатель 1.1. «Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования»: плановое значение – 220 мест, фактическое значение – 220 места.

Показатель 1.2. «Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования»: плановое значение – 62,0 процента, фактическое значение – 62,0 процента.

Показатель 1.3 «Уровень заболеваемости детей в дошкольных образовательных организациях с количеством дней пропусков по болезни в городе – 20 дней, на селе – 13 дней»: плановое значение – 20/13 дней, фактическое значение – 17,3/12,6 процента. (показатель перевыполнен)

Показатель 1.4. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Аксайского района» - плановое значение – 100,0 процентов (35 064,0 рублей), фактическое значение – 108,3 процента (37 986,0 рублей).

Показатель сформирован по данным ведомственной отчетности с учетом прогнозного значения средней заработной в общем образовании по Аксайскому району (35 064,0).

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования».

Показатель 2.1. «Количество победителей и призеров заключительного областного этапа олимпиады школьников»: плановое значение, фактическое значение – 31,0 процент.

Показатель 2.2. «Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону»: плановое значение – 35,6 процента, фактическое значение – 33,4 процента. (показатель не выполнен). Не достижение планового показателя обусловлено тем, что процесс доля образовательных организаций многофакторный, в первую очередь зависит от индивидуальных способностей конкретного ребенка.

Показатель 2.3. «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании»: плановое значение – 1,2 процента, фактическое значение – 0,97 процента. (показатель перевыполнен).

Показатель 2.4. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процентов (38 663,8 рубля), фактическое значение – 113,3 процента (43 826,0 рублей).

Показатель сформирован по данным ведомственной отчетности с учетом прогнозного значения средней заработной платы по Ростовской области (38 663,8 рубля).

Показатель 2.5. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Аксайском районе»: плановое значение – 100.0 процентов (40 050,0 рублей), фактическое значение – 103,8 процента (41 577,4 рублей) (показатель перевыполнен)

Показатель сформирован по данным ведомственной отчетности с учетом прогнозного значения средней заработной учителей в общем образовании по Аксайскому району (40 050,0).

Показатель 2.6. «Доля обучающихся, охваченных летней оздоровительной компанией в общей численности обучающихся»: плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 104,0 процента. (показатель перевыполнен).

Показатель 2.7. «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций»: плановое значение, фактическое значение 10,9 процента.

Показатель 2.8. «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)»: плановое значение 20 учреждений, фактическое значение 20 учреждений.

Показатель 2.9. «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)»: плановое значение 15 652 обучающихся, фактическое значение 15 847 обучающихся. (показатель перевыполнен).

Показатель 2.10 «Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии»: плановый значение, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель 2.11. «Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом к местам обучения школьными автобусами, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз к местам обучения школьными автобусами в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации»: плановое значение, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель 2.12. «Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным питанием от общего числа детей проживающим в семьях со среднедушевым доходом, размер которого ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области, а также обучающимся с ограниченными возможностями здоровья»: плановое значение, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель 2.13. «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»: плановое значение, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель 2.14. «Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, охваченных мероприятиями по обучению плаванию в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования»: плановое значение, фактическое значение – 700 обучающихся.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие образования»

Показатель 3.1. Доля муниципальных услуг управления образования Администрации Аксайского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых управление образования Администрации Аксайского района»: плановое значение, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 3.2. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных их замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году»: плановое значение 1,06, фактическое значение «0». (показатель выполнен)

Показатель 3.3. «Доля муниципальных образовательных организаций Аксайского района, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, подлежащих независимой оценке в текущем году»: плановое значение, фактическое значение – 100,0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении № 3.

Раздел 6. Информация о внесенных

изменениях в муниципальную программу

Во исполнение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского района, утвержденного постановлением Администрации Аксайского района от 25.09.2018 № 631, в течение 2023 года ответственным исполнителем в муниципальную программу внесены пять изменений (постановления Администрации Аксайского района от 27.02.2023 № 112, от 18.04.2023 № 245, от 15.08.2023 № 551, от 03.10.2023 № 705, от 14.11.2023 № 811):

1. В целях приведения муниципальной программы в соответствие с Решением Собрания депутатов Аксайского района от 14 декабря 2022 года № 111 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Аксайского района от 28 декабря 2021 года № 37 «О бюджете Аксайского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Решением Собрания депутатов Аксайского района от 28 декабря 2022 года № 115 «О бюджете Аксайского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждено постановление Администрации Аксайского района от 27 февраля 2023 № 112, предусматривающее изменения в целом по бюджету в связи с изменением доходной части бюджета Аксайского района и в связи с утверждением бюджета Аксайского района.

2. В целях приведения муниципальной программы в соответствие с Решением Собрания депутатов Аксайского района от 16 февраля 2023 года № 128 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Аксайского района от 28 декабря 2022 года № 115 «О бюджете Аксайского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждено постановление Администрации Аксайского района от 18 апреля 2023 № 245, предусматривающее изменения в части расходов местного бюджета в связи с изменением доходной части бюджета Аксайского района.

3. В целях приведения муниципальной программы в соответствие с Решением Собрания депутатов Аксайского района от 26 июня 2023 года № 176 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Аксайского района от 28 декабря 2022 года № 115 «О бюджете Аксайского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждено постановление Администрации Аксайского района от 15 августа 2023 № 551, предусматривающее изменения в целом по бюджету в связи с изменением доходной части бюджета Аксайского района.

4. В целях приведения муниципальной программы в соответствие с Решением Собрания депутатов Аксайского района от 02 августа 2023 года № 186 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Аксайского района от 28 декабря 2022 года № 115 «О бюджете Аксайского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждено постановление Администрации Аксайского района от 03 октября 2023 № 705, предусматривающее изменения в целом по бюджету в связи с изменением доходной части бюджета Аксайского района.

5. В целях приведения муниципальной программы в соответствие с Решением Собрания депутатов Аксайского района от 22 сентября 2023 года № 193 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Аксайского района от 28 декабря 2022 года № 193 «О бюджете Аксайского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждено постановление Администрации Аксайского района от 14 ноября 2023 № 811, предусматривающее изменения в целом по бюджету в связи с изменением доходной части бюджета Аксайского района.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы в 2023 году,

в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена по следующим критериям:

степени выполнения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Аксайского района;

степени реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы (достижения ожидаемых результатов их реализации).

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

в отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность:

Сп = ИДп/ИЦп ;

в отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность:

Сп = ИЦп/ИДп ,

где Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы.

Эффективность хода реализации целевых показателей муниципальной программы следующая:

по показателю (индикатору) 1 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 2 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 3 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 4 равно 1,00.

по показателю (индикатору) 1.1 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 1.2 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 1.3 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 1.4 равно 1,00.

по показателю (индикатору) 2.1 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 2.2 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 2.3 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 2.4 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 2.5 равно 0,94;

по показателю (индикатору) 2.6 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 2.7 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 2.8 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 2.9 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 2.10 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 2.11 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 2.12 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 2.13 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 2.14 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 3.1 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 3.2 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 3.3 равно 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

где Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Соответственно:

Эо = 29/29 = 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составила 1,00. Таким образом, можно сделать вывод об **удовлетворительном уровне эффективности реализации муниципальной программы** по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценена как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв/М,

где СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году.

Соответственно:

СРм = 28/28 = 1,0.

Таким образом, суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы **характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.**

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв/М,

где СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году.

Соответственно степень реализации мероприятий муниципальной программы:

СРм = 28/28 = 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района рассчитана как отношение фактически произведенных в 2022 году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп,

где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в 2023 году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2023 году.

Соответственно степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы:

ССуз = 3 125 242,1 /3 165 801,6 = 0,987

3.3. Эффективность использования средств бюджета Аксайского района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского по следующей формуле:

Эис = СРм/ССуз ,

где Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы;

СРм – степень реализации всех мероприятий муниципальной программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из  бюджета Аксайского района.

Соответственно эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = 1,0/0,987 = 1,013.

Таким образом, по 202 году сложилась высокая бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо \* 0,5 + СРм \* 0,3 + Эис \* 0,2

Соответственно:

УРпр = 1,0 \* 0,5 + 1,0 \* 0,3 + 1,031 \* 0,2 = 1,006.

Таким образом, **уровень реализации муниципальной программы в 2023 году является высоким.**

С целью софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию мероприятий муниципальной программы бюджету Аксайского района предоставлялись субсидии из федерального и областного бюджетов при условии наличия в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». Объем средств бюджета Аксайского района, направленных на софинансирование расходных обязательств муниципального образования, составил 58 688,3 тыс. рублей.

В целом условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области и муниципальных образований при реализации основных мероприятий муниципальной программы, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», в 2022 году выполнены.

Раздел 8. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы осуществление мер муниципального регулирования в 2023 году не предусматривалось.

Принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации муниципальной программы в плановом периоде не требуется.

В соответствии с утвержденной Стратегией социально-экономического развития Аксайского района Ростовской области до 2030 года (Решение Собрания депутатов Аксайского района от 13 декабря 2018 года № 363 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Аксайского района Ростовской области до 2030 года») и п.2.2. постановления Администрации Аксайского района от 25.09.2018 № 631 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского района», постановление Администрации Аксайского района № 1066 от 06.11.2013 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» признано утратившим силу.

В целях реализации утвержденной Стратегии социально-экономического развития Аксайского района Ростовской области до 2030 года постановлением Администрации Аксайского района от 29.12 2018 года № 880 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» утверждена к реализации муниципальная программа «Развитие образования» со сроком действия с 01.01.2019 по 31.12.2030.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования» программа признана эффективной.

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие образования» за 2023 год |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Аксайского района «Развитие образования» за 2023 год

| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель | Результат реализации | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объем неосвоенных средств и причины их не освоения,  тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на 01.01.24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа «Развитие образования»** | |  |  |  | 3 525 226,9  95 926,1- | 3 268 063,8  102 262,2\* | 3 225 242,1  100 000,0\* | 42 821,7  2 262,2\* |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»** | Начальник управления образования Кучеренко А.К., заместители начальника управления образования Пастухова Н.А., Федоренко А.Е.,  начальник районного методического кабинета Долгушина И.Г, начальник экономического отдела Л.В. Левшова, начальник отдела исполнения бюджета С.В. Шкарина. |  | 01.01.23 | 31.12.23 | 915 137,1  95 926,1\* | 936 427,6  102 262,2\* | 928 103,2  100 000,0\* | 8 324,4  2 262,2\* |
| **1.1** | **ОМ 1.1.** Обеспечение предоставления муниципальных услуг дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями | Начальник управление образования А.К. Кучеренко | Обеспечение условий для получения детьми Аксайского района общедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотра и ухода в дошкольных образовательных организациях | 01.01.23 | 31.12.23 | 825 167,3  95 926,1\* | 838 058,8  102 262,2\* | 835 796,6  100 000,0\* | 2 262,2  2 262,2\* |
| 1.1.1 | **Мероприятие 1.1.1**.Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждений, посредством предоставления субсидий на выполнение муниципального задания | Начальник управление образования А.К. Кучеренко,  начальник экономического отдела Левшова Л.В. | Получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МБДОУ около 5,0 тыс. детей |  |  | 461 808,6 | 468 364,0 | 468 364,0 |  |
| 1.1.2 | **Мероприятие 1.1.2.** Финансовое обеспечение получения услуг по присмотру и уходу детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждений, посредством предоставления субсидий на выполнение муниципального задания | Начальник управления образования  А.К. Кучеренко,  начальник экономического отдела Левшова Л.В.  . | Получение услуг по присмотру и уходу в МБДОУ около 5,0 тыс. детей |  |  | 267 432,6 | 267 432,6 | 267 432,6 |  |
| 1.1.3 | **Мероприятие 1.1.3.** Информационное сопровождение родителей воспитанников по возникающим вопросам работы организации | Заместители начальника управления образования Пастухова Н.А.  ведущий специалист по дошкольному образованию Борисова М.А.. | снижение (отсутствие) количества жалоб в Министерство общего и профессионального обра-зования, на ин-формационные сайты в результате своевременного информирования родителей по суще-ствующей проблеме |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **ОМ 1.2.** Обеспечение выполнения переданных полномочий по предоставлению компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка в дошкольных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования | Начальник управление образования Кучеренко А.К., начальник отдела исполнения бюджета С.В. Шкарина |  | 2023 | | 30 051,4 | 37 850,4 | 33 056,6 | 4 793,8 |
| 1.2.1 | **Мероприятие 1.2.1.** Выплаты родителям воспитанников компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка в МБДОУ, согласно представленным документам | Руководители дошкольных образовательных учреждений | полное исполнение средств областного бюджета, выделенных на предоставление компенсации части родительской платы; своевременное перечисление средств на счета родителей детей, посещающих дошкольные организации | 2023 | | 30 051,4 | 37 850,4 | 33 056,6 | 4 793,8 |
| 1.3 | **ОМ 1.3.** Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных дошкольных образовательных организациях | . |  | 01.01.23 | 31.12.23 | 53 473,5 | 54 073,5 | 53 284,7 | 788,8 |
| 1.3.1. | **Мероприятие 1.3.1.** Уплата земельного налога по участкам под вновь строящиеся дошкольные организации | Начальник отдела по исполнению бюджета Шкарина С.В. | своевременное исполнение обязательств, согласно налоговому законодательству | 31.12.2023 | | 608,1 | 608,1 | 319,1 | 289,0 |
| 1.3.2 | **Мероприятие 1.3.2.** Предоставление целевой субсидии по обеспечению функционирования законсервированного объекта - МБДОУ №17 «Солнышко», вновь введенного МБДОУ № 23 «Семицветик» | Начальник экономического отдела Левшова Л.В. |  | 31.12.2023 | | 8 085,5 | 8 085,5 | 8 013,8 | 71,7 |
| 1.3.3 | **Мероприятие 1.3.3**.составление смет на выполнение аварийных работ, работ по подготовке к осенне-зимнему периоду, приведение имущества в соответствие с нормами | Начальник хозяйственно-правового отдела Е.А. Воронцова. | выполнение в срок ремонтных работ | 01.06.23 | 31.12.23 | 41 744,9 | 42 344,9 | 41 916,9 | 428,0 |
| 1.3.4. | **Мероприятие 1.3.4.** дополнительные расходы для реализации строительства дошкольных образовательных организаций | руководитель образовательного учреждения | Обеспечение комфортных условий воспитанниками | 01.10.23 | 01.12.23 | 3 035,0 | 3 035,0 | 3 034,9 | 0,1 |
| 1.4 | **ОМ 1.5**. Строительство, реконструкция, газификация муниципальных дошкольных образовательных организаций | Начальник управления А.К. Кучеренко; начальник отдела Воронцова Е.А | обеспечение оплаты договоров по авторскому надзору за строительно-монтажными работами,  строительство дошкольного образовательного учреждения в г. Аксай на 220 мест |  | | 6 432,0 | 6 432,0 | 5 952,5 | 479,5 |
| 1.5 | **ОМ 1.7**. Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников дошкольных организаций | ведущий специалист Борисова М.А  руководители дошкольных учреждений | вовлечение воспитанников в деятельность, направленную на развитие здорового образа жизни | 2023 | | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.6 | **ОМ 1.8.** Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы дошкольного образования Аксайского района, включая поощрение лучших педагогических работников | начальник районного методического кабинета Долгушина И.Г, ведущий специалист Борисова М.А. | повышение привлекательности педагогической профессии | 2023 | | 12,9 | 12,9 | 12,8 | 0,1 |
| 1.7 | **ОМ 1.9.** Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | ведущий специалист Борисова М.А.  руководители дошкольных учреждений | вовлечение воспитанников в деятельность, направленную на развитие творческого, интеллектуального потенциала, включая спортивно-массовые мероприятия | 2023 | | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | **Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»** | Начальник управление образования Кучеренко А.К., заместители начальника управления образования Пастухова Н.А.,  заместители начальника управления образования А.Е. Федоренко, районного методического кабинета Долгушина И.Г, начальник экономического отдела Л.В. Левшова, начальник отдела исполнения бюджета С.В. Шкарина, начальник хозяйственно-правового отдела Е.А. оронцова |  | 01.01.23 | 31.12.23 | 2 536 922,3 | 2 257 490,4 | 2 223 581,5 | 33 908,9 |
| 2.1 | **ОМ 2.1.**Обеспечение предоставления муниципальных услуг на основе муниципальных заданий общеобразовательными организациями Аксайского района | Начальник управление образования Кучеренко А.К., заместитель начальника управления образования Пастухова Н.А. |  | 01.01.23 | 31.12.23 | 1 041 838,7 | 1 046 791,5 | 1 046 791,5 |  |
| 2.1.1 | **Мероприятие 2.1.1**. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, посредством предоставления субсидий на выполнение муниципального задания | Начальник экономического отдела Левшова Л.В.; начальник по исполнению бюджета Шкарина С.В; руководители образовательных учреждений. | получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования около 13,0 тыс. школьников | 2023 | | 1 039 693,5 | 1 044 646,3 | 1 044 646,3 |  |
| 2.1.2 | **Мероприятие 2.1.2** Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, посредством предоставления субсидий на выполнение муниципального задания |  | формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей |  |  | 2 145,2 | 2 145,2 | 2 145,2 |  |
| 2.1.3 | **Мероприятие 2.1.3.**Реализация в общеобразовательных организациях курса (модуля) «Основы предпринимательской деятельности» в рамках части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса или внеурочной деятельности (по решению общеобразовательной организации). |  | получение обучающимся первичных знаний в сфере предпринимательства, развитие интереса к предпринимательской деятельности | 2023 | |  |  |  |  |
| 2.1.4 | **Мероприятие 2.1.4.** Внедрение Концепций учебных предметов, включая предметную область «Технология», с целью обновления содержания образования |  | Разработка основных образовательных программ с учетом Концепции преподавания предметной области «Технология» в 100% образовательных организаций Аксайского района |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | **Мероприятие 2.1.5.** Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, обладающих базовыми навыками программирования |  | Мониторинг численности обучающихся по программам общего образования, обладающих базовыми навыками программирования | 2023 | |  |  |  |  |
| 2.2 | **ОМ 2.2**. Обеспечение организованным питанием детей, проживающим в семьях со среднедушевым доходом, размер которого ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области, а также обучающимся с ограниченными возможностями здоровья | руководители общеобразовательных учреждений | охват горячим питанием более 2,0 тыс. детей | 2023 | | 29 167,3 | 29 167,3 | 23 373,9 | 5 793,4 |
| 2.4 | **ОМ 2.4.**Создание в общеобразовательных организациях условий для организации отдыха детей в каникулярное время | руководители общеобразовательных организаций | охват летним отдыхом более тысячи детей общеобразовательных учреждений | 2023 | | 5 629,0 | 5 536,6 | 5 500,9 | 35,7 |
| 2.5 | **ОМ 2.6.** Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных общеобразовательных организациях | Начальник управление образования Кучеренко А.К. |  | 2023 | | 79 021,4 | 69 658,1 | 62 261,6 | 7 396,5 |
| 2.5.1 | **Мероприятие 2.6.1** Подвоз детей из отдаленных населенных пунктов, в которых отсутствуют образовательные учреждения, в близлежащие школы | Ведущий экономист Гуськова С.В. | получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования около 3,0 тыс. детей из 42 населенных пунктов по 44 школьным маршрутам | 01.01.23 | 31.12.23 | 2 780,6 | 2 780,6 | 2 345,8 | 434,8 |
| 2.5.2 | **Мероприятие 2.6.2.** Подготовка учреждений к осенне-зимнему периоду, приведение имущества в соответствие с нормами | начальник хозяйственно-правового отдела Воронцова Е.А. |  | 01.06.23 | 31.12.23 | 64 372,2 | 55 008,9 | 54 283,2 | 725,7 |
| 2.5.3 | **Мероприятие 2.6.3.** Уплата земельного налога по участкам под вновь строящиеся общеобразовательные организации | Начальник отдела по исполнению бюджета Шкарина С.В. | своевременное исполнение обязательств, согласно налоговому законодательству | 2023 | | 2 031,7 | 2 031,7 | 747,6 | 1 284,1 |
| 2.5.4 | **Мероприятие 2.6.4. Д**ополнительные расходы для организации выполнения строительных работ | начальник хозяйственно-правового отдела Воронцова Е.А. |  | 2023 | | 9 836,9 | 9 836,9 | 4 885,0 | 4 951,9 |
| 2.6 | **ОМ 2.7.** Строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных организаций | отдела Воронцова Е.А; начальник отдела контрактной службы Т.В. Бахирева | строительство | 2023 | | 896 738,7 | 632 025,7 | 622 696,5 | 9 329,2 |
| 2.7 | **О.М. 2.8 .** Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, газификацию муниципальных образовательных организаций | начальник отдела Воронцова Е.А; начальник отдела контрактной службы Т.В. Бахирева | получение положительного заключения на проектно -сметную документацию на строительство объектов образования | 2023 | | 10 124,8 | 10 124,8 | 10 124,8 |  |
| 2.8. | **ОМ. 2.9.** Обеспечение обучающихся организованным подвозом транспортными средствами(автобусами) | Начальник отдела контроля за размещением муниципального заказа Бахирева Т.В., руководители образовательных учреждений | приобретение транспортных средств с целью обеспечения безопасных перевозок школьников к образовательным учреждения | 01.01.23 | 31.12.23 | 41 645,4 | 41 645,4 | 41 645,4 |  |
| 2.9 | **ОМ 2.10.** Обеспечение предоставления муниципальных услуг на основе муниципальных заданий организациями дополнительного образования Аксайского района | Начальник управление образования Кучеренко А.К., замначальника Федоренко А.Е.. | обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем охвата дополнительным образованием до 80 процентов от общего числа детей. | 2023 | | 8 292,6 | 24 096,5 | 24 096,5 |  |
| 2.9.1 | **Мероприятие 2.10.1**. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, посредством предоставления субсидий на выполнение муниципального задания | Начальник экономического отдела Левшова Л.В.; начальник по исполнению бюджета Шкарина С.В. | успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования | 2023 | | 8 292,6 | 24 096,5 | 24 096,5 |  |
| 2.10 | **ОМ 2.11.** Обеспечение предоставления муниципальных услуг на основе муниципальных заданий организациями дополнительного образования спортивной направленности Аксайского района | Начальник управление образования Кучеренко А.К., замначальника Федоренко А.Е.. | обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем охвата дополнительным образованием спортивной направленности до 80 процентов от общего числа детей. | 2023 | | 53 359,5 | 37 555,6 | 37 555,6 |  |
| 2.10.1 | **Мероприятие 2.11.1**. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, посредством предоставления субсидий на выполнение муниципального задания | Начальник экономического отдела Левшова Л.В.; начальник по исполнению бюджета Шкарина С.В. | успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования | 2023 | | 53 359,5 | 37 555,6 | 37 555,6 |  |
| 2.11. | **ОМ 2.12.** Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | ведущий специалист Щербань Ж.С.  руководители дошкольных учреждений | вовлечение обучающихся в деятельность, направленную на развитие творческого, интеллектуального потенциала, включая спортивно-массовые мероприятия, выплата стипендий Главы | 2023 | | 5 171,0 | 5 211,0 | 5 210,9 | 0,1 |
| 2.12 | **ОМ 2.13.** Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы дошкольного образования Аксайского района, включая поощрение лучших педагогических работников | начальник районного методического кабинета Долгушина И.Г, специалист Щербань Ж.С. | повышение привлекательности педагогической профессии | 2023 | | 87,1 | 102,1 | 101,1 | 1,0 |
| 2.13 | **ОМ 2.14.** обеспечение предоставления муниципальных услуг Центром психолого-педагогической и медико-социальной помощи | заместитель начальника управления образования А.Е. Федоренко | успешное функционирование психолого-педагогического, медико социального центра. | 2023 | | 7 263,6 | 6 931,0 | 6 931,0 |  |
| 2.14 | **ОМ 2.17.** Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |  |  | 2023 | | 2 005,2 | 2 005,2 | 2 005,1 | 0,1 |
| 2.15 | **ОМ 2.18.** Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Руководители образовательных учреждений | своевременная выплата ежемесячного вознаграждения | 2023 | | 46 481,4 | 49 588,5 | 49 123,3 | 465,2 |
| 2.16 | **ОМ 2.19.** Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Руководители образовательных учреждений | обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов | 2023 | | 79 888,6 | 66 843,1 | 63 715,2 | 3 127,9 |
| 2.17 | **ОМ 2.21.** Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования | Руководители образовательных учреждений | обучение плаванию более 700 обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеуроч-ной деятельности спортивно-оздорови-тельного направления основ-ной образователь-ной программы начального общего образования | 2023 | 2023 | 3 624,3 | 3 624,3 | 3 621,8 | 2,5 |
| 2.18 | **ОМ 2.22.** Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований законодательства | начальник хозяйственно-правового отдела Воронцова Е.А. | Капитальный ремонт МБОУ Октябрьская СОШ | 2022 | 2024 | 189 563,6 | 189 563,6 | 184 918,8 | 4 644,8 |
| 2.19 | **ПОМ 2.23.** Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (Ростовская область)». Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Руководители образовательных учреждений |  | 2023 | 2023 | 7 845,2 | 7 845,2 | 7 844,3 | 0,9 |
| 2.20 | **ОМ 2.25.** Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Руководители образовательных учреждений |  | 2023 | 2023 | 29 174,9 | 29 174,9 | 26 063,3 | 3 111,6 |
| 3 | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»** | Начальник управление образования Кучеренко А.К., начальник сектора опеки и попечительства М.В. Петренко, начальник экономического отдела Л.В. Левшова, начальник отдела исполнения бюджета С.В. Шкарина. |  |  |  | 73 167,5 | 74 145,8 | 73 557,4 | 588,4 |
| 3.1. | **Основное мероприятие 3.1.**  Обеспечение функциони-рования управления обра-зования Администрации Аксайского района |  |  |  |  | 44 825,8 | 44 825,8 | 44 334,5 | 491,3 |
| 3.1.1 | проведение мониторинга и контроля исполнения муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг образовательными учреждениями Аксайского района | Левшова Л.В. | подготовка решения коллегии «Об утверждении доклада о результатах мониторинга и контроля исполнения муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг в 2021 году» | Март | |  |  |  |  |
| 3.1.2. | исполнение бюджета управления образования в соответствии с утвержденной муниципальной программой Аксайского района «Развитие образования» | Левшова Л.В.  Шкарина С.В. | подготовка поста-новления «Об утверждении отчета о реализации муни-ципальной программы «Развитие образования» за 2022 год | апрель | |  |  |  |  |
| 3.2. | **Основное мероприятие 3.2.**  Обеспечение на выполнения переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» |  |  | весь период | | 28 341,7 | 29 320,0 | 29 222,9 | 97,1 |
| 3.2.1. | выполнение мероприятий по пропаганде семейных форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. | Петренко М.В. | доля детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и переданных на воспитание в семьи граждан 57,1 процент (годовой показатель) | Весь период | |  |  |  |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие образования» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начало реализации | окончание реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 1.1.**  Обеспечение предоставления муниципальных услуг дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями | управление образования, руководители дошкольных учреждений | | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | успешное функционирование муниципальных дошкольных  образовательных организаций | успешное функционирование муниципальных дошкольных  образовательных организаций |  |
|  | **Основное мероприятие 1.2.**  Обеспечение выполнения переданных полномочий по предоставлению компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка в дошкольных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования | руководители учреждений  Шкарина С.В., правление образования, | | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | полное исполнение средств областного бюджета, выделенных на предоставление компенсации части родительской платы; своевременное перечисление средств на счета  родителей детей, посещающих дошкольные учреждения | средства исполнены в срок, согласно представленным документам к оплате |  |
|  | **Основное мероприятие 1.3.** Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных дошкольных образовательных организациях | управление образования | | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | оплата земельного налога по вновь строящимся объектам, содержание законсервированного детского сада  № 17; текущие ремонтные работы к осенне-зимнему периоду | исполнение налогового законодательства, сохранение законсервированного объекта в сохранности; поддержание зданий в надлежащем состоянии |  |
|  | **Основное мероприятие 1.5.**  Строительство, реконструкция, газификация дошкольных образовательных организаций | - | | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | строительство дошкольных учреждений | больший охват детей дошкольными образовательными услугами | невыполнение договорных обязательств подрядчиками |
|  | **Основное мероприятие 1.7.**  Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников дошкольных организаций | ведущий специалист Борисова М.А., руководители учреждений | | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | вовлечение воспитанников в деятельность, направленную на развитие здорового образа жизни | мероприятия проводились, согласно учебным планам |  |
|  | **Основное мероприятие 1.8.**  Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы дошкольного образования, включая поощрение лучших педагогических работников | начальник методического кабинета  Долгушина И.Г., руководители учреждений | | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | распространение лучшего педагогического опыта, выплата премий лучшим педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, | в рамках реализации данного мероприятия были награждены дипломами и знаками лучшие педагогические работники. |  |
|  | **Основное мероприятие 1.9.**  Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | ведущий специалист Борисова М.А., руководители учреждений | | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | обеспечение успешной работы дошкольных учреждений с одаренными детьми, развитие творческого потенциала детей и подростков. | мероприятия проводились, согласно учебным планам |  |
|  | Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 2.1.**  Обеспечение предоставления муниципальных услуг на основе муниципальных заданий общеобразовательными организациями  Аксайского района | управление образования, общеобразовательные учреждения | | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | успешное функционирование муниципальных общеобразовательных организаций | успешное  функционирование муниципальных общеобразовательных организаций |  |
|  | **Основное мероприятие 2.2**. Обеспечение организованным питанием детей, проживающим в семьях со среднедушевым доходом, размер которого ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области, а также обучающимся с ограниченными возможностями здоровья | руководители общеобразовательных учреждений | | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | обеспечение организованным питанием детей проживающим в семьях со среднедушевым доходом, размер которого ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области, а также обучающимся с ограниченными возможностями здоровья | обеспечено в полном объеме питание детей проживающих в семьях со среднедушевым доходом, размер которого ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области, а также обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |  |
|  | **Основное мероприятие 2.4.** Создание в общеобразовательных организациях условий для организации отдыха детей в каникулярное время | руководители общеобразовательных организаций | | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | охват детей летним оздоровительным отдыхом в период летних каникул | охвачено около 900 детей в 18 пришкольных лагерях летним оздоровительным отдыхом |  |
|  | **Основное мероприятие 2.6.** Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных общеобразовательных организациях | начальник управление образования Кучеренко А.К. | | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | оплата земельного налога по вновь строящимся объектам,  текущие ремонтные работы по подготовке к осенне-зимнему периоду. | исполнение налогового законодательства, поддержание зданий в надлежащем состоянии |  |
|  | **Основное мероприятие 2.7.** Строительство, реконструкция муниципальных образовательных организаций | начальник хозяйственно-правового отдела Е.А. Воронцова | | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | проведение работ по техническому присоединению строящихся объектов; строительство школы на 100 мест в п. Темерницкий | произведена оплата по договорам |  |
|  | **Основное мероприятие 2.8.** Разработка проектно-сметной документации, газификация муниципальных образовательных организаций | начальник хозяйственно-правового отдела Е.А. Воронцова | | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБОУ Истоминская ООШ | произведена оплата по договору |  |
|  | **Основное мероприятие. 2.9.** Обеспечение обучающихся организованным подвозом транспортными средствами(автобусами) | руководители образовательных учреждений | | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | обеспечение подвоза детей к месту учебы | обеспечение образовательного процесса для обучающихся, проживающих на расстоянии от школы |  |
|  | **Основное мероприятие 2.10.**  Обеспечение предоставления муниципальных услуг на основе муниципальных заданий организациями дополнительного образования Аксайского района | управление образования, учреждения дополнительного образования | | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | успешное функционирование муниципальных учреждений дополнительного образования | успешное функционирование муниципальных учреждений дополнительного образования |  |
|  | **Основное мероприятие 2.11.**  Обеспечение предоставления муниципальных услуг на основе муниципальных заданий организациями дополнительного образования спортивной направленности Аксайского района | управление образования, учреждения дополнительного образования спортивной направленности | | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | успешное функционирование муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности | успешное функционирование муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности |  |
|  | **Основное мероприятие 2.12.** Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | управление образования, руководители общеобразовательных учреждений | | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | обеспечение успешной работы общеобразователь  ных учреждений с одаренными детьми, развитие творческого потенциала детей и подростков | мероприятия проводились, согласно учебным планам |  |
|  | **Основное мероприятие 2.13.**  Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования, включая поощрение лучших педагогических работников | управление образования, руководители общеобразовательных учреждений | | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | распространение лучшего педагогического опыта, выплата премий лучшим педагогическим работникам общеобразовательных организаций | в рамках реализации данного мероприятия были награждены дипломами и знаками лучшие педагогические работники |  |
|  | **Основное мероприятие 2.14.**  Обеспечение предоставления муниципальных услуг на основе муниципальных заданий, организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | управление образования, МБУ ППМСЦ АР | | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | успешное функционирование МБУ ППМСЦ АР | успешное функционирование муниципальных МБУ ППМСЦ АР |  |
|  | **Основное мероприятие 2.17.** Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | руководители общеобразовательных учреждений | | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ | создано и оснащено на базе 6 общеобразовательных учреждений Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |  |
|  | **Основное мероприятие 2.18.** Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | начальник отдела по исполнению бюджета Шкарина С.В., руководители общеобразовательных учреждений | | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам | обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения более 500 классным руководителям |  |
|  | **Основное мероприятие 2.19.** Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | зам начальника управления А.Е. Федоренко, руководители общеобразовательных учреждений | | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов | обеспечено в полном объеме питанием более 6700 детей начальных классов |  |
|  | **Основное мероприятие 2.21.** Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования | руководители общеобразовательных учреждений | | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | обучение плаванию более 700 обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеуроч-ной деятельности спортивно-оздорови-тельного направления основной образова-тельной программы начального общего образования |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2.22.** Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований законодательства | начальник хозяйственно-правового отдела Е.А. Воронцова, руководитель МБОУ СОШ Октябрьская | | 01.09.24 | 01.01.22 | 01.09.24 |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации  муниципальной программы Аксайского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 3.1.**  Обеспечение функционирования управления образования Администрации Аксайского района | | управление образования | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | проведение мониторинга и контроля исполнения муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг образовательными организациями Аксайского района | подготовлен доклад о мониторинге оказания муниципальных услуг |  |
|  | **Основное мероприятие 3.2.**  Обеспечение на выполнения переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | | управление образования | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | доля детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и переданных на воспитание в семьи граждан  57,1 процент | за 2022 год передано на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей в объеме 100 процентов |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие образования» за 2023 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2023 год

Таблица 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа**  **«Развитие образования»** | всего | 3 525 226,9 | 3 268 063,8 | 3 225 242,1 |
| бюджет Аксайского района | 816 446,3 | 807 313,0 | 775 268,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет | 2 492 377,3 | 2 245 732,0 | 2 240 296,3 |
| федерального бюджета | 120 477,2 | 112 756,6 | 109 677,3 |
| внебюджетные источники | 95 926,1 | 102 262,2 | 100 000,0 |
| **Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования»** | всего | 915 137,1 | 936 427,6 | 928 103,2 |
| бюджет Аксайского района | 326 760,0 | 327 360,0 | 326 091,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет | 492 451,0 | 506 805,4 | 502 011,6 |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники | 95 926,1 | 102 262,2 | 100 000,0 |
| ОМ 1.1. «Обеспечение предоставления муниципальных услуг дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями» | всего | 825 167,3 | 838 058,8 | 835 796,6 |
| бюджет Аксайского района | 267 432,6 | 267 432,6 | 267 432,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет | 461 808,6 | 468 364,0 | 468 364,0 |
| федерального бюджета | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 95 926,1 | 102 262,2 | 100 000,0 |
| ОМ 1.2. «Обеспечение выполнения переданных полномочий по предоставлению компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка в дошкольных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» | всего | 30 051,4 | 37 850,4 | 33 056,6 |
| бюджет Аксайского района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет | 30 051,4 | 37 850,4 | 33 056,6 |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 1.3. «Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных дошкольных образовательных организациях» | всего | 53 473,5 | 54 073,5 | 53 284,7 |
| бюджет Аксайского района | 52 882,5 | 53 482,5 | 52 693,7 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет | 591,0 | 591,0 | 591,0 |
| федерального бюджета |  | 0,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ПОМ 1.4. «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет (Ростовская область)». Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» | всего |  |  |  |
| бюджет Аксайского района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 1.5. «Строительство, реконструкция, газификация муниципальных дошкольных образовательных организаций» | всего | 6 432,0 | 6 432,0 | 5 952,5 |
| бюджет Аксайского района | 6 432,0 | 6 432,0 | 5 952,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 1.7. «Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников дошкольных организаций» | всего |  |  |  |
| бюджет Аксайского района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 1.8. «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы дошкольного образования Аксайского района, включая поощрение лучших педагогических работников» | всего | 12,9 | 12,9 | 12,8 |
| бюджет Аксайского района | 12,9 | 12,9 | 12,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 1.9. «Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей» | всего |  |  |  |
| бюджет Аксайского района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| **Подпрограмма 2. «Развитие общего и дополнительного образования»** | всего | 2 536 922,3 | 2 257 490,4 | 2 223 581,5 |
| бюджет Аксайского района | 450 408,2 | 440 674,9 | 410 371,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет | 1 966 036,9 | 1 704 058,9 | 1 703 532,8 |
| федерального бюджета | 120 477,2 | 112 756,6 | 109 677,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 2.1. «Обеспечение предоставления муниципальных услуг на основе муниципальных заданий общеобразовательными организациями Аксайского района» | всего | 1 041 838,7 | 1 046 791,5 | 1 046 791,5 |
| бюджет Аксайского района | 137 124,5 | 137 124,5 | 137 124,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет | 904 714,2 | 909 667,0 | 909 667,0 |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 2.2. «Обеспечение организованным питанием детей, проживающим в семьях со среднедушевым доходом, размер которого ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области, а также обучающимся с ограниченными возможностями здоровья» | всего | 29 167,3 | 29 167,3 | 29 167,3 |
| бюджет Аксайского района | 29 167,3 | 29 167,3 | 29 167,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 2.3. «Регулярное обеспечение детей начальных классов в образовательных организациях молоком в качестве дополнительного питания» | всего |  |  |  |
| бюджет Аксайского района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 2.4. «Создание в общеобразовательных организациях условий для организации отдыха детей в каникулярное время» | всего | 5 629,0 | 5 536,6 | 5 500,9 |
| бюджет Аксайского района | 2 278,8 | 2 186,4 | 2 160,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет | 3 350,2 | 3 350,2 | 3 340,7 |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 2.5. «Создание в общеобразовательных организациях условий для проведения мероприятий «Всеобуч по плаванию»» | всего |  |  |  |
| бюджет Аксайского района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 2.6. «Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных общеобразовательных организациях» | всего | 79 021,4 | 69 658,1 | 56 468,2 |
| бюджет Аксайского района | 78 213,7 | 68 850,4 | 55 662,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет | 807,7 | 807,7 | 806,0 |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 2.7. «Строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных организаций» | всего | 896 738,7 | 632 025,7 | 622 696,5 |
| бюджет Аксайского района | 31 410,8 | 31 410,8 | 22 081,7 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет | 865 327,9 | 600 614,9 | 600 614,8 |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 2.8. «Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, газификацию муниципальных образовательных организаций» | всего | 10 124,8 | 10 124,8 | 10 124,8 |
| бюджет Аксайского района | 1 397,3 | 1 397,3 | 1 397,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет | 8 727,5 | 8 727,5 | 8 727,5 |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 2.9. «Обеспечение обучающихся организованным подвозом транспортными средствами(автобусами)» | всего | 41 645,4 | 41 645,4 | 41 645,4 |
| бюджет Аксайского района | 41 645,4 | 41 645,4 | 41 645,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 2.10. «Обеспечение предоставления муниципальных услуг на основе муниципальных заданий организациями дополнительного образования Аксайского района» | всего | 8 292,6 | 24 096,5 | 24 096,5 |
| бюджет Аксайского района | 8 292,6 | 24 096,5 | 24 096,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 2.11. «Обеспечение предоставления муниципальных услуг на основе муниципальных заданий организациями дополнительного образования спортивной направленности Аксайского района» | всего | 53 359,5 | 37 555,6 | 37 555,6 |
| бюджет Аксайского района | 53 359,5 | 37 555,6 | 37 555,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 2.12. «Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей» | всего | 5 171,0 | 5 211,0 | 5 210,9 |
| бюджет Аксайского района | 50,0 | 90,0 | 90,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет | 5 121,0 | 5 121,0 | 5 120,9 |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 2.13. «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы дошкольного образования Аксайского района, включая поощрение лучших педагогических работников» | всего | 87,1 | 102,1 | 101,1 |
| бюджет Аксайского района | 87,1 | 102,1 | 101,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 2.14. «Обеспечение предоставления муниципальных услуг Центром психолого-педагогической и медико-социальной помощи» | всего | 7 263,6 | 6 931,0 | 6 931,0 |
| бюджет Аксайского района | 7 263,6 | 6 931,0 | 6 931,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 2.17. «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» | всего | 2 005,2 | 2 005,2 | 2 005,1 |
| бюджет Аксайского района | 276,8 | 276,8 | 276,7 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет | 1 728,4 | 1 728,4 | 1 728,4 |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 2.18. «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» | всего | 46 481,4 | 49 588,5 | 49 123,3 |
| бюджет Аксайского района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет |  |  |  |
| федерального бюджета | 46 481,4 | 49 588,5 | 49 123,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 2.19. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | всего | 79 888,6 | 66 843,1 | 63 715,2 |
| бюджет Аксайского района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет | 13 581,1 | 11 363,3 | 10 848,6 |
| федерального бюджета | 66 307,5 | 55 479,8 | 52 866,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ПОМ 2.20. «Реализация регионального проекта «Современная школа» (Ростовская область)». Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором» | всего |  |  |  |
| бюджет Аксайского района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 2.21.  Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования | всего | 3 624,3 | 3 624,3 | 3 621,8 |
| бюджет Аксайского района | 502,3 | 502,3 | 499,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет | 3 122,0 | 3 122,0 | 3122,0 |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 2.22.  Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований законодательства | всего | 189 563,6 | 189 563,6 | 184 918,8 |
| бюджет Аксайского района | 30 163,6 | 30 163,6 | 25 518,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет | 159 400,00 | 159 400,00 | 159 400,0 |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ПОМ 2.23. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (Ростовская область)». Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | всего | 7 845,2 | 7 845,2 | 7 844,3 |
| бюджет Аксайского района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| федерального бюджета | 7 688,3 | 7 688,3 | 7 687,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 2.25. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | всего | 29 174,9 | 29 174,9 | 26 063,3 |
| бюджет Аксайского района | 29 174,9 | 29 174,9 | 26 063,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| **Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»** | всего | 73 167,5 | 74 145,8 | 73 557,4 |
| бюджет Аксайского района | 39 278,1 | 39 278,1 | 38 805,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет | 33 889,4 | 34 867,7 | 34 751,9 |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 3.1. «Обеспечение функционирования Управления образования Администрации Аксайского района» | всего | 44 825,8 | 44 825,8 | 44 334,5 |
| бюджет Аксайского района | 39 278,1 | 39 278,1 | 38 805,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет | 5 547,7 | 5 547,7 | 5 529,0 |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 3.2. «Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | всего | 28 341,7 | 29 320,0 | 29 222,9 |
| бюджет Аксайского района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджет | 28 341,7 | 29 320,0 | 29 222,9 |
| федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

Аксайского района «Развитие образования» за 2023 год

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) | ед. изм. | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| 2022 | 2023 | |  | |
| план | факт |  | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Аксайского района «Развитие образования» | | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | |  |
| 2. | Показатель 2. Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет | процентов | 99,9 | 99,89 | 99,9 | |  |
| 3. | Показатель 3. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), в том числе | процентов | 75,0 | 80,0 | 83,0 | |  |
| 4. | Показатель 4. Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования, продемонстрировавших высокий уровень подготовки и поступившие в высшие учебные заведения на бюджетные места. | процентов | 53,0 | 95,0 | 97,5 | |  |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.1.  Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования | процентов | 0 | 220 | 220 |  | |
| 1.2. | Показатель 1.2.  Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до  3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 61 | 62 | 62 |  | |
| 1.3. | Показатель 1.3.  Уровень заболеваемости детей в дошкольных образовательных организациях с количеством дней пропусков по болезни  в городе – 20 дней, на селе – 13 дней | процентов | 20/13 | 20/13 | 20/13 |  | |
| 1.4. | Показатель 1.4.  Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования муниципального образования | процентов | 86,5 | 100 | 108,3 |  | |
| Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» | | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 2.1. Количество победителей и призеров заключительного областного этапа олимпиады школьников | процентов | 70,5 | 31,0 | 31,0 |  | |
| 2.2. | Показатель 2.2. Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону | процентов | 44,4 | 35,6 | 33,4 |  | |
| 2.3. | Показатель 2.3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | доля | 0 | 1,2 | 0,97 |  | |
| 2.4. | Показатель 2.4. Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области | процентов | 111,7 | 100 | 113,3 |  | |
| 2.5 | Показатель 2.5. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Аксайском районе | процентов | 105,01 | 100 | 103,8 |  | |
| 2.6. | Показатель 2.6. Доля обучающихся; охваченных летней оздоровительной компанией в общей численности обучающихся | процентов | 98 | 100,0 | 104,0 |  | |
| 2.7. | Показатель 2.7. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 9,0 | 10,9 | 10,9 |  | |
| 2.8. | Показатель 2.8. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) | число | 18 | 20 | 20 |  | |
| 2.9. | Показатель 2.9. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) | число | 14 325 | 15 652 | 15 847 |  | |
| 2.10 | Показатель 2.10 Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии | процентов | 100 | 100 | 100 |  | |
| 2.11 | Показатель 2.11. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом к местам обучения школьными автобусами,  от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз к местам обучения школьными автобусами  в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации | процентов | 100 | 100 | 100 |  | |
| 2.12. | Показатель 2.12. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным питанием от общего числа детей проживающим в семьях со среднедушевым доходом, размер которого ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области, а также обучающимся с ограниченными возможностями здоровья | процентов | 100 | 100 | 100 |  | |
| 2.13 | Показатель 2.13.  Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | процентов | 0 | 100 | 100 |  | |
| 2.14 | Показатель 2.14.  Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, охваченных мероприятиями по обучению плаванию в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования | человек | 0 | 700 | 700 |  | |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации  государственной программы Аксайского района «Развитие образования» и прочие | | | | | | | |
| 3.1 | Показатель 3.1. Доля муниципальных услуг управления образования Администрации Аксайского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых управление образования Администрации Аксайского района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | |
| 3.2. | Показатель 3.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных их замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году | процентов | 0 | 1,06 | 0,0 | 0 | |
| 3.3. | Показатель 3.3.  Доля муниципальных образовательных организаций Аксайского района, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, подлежащих независимой оценке в текущем году | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | |