|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение | | |  | № 16 | | |
| к протоколу заседания коллегии  Администрации Аксайского района | | | | | | |
| от | 15.03. | 2024 | | | № | 1 |

Отчет

о реализации муниципальной программы Аксайского района

«Обеспечение общественного порядка и профилактика

правонарушений» за 2023 год

Постановлением Администрации Аксайского района от 06.12.2018 № 795 (в редакции постановлений Администрации Аксайского района от 05.02.2020   
№ 86, от 19.02.2021 № 92, от 28.02.2022 № 138, от 13.02.2023 № 97) принята муниципальная программа Аксайского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее – Программа).

Основной целью Программы, является создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки. Повышение эффективности работы по профилактике правонарушений среди граждан.

Определены задачи, решаемые путем реализации системы программных мероприятий:

устранение факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции;

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции;

повышение ответственности муниципальных служащих Аксайского района при осуществлении ими своих прав и обязанностей;

предупреждение террористических и экстремистских проявлений, профилактика преступлений в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

усиление антитеррористической защищенности муниципальных объектов социальной сферы;

организация и проведение профилактических мероприятий с группами риска немедицинского потребления наркотиков, в организованных (трудовых и образовательных) коллективах;

формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни;

развитие в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Ожидаемые конечные результаты за отчетный период реализации мероприятий Программы выполнены в полном объеме (приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 к отчету о реализации Программы).

Выполняемые мероприятия Программы позволят обеспечить формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлениям коррупции, наркомании, экстремизма и терроризма, позволит обеспечить техническую защиту объектов социальной сферы.

Экономическим эффектом реализации Программы является минимизация ущерба, наносимого жизни и здоровью граждан преступной и иной противоправной деятельностью. Учитывая, что основной экономический эффект достигается за счет профилактической деятельности, оценить его в стоимостном выражении не представляется возможным. Тем не менее, очевидно, что реализация мероприятий муниципальной программы фактически является необходимым условием для нормального функционирования всей социально-экономической сферы.

Социальным эффектом реализации Программы является обеспечение достаточно высокого уровня защищенности жизни, здоровья, прав и свобод жителей Аксайского района, законных интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств.

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2023 году составлял 286,0 тыс. руб., фактически освоено 285,8 тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета:

план – 0 руб.;

факт – 0 руб.;

за счет средств областного бюджета:

план – 0 руб.;

факт – 0 руб.;

за счет средств местного бюджета:

план – 286,0 тыс. руб.;

факт – 285,8 тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников:

план – 0 тыс. руб.;

факт – 0 тыс. руб.

Мероприятия, предусмотренные Программой к реализации в 2023 году, выполнены в полном объеме. Незавершенных мероприятий Программы в   
2023 году не имеется.

Программные мероприятия реализованы средствами бюджета   
Аксайского района.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к отчету о реализации в 2023 году муниципальной программы Аксайского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2023 году муниципальной

программы Аксайского района «Обеспечение общественного

порядка и профилактика правонарушений»

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается по трем критериям:

степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета;

степень реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Степень достижения запланированных результатов реализации муниципальной программы в отчетном году оценивается по формализованной методике путем введения интегральных показателей, отражающих результаты сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и подпрограмм с их плановыми значениями.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение ее мероприятий.

Степень достижения запланированного значения показателя муниципальных подпрограмм оценивается показателем результативности (Р), определяемым следующим образом.

Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Аксайском районе».

Показатель 1. Доля жителей Аксайского района, опрошенных в   
ходе мониторинга общественного мнения, столкнувшихся за последний   
год с проявлениями коррупции в Аксайском районе. Плановый   
показатель – 25,5%, фактический – 25,5%.

Так как фактическое значение показателя равно плановому, то Р1 = 1,0.

Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих Аксайского района, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции. Плановый показатель – 4, фактический – 7.

Так как фактическое значение показателя выше планового, то Р1.1 = 1,1.

Показатель 1.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Аксайского района. Плановый показатель – 45,5%, фактический – 45,5%.

Так как фактическое значение показателя равно плановому, то Р1.2 = 1,0.

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Аксайском районе».

Показатель 2. Доля граждан Аксайского района, опрошенных в   
ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались   
с конфликтами на межнациональной почве. Плановый показатель –   
4%, фактический – 0%.

Так как фактическое значение показателя выше планового, то Р2 = 1,1.

Показатель 2.1. Доля муниципальных образовательных организаций, имеющих ограждение территорий по периметру. Плановый показатель – 100,0%, фактический – 98,0%.

Так как фактическое значение показателя незначительно ниже планового, то Р2.1 = 0,9.

Показатель 2.2. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом. Плановый показатель –   
5, фактический – 0.

Так как фактическое значение показателя выше планового, то Р2.2 = 1,1.

Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

Показатель 3. Численность пациентов Аксайского района, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания,   
в расчете на 100 тыс. населения. Плановый показатель – 186,0,   
фактический – 175,0.

Так как фактическое значение показателя выше планового, то Р3 = 1,1.

Показатель 3.1. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, деятельность ремиссии у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию. Плановый показатель – 7,7%, фактический – 7,7%.

Так как фактическое значение показателя равно плановому, то Р3.1 = 1,0.

Показатель 3.2. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Плановый показатель – 92,1%, фактический – 93,6%.

Так как фактическое значение показателя выше планового, то Р3.2 = 1,1.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп/ИДп

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Отношение фактически достигнутых результатов к целевым показателям, утвержденным Программой, приведено в приложении № 3.

Эо = (1,0+1,1+1,0+1,1+0,9+1,1+1,1+1,0+1,1)/9 = 1,0

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где: СРом - степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 23/23=1

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Аксайского района рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района и бюджетов поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где: СРм - степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =7/7=1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района и бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где: ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 286,0/285,8 = 1,0

3. Эффективность использования средств бюджета Аксайского района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района и бюджетов поселений по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз

где: Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм- степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз- степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета Аксайского района.

Эис = 1,0/1,0=1,0

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, в связи с тем, что значение Эис составляет выше 0,95.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо \* 0,5 + СРм \* 0,3 + Эис \* 0,2

УРпр = 1\*0,5+1\*0,3+1\*0,2=1,0

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, в связи с тем, что значение УРпр составляет выше 0,95.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы приведены в приложении № 2 к отчету.

Реализация мероприятий позволила в целом стабилизировать уровень безопасности населения района, не допустить проявлений террористической и различных форм экстремистской деятельности, социальных конфликтов и других правонарушений, обеспечить техническую защиту объектов социальной сферы, формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлениям коррупции, экстремизма и терроризма, наркомании.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к отчету о реализации в 2023 году муниципальной программы Аксайского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Аксайского района «Обеспечение общественного

порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа**  «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | Всего | 286,0 | 286,0 | 285,8 |
| бюджет Аксайского района | 286,0 | 286,0 | 285,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| бюджеты поселений |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| **Подпрограмма 1**  «Противодействие коррупции в Аксайском районе» | Всего | 25,0 | 25,0 | 24,8 |
| бюджет Аксайского района | 25,0 | 25,0 | 24,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| бюджеты поселений |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.8.  Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Аксайского района, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Всего | 25,0 | 25,0 | 24,8 |
| **Подпрограмма 2**  «Профилактика экстремизма и терроризма в Аксайском районе» | Всего | 124,0 | 124,0 | 124,0 |
| бюджет Аксайского района | 124,0 | 124,0 | 124,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| бюджеты поселений |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1  Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Всего | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Основное мероприятие 2.4  Усиление антитеррористической защищенности муниципальных объектов социальной сферы | Всего | 112,0 | 112,0 | 112,0 |
| **Подпрограмма 3**  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Всего | 137,0 | 137,0 | 137,0 |
| бюджет Аксайского района | 137,0 | 137,0 | 137,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| бюджеты поселений |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.3  Организация и проведение  информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на  профилактику наркомании | Всего | 137,0 | 137,0 | 137,0 |
| Мероприятие 3.3.1  Районный фестиваль «Скажи наркотикам твердое: нет!» | Всего | 33,8 | 33,8 | 33,8 |
| Мероприятие 3.3.2  Творческо-познавательные акции по профилактике асоциальных явлений  «Здоровая молодежь – богатство России!», «Тихий Дон – здоровье в каждый дом!» | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятие 3.3.3  Акция «Мы – жизнь!», посвященная Всемирному Дню памяти умерших от СПИДа | Всего | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| Мероприятие 3.3.4  Проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на вовлечение детей, подростков и молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом | Всего | 71,8 | 71,8 | 71,8 |

Примечание

Мероприятия, на которые не предусмотрены денежные средства, в таблицу не включены

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к отчету о реализации в 2023 году муниципальной программы Аксайского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](file://C:/Users/Guskov/AppData/Local/Documents/ПРОГРАММА%202019%20-%202030/РЕШЕНИЕ%20КОЛЛЕГИИ/Documents/ПРОГРАММА%202014-2020/РЕШЕНИЕ%20КОЛЛЕГИИ/Documents/ПРОГРАММА%202014-2020/ОТЧЕТЫ%20по%20МП%20Преступность/Отчет%20по%20МП%20Преступность%20за%202015%20год/Постановление/приложение%20№%202,3,4%20к%20постановлению.docx#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Доля жителей Аксайского района, столкнувшихся с проявлениями коррупции | процентов | 26,0 | 25,5 | 25,5 |  |
| 2. | Показатель 2.  Доля граждан Аксайского района, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | 0 | 4 | 0 |  |
| 3. | Показатель 3.  Численность пациентов Аксайского района, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения | человек/100 тыс. населения | 166,0 | 186,0 | 175,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Аксайском районе» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.1.  Количество муниципальных служащих Аксайского района, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | 4 | 4 | 7 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2.  Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Аксайского района | процентов | 45,0 | 45,5 | 45,5 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Аксайском районе» | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 2.1.  Доля муниципальных образовательных организаций, имеющих ограждение территорий по периметру | процентов | 97,5 | 100,0 | 98,0 |  |
| 2.2. | Показатель 2.2.  Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом | количество преступлений | 0 | 5 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению  наркотиками и их незаконному обороту» | | | | | | |
| 3.1. | Показатель 3.1.  Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, деятельность ремиссии у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | процентов | 7,7 | 7,7 | 7,7 |  |
| 3.2. | Показатель 3.2.  Доля обучающихся общеобразовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 93,6 | 92,1 | 93,6 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к отчету о реализации в 2023 году муниципальной программы Аксайского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основные   положения | | Ответственный   исполнитель | | Сроки принятия | | | | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| план | | факт | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой | | | | | | | | | | |
| 1 | Постановление Администрации Аксайского района от 13.02.2023 № 97 | Корректировка мероприятий, предусмотренных муниципальной программой в части увеличения объемов финансирования подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Аксайском районе» | | Управление образования Администрации Аксайского района | | 13.02.2023 | | 13.02.2023 | | Доля муниципальных образовательных организаций, имеющих ограждение по периметру, увеличилась до 98,0% |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - | | - | | X | | X | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к отчету о реализации в 2023 году муниципальной программы Аксайского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Аксайского района

«Обеспечение общественного порядка и профилактика

правонарушений» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации  мероприя тия,  наступле ния контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключе  но контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на  01.01.2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Аксайском районе»** | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Органы местного самоуправления Аксайского района (далее – ОМС), отраслевые (функциональные) органы Администрации Аксайского района (далее – О(Ф)О ААР) | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Аксайского района по противодействию коррупции | 09.01.2023 | 30.12.2023 | *-* | - | - | - |
| 1.1.1 | Мероприятие  Разработка и утверждение планов противодействия коррупции в ОМС, О(Ф)О ААР | ОМС,  О(Ф)О ААР | Создание основы для последовательной и наступательной работы по противодействию коррупции | 09.01.2023 | 20.01.2023 | *-* | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы  Оценка реализации планов по итогам отчетов, представленных ОМС, О(Ф)О ААР | Отдел по координации работы служб первого заместителя главы ААР | Приведение нормативных правовых актов Аксайского района в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | X | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Основное мероприятие  Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Аксайского района | ОМС,  организационно-протокольный отдел ААР | Предупреждение коррупционных правонарушений, повышение эффективности профилактической деятельности в ОМС | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.2.1 | Мероприятие  Координация работы по проведению функциональной ротации кадров работников муниципальной службы на тех направлениях и должностях, где особенно велик риск коррупции, и создание кадрового резерва | ОМС,  организационно-протокольный отдел ААР | Предупреждение и выявление коррупционных правонарушений, формирование эффективной кадровой политики | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы  Оценка эффективности выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Аксайского района | ОМС,  организационно-протокольный отдел ААР | Предупреждение коррупционных правонарушений, повышение эффективности профилактической деятельности в ОМС | X | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Основное мероприятие  Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы Аксайского района, антикоррупционных мер | ОМС,  общий отдел ААР,  организационно-протокольный отдел ААР | Формирование эффективной кадровой политики на территории Аксайского района по противодействию коррупции | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.3.1 | Мероприятие  Организация и осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими Аксайского района ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе | Управляющий делами ААР | Предупреждение коррупционных правонарушений, повышение эффективности профилактической деятельности в ОМС | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы  Рассмотрение на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Аксайском районе вопроса о соблюдении муниципальными служащими ограничений и запретов, предусмотренных законодательством | Управляющий делами ААР | Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | X | 21.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | Основное мероприятие  Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Аксайского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | ОМС, юридический отдел ААР,  О(Ф)О ААР | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Аксайского района | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.4.1 | Мероприятие  Организация проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | ОМС, О(Ф)О ААР – разработчики нормативных правовых актов и их проектов | Предупреждение и выявление коррупционных правонарушений, реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы  Осуществление мониторинга организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | Юридический отдел ААР | Выявление в нормативных правовых актах Аксайского района и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | X | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.5 | Основное мероприятие  Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Отдел экономического анализа и прогноза ААР,  ОМС | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Аксайского района | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.5.1 | Мероприятие  Организация работы с целью устранения избыточных процедур выдачи разрешений или согласований ОМС, выявление платных посреднических услуг, при наличии обращений субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического анализа и прогноза ААР | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Аксайского района | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы  Оценка эффективности мер в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Отдел экономического анализа и прогноза ААР | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | X | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.6 | Основное мероприятие  Проведение мониторингов общественного мнения среди всех социальных слоев населения в целях оценки уровня коррупции в ОМС | ОМС | Снижение показателей проявления коррупции в Аксайском районе | 15.11.2023 | 15.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.6.1 | Мероприятие  Проведение антикоррупционного мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в ОМС | ОМС | Снижение показателей проявления коррупции в Аксайском районе и увеличение показателей информационной открытости деятельности ОМС | 15.11.2023 | 15.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы  Оценка проявления коррупции в Аксайском районе | Отдел по координации работы служб первого заместителя главы ААР | Оценка уровня коррупции в ОМС для принятия мер по минимизации коррупционных проявлений | X | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.7 | Основное мероприятие  Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | ОМС,  организационно-протокольный отдел ААР | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Аксайского района по противодействию коррупции | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.7.1 | Мероприятие  Обеспечение прозрачности деятельности ОМС | ОМС | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Аксайского района по противодействию коррупции | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы  Опубликование материалов в СМИ и на официальном сайте ААР о деятельности ОМС в сфере противодействия коррупции | ОМС | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых ОМС мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в ОМС и оперативное реагирование на нее | X | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.8 | Основное мероприятие  Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Аксайского района, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции по образовательным программам в области противодействия коррупции | ОМС | Формирование эффективной государственной политики на территории Аксайского района по противодействию коррупции | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 25,0 | 25,0 | 24,8 | - |
| 1.8.1 | Мероприятие  Обеспечение организации по повышению профессиональной подготовки членов, входящих в состав комиссий по размещению муниципальных заказов по специальности «Управление государственными и муниципальными закупками» | Отдел экономического анализа и прогноза ААР | Формирование эффективной государственной политики на территории Аксайского района по противодействию коррупции | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 25,0 | 25,0 | 24,8 | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы  Обучение муниципальных служащих Аксайского района на семинарах или курсах | Отдел экономического анализа и прогноза ААР | Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | X | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.9 | Основное мероприятие  Разработка и размещение социальной рекламной и печатной продукции антикоррупционной направленности | ОМС | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Аксайского района по противодействию коррупции | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.9.1 | Мероприятие  Информирование жителей через СМИ, наглядную агитацию (плакаты, листовки), а также безвозмездного распространения в ОМС сборника нормативных правовых актов Российской Федерации и Ростовской области по вопросам противодействия коррупции | ОМС,  отдел по координации работы служб первого заместителя главы ААР | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Аксайского района по противодействию коррупции | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие  подпрограммы  Формирование общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | ОМС | Привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | X | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Аксайском районе»** | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие  Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | ОМС,  управление образования ААР,  отдел культуры ААР,  МБУ АР «Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - |
| 2.1.1 | Мероприятие  Организация проведения информационно-пропагандистских и культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Отдел культуры ААР | Активная пропаганда законопослушного образа жизни | 01.09.2023 | 10.09.2023 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы  Мониторинг состояния межэтнических отношений в Аксайском районе.  Результаты мероприятий, проведенных с учащимися образовательных учреждений, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства | Отдел по координации работы служб первого заместителя главы ААР,  управление образования ААР | Формирование законопослушного образа жизни | Х | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие  Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | МБУ АР «Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  ОМС,  управление образования ААР | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий ОМС, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
| 2.2.1 | Мероприятие  Разработка планов мероприятий по предотвращению террористических актов в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, спорта | Управление образования ААР,  ГБУ РО « ЦРБ» в АР, отдел культуры ААР,  отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР | Обеспечение безопасности объектов и граждан от действий террористического характера | 09.01.2023 | 20.01.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы  Итоги выполнения учреждениями социальной сферы планов по предотвращению террористических актов | Управление образования ААР,  ГБУ РО « ЦРБ» в АР, отдел культуры ААР,  отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР | Повышение уровня готовности учреждений социальной сферы к предотвращению возможных террористических посягательств, снижение риска совершения террористических актов, снижение масштабов негативных последствий террористических актов | X | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Основное мероприятие  Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | ОМС,  управление образования ААР,  отдел культуры ААР,  отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР | Повышение антитеррористической защищенности объектов | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
| 2.3.1 | Мероприятие  Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | Управление образования ААР,  ГБУ РО « ЦРБ» в АР, отдел культуры ААР,  отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР | Снижение риска совершения террористических актов, снижение масштабов негативных последствий террористических актов | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы  Результаты проведенных учебных тренировок с персоналом учреждений социальной сферы | Управление образования ААР,  отдел культуры ААР,  отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР | Повышение уровня готовности учреждений социальной сферы к предотвращению возможных террористических посягательств | X | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 2.4 | Основное мероприятие  Усиление антитеррористической защищенности муниципальных объектов социальной сферы | Управление образования ААР | Повышение антитеррористической защищенности объектов | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | - |
| 2.4.1 | Мероприятие  Усиление антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений | Управление образования ААР | Повышение антитеррористической защищенности образовательных учреждений | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | - |
|  | Контрольное событие  подпрограммы  Результаты реализованных мероприятий по оборудованию техническими средствами охраны муниципальных образовательных учреждений | Управление образования ААР | Повышение уровня защищенности образовательных учреждений от возможных террористических посягательств | X | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 2.5 | Основное мероприятие  Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | ОМС | Снижение количества зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Аксайском районе и количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие  подпрограммы  Результаты реализованных мероприятий по добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | ОМС | Снижение количества зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Аксайском районе | X | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие  Проведение мониторинга наркоситуации и работа по организации профилактики наркомании в Аксайском районе | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР | Формирование эффективной государственной политики на территории Аксайского района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.1.1 | Мероприятие  Организация проведения мониторинга:  - развития наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Аксайском районе;  - распространенности психотропных веществ в образовательных учреждениях | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР,  управление образования ААР | Оценка эффективности мер по профилактике наркомании при необходимости внесение корректив в направления реализации государственной антинаркотической политики на территории Аксайского района | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие  подпрограммы  Результаты проведения мониторинга:  развития наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Аксайском районе;  распространенности психотропных веществ в образовательных учреждениях | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР,  управление образования ААР | Выявление несовершеннолетних, склонных к потреблению психоактивных веществ и организация индивидуальной профилактической работы с ними; оценка эффективности профилактической работы с несовершеннолетними | X | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3.2 | Основное мероприятие  Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Управление образования ААР,  отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР | Повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании, обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.2.1 | Мероприятие  Увеличение количества специалистов, реализующих программы профилактики наркомании в образовательных учреждениях | Управление образования ААР | Увеличение количества специалистов, реализующих программы профилактики наркомании в образовательных учреждениях | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие  подпрограммы  Результаты проведения мониторинга:  - развития наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Аксайском районе;  - распространенности психотропных веществ в образовательных учреждениях | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР,  управление образования ААР | Выявление несовершеннолетних, склонных к потреблению психоактивных веществ и организация индивидуальной профилактической работы с ними; оценка эффективности профилактической работы с несовершеннолетними | X | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3.3 | Основное мероприятие  Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР,  отдел культуры ААР,  управление образования ААР | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формированию здорового образа жизни | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | - |
| 3.3.1 | Мероприятие  Районный фестиваль «Скажи наркотикам твердое: нет!» | Отдел культуры ААР | Увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в творческой деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни, нравственность, духовность | 10.05.2023 | 30.06.2023 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | - |
| 3.3.2 | Мероприятие  Творческо-познавательные акции по профилактике асоциальных явлений «Здоровая молодежь – богатство России!», «Тихий Дон – здоровье в каждый дом!» | Отдел культуры ААР | Информирование населения о содержании проблемы наркомании, возможных путях ее решения, формирования установки на неприятие наркотического стереотипа мышления, на стремление к здоровому образу жизни | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 3.3.3 | Мероприятие  Акция «Мы – жизнь!», посвященная Всемирному  Дню памяти умерших  от СПИДа | Отдел культуры ААР | Формирование установки на неприятие наркотического стереотипа, воспитание у молодежи негативного отношения к наркомании | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | - |
| 3.3.4 | Мероприятие  Проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на вовлечение детей, подростков и молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР | Участие детей и родителей в районных и областных спортивных мероприятиях | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | - |
|  | Контрольное событие  подпрограммы  Результаты проведенной работы с жителями Аксайского района по пропаганде здорового образа жизни | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР | Вовлечение несовершеннолетних в профилактическое обучение, направленное на формирование у них чувства патриотизма и гражданской ответственности, принятие гражданских ценностей, мотивации для ведения здорового образа жизни, на укрепление нравственно-культурных и традиционных семейных ценностей | X | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3.4 | Основное мероприятие  Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | ОМС,  отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР,  управление образования ААР | Мотивирование жителей Аксайского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков, популяризация здорового образа жизни | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.4.1 | Мероприятие  Информирование жителей района о действующем законодательстве, запрещающем незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений | ОМС,  отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР,  управление образования ААР,  управление сельского хозяйства и продовольствия ААР | Повышение эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков, формирование антинаркотического мировоззрения | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие  подпрограммы  Результаты проведенной работы с жителями Аксайского района по пропаганде здорового образа жизни | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР | Мотивирование жителей Аксайского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков, популяризация здорового образа жизни | X | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3.5 | Основное мероприятие  Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Управление образования ААР,  управление социальной защиты населения ААР | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.5.1 | Мероприятие  Проведение с несовершеннолетними, входящими в «группу риска» потребителей наркотиков, индивидуальной коррекционной и профилактической работы, психолого-педагогического сопровождения | Управление образования ААР | Изменение отношения учащихся к себе и своим поступкам, выявление лиц, вовлеченных в потребление наркотических веществ, получение подростками новых для них навыков общения и поведения | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие  подпрограммы  Результаты проведенной работы с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Управление образования ААР | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | X | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3.6 | Основное мероприятие  Медицинская реабилитация и лечение наркопотребителей | ГБУ РО « ЦРБ» в АР | Сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.6.1 | Мероприятие  Организация социально-психологического сопровождения несовершеннолетних, имеющих опыт потребления наркотиков, а также несовершеннолетних, состоящих на учете в наркологическом диспансере | Управление образования ААР,  ГБУ РО «ЦРБ» в АР | Повышение эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков, формирование антинаркотического мировоззрения | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие  подпрограммы  Результаты проведенной работы с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | ГБУ РО «ЦРБ» в АР | Сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | X | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3.7 | Основное мероприятие  Социальная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков | ОМС,  управление социальной защиты населения ААР,  отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР | Сокращение количества потребителей наркотиков, выведение их из системы незаконного оборота наркотиков и в целом из криминальной среды | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.7.1 | Мероприятие  Оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях (начало наркотизации ребенка, уходы из дома, реабилитация после антинаркотического лечения):  Консультирование по вопросам преодоления семейных конфликтов; информирование родителей о формах и методах обследований; помощь в установлении контактов со специалистами; оказание коррекционной помощи; индивидуальное семейное консультирование родителей из проблемных и конфликтных семей по предупреждению ранней алкоголизации, наркотизации, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи | Управление образования ААР,  ГБУ РО «ЦРБ» в АР,  управление социальной защиты населения ААР,  ОМС | Разрешение межличностных конфликтов предоставление учащимся и их родителям возможность получать своевременную и квалифицированную помощь и поддержку специалистов, повышение родительской компетентности | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы  Результаты проведенной работы по социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей | ОМС,  управление социальной защиты населения ААР,  управление образования ААР | Сокращение количества потребителей наркотиков, выведение их из системы незаконного оборота наркотиков и в целом из криминальной среды | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.8 | Основное мероприятие  Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Управление сельского хозяйства и продовольствия ААР,  ОМС | Снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.8.1 | Мероприятие  Проведение контрольно-надзорных мероприятий по выявлению на территориях муниципальных образований района земельных участков, зараженных дикорастущей коноплей, принятие мер для ее уничтожения землевладельцами и землепользователями | Управление сельского хозяйства и продовольствия ААР,  ОМС | Уничтожение сырьевой базы для производства и изготовления наркотиков растительного происхождения | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие  подпрограммы  Оценка эффективности проведения работ по уничтожению сырьевой базы для производства и изготовления наркотиков растительного происхождения | Управление сельского хозяйства и продовольствия ААР,  ОМС | Выявление и устранение причин и условий, способствующих распространению наркомании | X | 30.12.2023 | X | Х | X | X |
| 3.9 | Основное мероприятие  Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Управление образования ААР,  ОМС | Устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.9.1 | Мероприятие  Пресечение фактов сбыта и потребления наркотиков в образовательных учреждениях и на прилегающих к ним территориям | Управление образования ААР,  ОМС | Организация режима комплексной безопасности обучающихся и воспитанников образовательных учреждений | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие  подпрограммы  Оценка эффективности проведения работ по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Управление образования ААР | Устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | X | 30.12.2023 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе |  |  |  |  | 286,0 | 286,0 | 285,8 | - |

|  |
| --- |
| Приложение № 6  к отчету о реализации в 2023 году муниципальной программы Аксайского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных

целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

Аксайского района «Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Аксайском районе» | Отдел по координации работы служб первого заместителя главы Администрации Аксайского района | Х | Х | Х | Снижение уровня коррупционных проявлений в органах местного самоуправления Аксайского района (далее – ОМС) и организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед ОМС | Снижение уровня коррупционных проявлений в органах местного самоуправления Аксайского района (далее – ОМС) и организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед ОМС |  |
| 1.1 | Основное мероприятие  Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | ОМС,  отраслевые (функциональные) органы Администрации Аксайского района (далее - О(Ф)О ААР) | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Аксайского района по противодействию коррупции | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Аксайского района по противодействию коррупции |  |
| 1.1.1 | Мероприятие  Разработка и утверждение планов противодействия коррупции в ОМС, О(Ф)О ААР | ОМС,  О(Ф)О ААР | 20.01.2023 | 09.01.2023 | 20.01.2023 | Создание основы для последовательной и наступательной работы по противодействию коррупции | Создание основы для последовательной и наступательной работы по противодействию коррупции |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы  Оценка реализации планов по итогам отчетов, представленных ОМС, О(Ф)О ААР | Отдел по координации работы служб первого заместителя главы ААР | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | Приведение нормативных правовых актов Аксайского района в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | Приведение нормативных правовых актов Аксайского района в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий |  |
| 1.2 | Основное мероприятие  Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Аксайского района | ОМС,  организационно-протокольный отдел ААР | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Предупреждение коррупционных правонарушений, повышение эффективности профилактической деятельности в ОМС | Предупреждение коррупционных правонарушений, повышение эффективности профилактической деятельности в ОМС |  |
| 1.2.1 | Мероприятие  Координация работы по проведению функциональной ротации кадров работников муниципальной службы на тех направлениях и должностях, где особенно велик риск коррупции, и создание кадрового резерва | ОМС,  организационно-протокольный отдел ААР | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Предупреждение и выявление коррупционных правонарушений, формирование эффективной кадровой политики в ОМС | Предупреждение и выявление коррупционных правонарушений, формирование эффективной кадровой политики в ОМС |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы  Оценка эффективности выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Аксайского района | ОМС,  организационно-протокольный отдел ААР | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | Предупреждение коррупционных правонарушений, повышение эффективности профилактической деятельности в ОМС | Предупреждение коррупционных правонарушений, повышение эффективности профилактической деятельности в ОМС |  |
| 1.3 | Основное мероприятие  Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы Аксайского района, антикоррупционных мер | ОМС,  общий отдел ААР,  организационно-протокольный отдел ААР | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Формирование эффективной кадровой политики на территории Аксайского района по противодействию коррупции | Формирование эффективной кадровой политики на территории Аксайского района по противодействию коррупции |  |
| 1.3.1 | Мероприятие  Организация и осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими Аксайского района ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе | Управляющий делами ААР | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Предупреждение коррупционных правонарушений, повышение эффективности профилактической деятельности в ОМС | Предупреждение коррупционных правонарушений, повышение эффективности профилактической деятельности в ОМС |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы  Рассмотрение на заседании комиссии по противодействию коррупции в Аксайском районе вопроса о соблюдении муниципальными служащими ограничений и запретов, предусмотренных законодательством | Управляющий делами ААР | 17.11.2023 | X | 17.11.2023 | Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности |  |
| 1.4 | Основное мероприятие  Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Аксайского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | ОМС,  юридический отдел ААР,  О(Ф)О ААР | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Аксайского района | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Аксайского района |  |
| 1.4.1 | Мероприятие  Организация проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | ОМС,  О(Ф)О ААР – разработчики нормативных правовых актов и их проектов | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Предупреждение и выявление коррупционных правонарушений, реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | Предупреждение и выявление коррупционных правонарушений, реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы  Осуществление мониторинга организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | Юридический отдел ААР | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | Выявление в нормативных правовых актах Аксайского района и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | Выявление в нормативных правовых актах Аксайского района и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение |  |
| 1.5 | Основное мероприятие  Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Отдел экономического анализа и прогноза ААР,  ОМС | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Аксайского района | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Аксайского района |  |
| 1.5.1 | Мероприятие  Организация работы с целью устранения избыточных процедур выдачи разрешений или согласований ОМС, выявление платных посреднических услуг, при наличии обращений субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического анализа и прогноза ААР,  ОМС | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Аксайского района | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Аксайского района |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы  Оценка эффективности мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Отдел экономического анализа и прогноза ААР,  ОМС | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |
| 1.6 | Основное мероприятие  Проведение мониторинга общественного мнения среди всех социальных слоев населения в целях оценки уровня коррупции в ОМС | ОМС | 15.12.2023 | 15.11.2023 | 15.12.2023 | Снижение показателей проявления коррупции в Аксайском районе | Снижение показателей проявления коррупции в Аксайском районе |  |
| 1.6.1 | Мероприятие  Проведение антикоррупционного мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в ОМС | ОМС | 15.12.2023 | 15.11.2023 | 15.12.2023 | Снижение показателей проявления коррупции в Аксайском районе и увеличение показателей информационной открытости деятельности ОМС | Снижение показателей проявления коррупции в Аксайском районе и увеличение показателей информационной открытости деятельности ОМС |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы  Оценка проявления коррупции в Аксайском районе | Отдел по координации работы служб первого заместителя главы ААР | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Аксайского района по противодействию коррупции | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Аксайского района по противодействию коррупции |  |
| 1.7 | Основное мероприятие  Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | ОМС,  организационно-протокольный отдел ААР | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Аксайского района по противодействию коррупции | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Аксайского района по противодействию коррупции |  |
| 1.7.1 | Мероприятие  Обеспечение прозрачности деятельности ОМС | ОМС | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Аксайского района по противодействию коррупции | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Аксайского района по противодействию коррупции |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы  Опубликование материалов в СМИ и на официальном сайте ААР о деятельности ОМС в сфере противодействия коррупции | ОМС | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых ОМС мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в ОМС и оперативное реагирование на нее | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых ОМС мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в ОМС и оперативное реагирование на нее |  |
| 1.8 | Основное мероприятие  Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Аксайского района, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции по образовательным программам в области противодействия коррупции | ОМС | 30.12.2023 | 09.01.2022 | 30.12.2023 | Формирование эффективной государственной политики на территории Аксайского района по противодействию коррупции | Формирование эффективной государственной политики на территории Аксайского района по противодействию коррупции |  |
| 1.8.1 | Мероприятие  Обеспечение организации по повышению профессиональной подготовки членов, входящих в состав комиссий по размещению муниципальных заказов по специальности «Управление государственными и муниципальными закупками» | Отдел экономического анализа и прогноза ААР | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Формирование эффективной государственной политики на территории Аксайского района по противодействию коррупции | Формирование эффективной государственной политики на территории Аксайского района по противодействию коррупции |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы  Обучение муниципальных служащих Аксайского района на семинарах и курсах | Отдел экономического анализа и прогноза ААР | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции |  |
| 1.9 | Основное мероприятие  Разработка и размещение социальной рекламной и печатной продукции антикоррупционной направленности | ОМС | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Аксайского района по противодействию коррупции | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Аксайского района по противодействию коррупции |  |
| 1.9.1 | Мероприятие  Информирование жителей через СМИ, наглядную агитацию (плакаты, листовки), а также безвозмездного распространения в ОМС сборника нормативных правовых актов Российской Федерации и Ростовской области по вопросам противодействия коррупции | ОМС,  отдел по координации работы служб первого заместителя главы ААР | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Аксайского района по противодействию коррупции | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Аксайского района по противодействию коррупции |  |
|  | Контрольное событие  подпрограммы  Формирование общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | ОМС | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | Привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | Привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Аксайском районе» | Отдел по координации работы служб первого заместителя главы ААР | Х | Х | Х | Повышение эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии | Повышение эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии |  |
| 2.1 | Основное мероприятие  Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | ОМС,  управление образования ААР,  отдел культуры ААР,  МБУ АР «Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения |  |
| 2.1.1 | Мероприятие  Организация проведения информационно-пропагандистских и культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Отдел культуры ААР | 10.09.2023 | 01.09.2023 | 10.09.2023 | Анализ ситуации в сфере межнациональных отношений на территории Аксайского района | Анализ ситуации в сфере межнациональных отношений на территории Аксайского района |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы  Мониторинг состояния межэтнических отношений в Аксайском районе.  Результаты мероприятий, проведенных с учащимися образовательных учреждений, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства | Отдел по координации работы служб первого заместителя главы ААР,  управление образования ААР | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | Формирование законопослушного образа жизни | Формирование законопослушного образа жизни |  |
| 2.2 | Основное мероприятие  Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | МБУ АР «Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  ОМС,  ГБУ РО «ЦРБ» в АР,  управление образования ААР | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий ОМС, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий ОМС, сил и средств по защите населения от действий террористического характера |  |
| 2.2.1 | Мероприятие  Разработка планов мероприятий по предотвращению террористических актов в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, спорта | Управление образования ААР,  ГБУ РО «ЦРБ» в АР, отдел культуры ААР,  отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР | 20.01.2023 | 09.01.2023 | 20.01.2023 | Обеспечение безопасности объектов и граждан от действий террористического характера | Обеспечение безопасности объектов и граждан от действий террористического характера |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы  Итоги выполнения учреждениями социальной сферы планов по предотвращению террористических актов. | Управление образования ААР,  ГБУ АР «ЦРБ» в АР, отдел культуры ААР,  отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | Повышение уровня готовности учреждений социальной сферы к предотвращению возможных террористических посягательств, снижение риска совершения террористических актов, снижение масштабов негативных последствий террористических актов | Повышение уровня готовности учреждений социальной сферы к предотвращению возможных террористических посягательств, снижение риска совершения террористических актов, снижение масштабов негативных последствий террористических актов |  |
| 2.3 | Основное мероприятие  Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Управление образования ААР,  отдел культуры ААР,  отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Повышение антитеррористической защищенности объектов |  |
| 2.3.1 | Мероприятие  Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | Управление образования ААР,  ГБУ РО «ЦРБ» в АР, отдел культуры ААР,  отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Повышение уровня готовности учреждений социальной сферы к предотвращению возможных террористических посягательств | Повышение уровня готовности учреждений социальной сферы к предотвращению возможных террористических посягательств |  |
|  | Контрольное событие  подпрограммы  Результаты проведенных учебных тренировок с персоналом учреждений социальной сферы | Управление образования ААР,  отдел культуры ААР,  отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | Повышение уровня готовности учреждений социальной сферы к предотвращению возможных террористических посягательств | Повышение уровня готовности учреждений социальной сферы к предотвращению возможных террористических посягательств |  |
| 2.4 | Основное мероприятие  Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Управление образования ААР | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Повышение антитеррористической защищенности объектов |  |
| 2.4.1 | Мероприятие  Усиление антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений | Управление образования ААР | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Повышение антитеррористической защищенности объектов |  |
|  | Контрольное событие  подпрограммы  Результаты реализованных мероприятий по оборудованию техническими средствами охраны муниципальных образовательных учреждений | Управление образования ААР | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | Повышение уровня защищенности образовательных учреждений от возможных террористических посягательств | Повышение уровня защищенности образовательных учреждений от возможных террористических посягательств |  |
| 2.5 | Основное мероприятие  Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | ОМС | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Снижение количества зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Аксайском районе и количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | Снижение количества зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Аксайском районе и количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств |  |
|  | Контрольное событие  подпрограммы  Результаты реализованных мероприятий по добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | ОМС | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | Снижение количества зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Аксайском районе | Снижение количества зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР | Х | Х | Х | Снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков | Снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков |  |
| 3.1 | Основное мероприятие  Проведение мониторинга наркоситуации и работа по организации профилактики наркомании в Аксайском районе | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Формирование эффективной государственной политики на территории Аксайского района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | Формирование эффективной государственной политики на территории Аксайского района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации |  |
| 3.1.1 | Мероприятие  Организация проведения мониторинга:  - развития наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Аксайском районе;  - распространенности психотропных веществ в образовательных учреждениях | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР, управление образования ААР | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Оценка эффективности мер по профилактике наркомании при необходимости внесение корректив в направления реализации государственной антинаркотической политики на территории Аксайского района | Оценка эффективности мер по профилактике наркомании при необходимости внесение корректив в направления реализации государственной антинаркотической политики на территории Аксайского района |  |
|  | Контрольное событие  подпрограммы  Результаты проведения мониторинга:  - развития наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Аксайском районе;  - распространенности психотропных веществ в образовательных учреждениях | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР,  управление образования ААР | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | Выявление несовершеннолетних склонных к потреблению психоактивных веществ и организация индивидуальной профилактической работы с ними; оценка эффективности профилактической работы с несовершеннолетними | Выявление несовершеннолетних, склонных к потреблению психоактивных веществ и организация индивидуальной профилактической работы с ними; оценка эффективности профилактической работы с несовершеннолетними |  |
| 3.2 | Основное мероприятие  Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Управление образования ААР,  отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании, обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы | Повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании, обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы |  |
| 3.2.1 | Мероприятие  Увеличение количества специалистов, реализующих программы профилактики наркомании в образовательных учреждениях | Управление образования ААР | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Увеличение количества специалистов, реализующих программы профилактики наркомании в образовательных учреждениях | Увеличение количества специалистов, реализующих программы профилактики наркомании в образовательных учреждениях |  |
|  | Контрольное событие  подпрограммы  Результаты проведения мониторинга:  развития наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Аксайском районе;  распространенности психотропных веществ в образовательных учреждениях | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР,  управление образования ААР | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | Выявление несовершеннолетних склонных к потреблению психоактивных веществ и организация индивидуальной профилактической работы с ними; оценка эффективности профилактической работы с несовершеннолетними | Выявление несовершеннолетних, склонных к потреблению психоактивных веществ и организация индивидуальной профилактической работы с ними; оценка эффективности профилактической работы с несовершеннолетними |  |
| 3.3 | Основное мероприятие  Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР,  отдел культуры ААР,  управление образования ААР | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формированию здорового образа жизни | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формированию здорового образа жизни |  |
| 3.3.1 | Мероприятие  Районный фестиваль «Скажи наркотикам твердое: нет!» | Отдел культуры ААР | 30.06.2023 | 10.05.2023 | 30.06.2023 | Увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в творческой деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни, нравственность, духовность | Увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в творческой деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни, нравственность, духовность |  |
| 3.3.2 | Мероприятие  Творческо-познавательные акции по профилактике асоциальных явлений «Здоровая молодежь – богатство России!», «Тихий Дон – здоровье в каждый дом!» | Отдел культуры ААР | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Информирование населения о содержании проблемы наркомании возможных путях ее решения, формирования установки на неприятие наркотического стереотипа мышления, на стремление к здоровому образу жизни | Информирование населения о содержании проблемы наркомании возможных путях ее решения, формирования установки на неприятие наркотического стереотипа мышления, на стремление к здоровому образу жизни |  |
| 3.3.3 | Мероприятие  Акция «Мы – жизнь!», посвященная Всемирному Дню памяти умерших от СПИДа | Отдел культуры ААР | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Формирование установки на неприятие наркотического стереотипа, воспитание у молодежи негативного отношения к наркомании | Формирование установки на неприятие наркотического стереотипа, воспитание у молодежи негативного отношения к наркомании |  |
| 3.3.4 | Мероприятие  Проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на вовлечение детей, подростков и молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Участие детей и родителей в районных и областных спортивных мероприятиях | Участие детей и родителей в районных и областных спортивных мероприятиях |  |
|  | Контрольное событие  подпрограммы  Результаты проведенной работы с жителями Аксайского района по пропаганде здорового образа жизни | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | Вовлечение несовершеннолетних в профилактическое обучение, направленное на формирование у них чувства патриотизма и гражданской ответственности, принятие гражданских ценностей, мотивации для ведения здорового образа жизни, на укрепление нравственно-культурных и традиционных семейных ценностей | Вовлечение несовершеннолетних в профилактическое обучение, направленное на формирование у них чувства патриотизма и гражданской ответственности, принятие гражданских ценностей, мотивации для ведения здорового образа жизни, на укрепление нравственно-культурных и традиционных семейных ценностей |  |
| 3.4 | Основное мероприятие  Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания людей | ОМС,  отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР, управление образования ААР | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Мотивирование жителей Аксайского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков, популяризация здорового образа жизни | Мотивирование жителей Аксайского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков, популяризация здорового образа жизни |  |
| 3.4.1 | Мероприятие  Информирование жителей района о действующем законодательстве, запрещающем незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений | ОМС,  отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР, управление образования ААР,  управление сельского хозяйства и продовольствия ААР | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Повышение эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков, формирование антинаркотического мировоззрения | Повышение эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков, формирование антинаркотического мировоззрения |  |
|  | Контрольное событие  подпрограммы  Результаты проведенной работы с жителями Аксайского района по пропаганде здорового образа жизни | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | Мотивирование жителей Аксайского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков, популяризация здорового образа жизни | Мотивирование жителей Аксайского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков, популяризация здорового образа жизни |  |
| 3.5 | Основное мероприятие  Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Управление образования ААР,  Управление социальной защиты населения ААР | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков |  |
| 3.5.1 | Мероприятие  Проведение с несовершеннолетними, входящими в «группу риска» потребителей наркотиков, индивидуальной коррекционной и профилактической работы, психолого-педагогического сопровождения | Управление образования ААР | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Изменение отношения учащихся к себе и своим поступкам, выявление лиц, вовлеченных в потребление наркотических веществ, получение подростками новых для них навыков общения и поведения | Изменение отношения учащихся к себе и своим поступкам, выявление лиц, вовлеченных в потребление наркотических веществ, получение подростками новых для них навыков общения и поведения |  |
|  | Контрольное событие  подпрограммы  Результаты проведенной работы с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Управление образования ААР | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков |  |
| 3.6 | Основное мероприятие  Медицинская реабилитация и лечение наркопотребителей | ГБУ РО «ЦРБ» в АР | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Сокращение незаконного оборота наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | Сокращение незаконного оборота наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота |  |
| 3.6.1 | Мероприятие  Организация социально-психологического сопровождения несовершеннолетних, имеющих опыт потребления наркотиков, а также несовершеннолетних, состоящих на учете в наркологическом диспансере | Управление образования ААР,  ГБУ РО «ЦРБ» в АР,  ОМС | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Повышение эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков, формирование антинаркотического мировоззрения | Повышение эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков, формирование антинаркотического мировоззрения |  |
|  | Контрольное событие  подпрограммы  Результаты проведенной работы с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | ГБУ РО «ЦРБ» в АР | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | Сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | Сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота |  |
| 3.7 | Основное мероприятие  Социальная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков | ОМС,  управление социальной защиты населения ААР,  отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ААР | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Сокращение количества потребителей наркотиков, выведение их из системы незаконного оборота наркотиков и в целом из криминальной среды | Сокращение количества потребителей наркотиков, выведение их из системы незаконного оборота наркотиков и в целом из криминальной среды |  |
| 3.7.1 | Мероприятие  Оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях (начало наркотизации ребенка, уходы из дома, реабилитация после антинаркотического лечения):  консультирование по вопросам преодоления семейных конфликтов; информирование родителей о формах и методах обследований; помощь в установлении контактов со специалистами; оказание коррекционной помощи; индивидуальное семейное консультирование родителей из проблемных и конфликтных семей по предупреждению ранней алкоголизации, наркотизации, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи | Управление образования ААР,  ГБУ РО «ЦРБ» в АР,  управление социальной защиты населения ААР,  ОМС | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Разрешение межличностных конфликтов предоставление учащимся и их родителям возможность получать своевременную и квалифицированную помощь и поддержку специалистов, повышение родительской компетентности | Разрешение межличностных конфликтов предоставление учащимся и их родителям возможность получать своевременную и квалифицированную помощь и поддержку специалистов, повышение родительской компетентности |  |
|  | Контрольное событие  подпрограммы  Результаты проведенной работы по социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей | ОМС,  управление социальной защиты населения ААР,  управление образования ААР | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | Сокращение количества потребителей наркотиков, выведение их из системы незаконного оборота наркотиков и в целом из криминальной среды | Сокращение количества потребителей наркотиков, выведение их из системы незаконного оборота наркотиков и в целом из криминальной среды |  |
| 3.8 | Основное мероприятие  Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Управление сельского хозяйства и продовольствия ААР,  ОМС | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | Снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления |  |
| 3.8.1 | Мероприятие  Проведение контрольно-надзорных мероприятий по выявлению на территориях муниципальных образований района земельных участков, зараженных дикорастущей коноплей, принятие мер для ее уничтожения землевладельцами и землепользователями | Управление сельского хозяйства и продовольствия ААР,  ОМС | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Уничтожение сырьевой базы для производства и изготовления наркотиков растительного происхождения | Уничтожение сырьевой базы для производства и изготовления наркотиков растительного происхождения |  |
|  | Контрольное событие  подпрограммы  Оценка эффективности проведения работ по уничтожению сырьевой базы для производства и изготовления наркотиков растительного происхождения | Управление сельского хозяйства и продовольствия ААР,  ОМС | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | Выявление и устранение причин и условий, способствующих распространению наркомании | Выявление и устранение причин и условий, способствующих распространению наркомании |  |
| 3.9. | Основное мероприятие  Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Управление образования ААР,  ОМС | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков |  |
| 3.9.1 | Мероприятие  Пресечение фактов сбыта и потребления наркотиков в образовательных учреждениях и на прилегающих к ним территориям | Управление образования ААР | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | Организация режима комплексной безопасности обучающихся и воспитанников образовательных учреждений | Организация режима комплексной безопасности обучающихся и воспитанников образовательных учреждений |  |
|  | Контрольное событие  подпрограммы  Оценка эффективности проведения работ по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Управление образования ААР | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | Устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков |  |