|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение | | |  | № 17 | | |
| к протоколу заседания коллегии  Администрации Аксайского района | | | | | | |
| от | 15.03. | 2024 | | | № | 1 |

Отчет   
о реализации муниципальной программы Аксайского района   
«Поддержка казачьего общества Аксайского района» за 2023 год

Раздел 1. Результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для укрепления духовных и нравственных основ донского казачества, реализации государственной политики в отношении казачества в рамках реализации муниципальной программы Аксайского района «Поддержка казачьего общества Аксайского района», утвержденной постановлением Администрации Аксайского района от 10.12.2018 № 802 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками Программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- сформированы условия для реализации последовательных действий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры Донского края;

- повышен уровень безопасности населения и сохранения общественного порядка, реализованы нормативно-правовые, экономические меры, обеспечившие успешное несение государственной и иной службы членами казачьих обществ;

- созданы условия для увеличения количества муниципальных образовательных учреждений, реализующих казачий региональный компонент в целях дальнейшего комплексного развития системы казачьего образования;

- достигнуто укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, использующих в своей деятельности казачий региональный компонент;

- осуществляется популяризация традиций донского казачества, укрепляется авторитет казачества у населения Аксайского района, стабилизированы межнациональные отношения;

- укрепляются духовные и нравственные основы общества.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» предусмотрена реализация одного основного мероприятия и одного контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Привлечение членов казачьего общества к несению государственной и иной службы».

Выполнено в полном объеме.

В рамках договора заключенного с войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» (далее – ВКО «Всевеликое войско Донское») об оказании содействия органам местного самоуправления, члены казачьих обществ принимали активное участие в профилактике терроризма и экстремизма, обеспечении безопасности граждан. В 2023 году члены казачьих обществ Аксайского района приняли участие в 855 рейдовых мероприятиях по охране общественного порядка. Проведено 1610 профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 91 мероприятие по охране окружающей среды.

В 2023 году к несению государственной и иной службы привлечен 41 член казачьей дружины Аксайского района Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

В рамках подпрограммы «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» предусмотрено выполнение одного основного мероприятия и одного контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по возрождению культуры казачества».

Выполнено в полном объеме. В 2023 году проведено 29 совместных с казачьими обществами Аксайского района мероприятий по сохранению и развитию самобытной казачьей культуры. Выполняемые мероприятия позволили обеспечить сохранение и актуализацию казачьей культуры, реализацию идеалов и ценностей донского казачества в системе социально-экономического и духовно-культурного развития района.

В рамках подпрограммы «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» предусмотрено выполнение одного основного мероприятия и одного контрольного события.

Основное мероприятие 3.1 «Мероприятия по формированию начального представления о донском казачестве, воспитанию гражданственности и патриотизма учащихся»

Выполено в полном объме. Увеличилась доля учащихся, изучающих казачий компонент и культуру донского казачества. Повышено качество и совершенствование образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях со статусом «казачье». Общий охват обучающихся и воспитанников – 2552 человек.

В 2023 году присвоен статус «казачье» одному дошкольному образовательному учреждению и двум образовательным школам. Общее количество образовательных организаций, имеющих статус «казачье» 15 из них: 7 детских садов, 8 средних образовательных школ.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2023 год приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств областного и местного бюджетов в установленные сроки.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 15382,7 тыс. рублей. В том числе по источникам финансирования:

- бюджет Аксайского района – 180,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 15202,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Аксайского района от 26 декабря 2023 года № 216 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Аксайского района от 28 декабря 2022 года № 115 «О бюджете Аксайского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 15382,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 15382,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Аксайского района – 180,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 15202,7 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 15382,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Аксайского района – 180,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 15202,7 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по шести из которых фактические значения соответствуют плановым, по одному показателю фактическое значение ниже планового.

Показатель № 1 «Доля членов казачьего общества, принявших на себя обязательства по несению государственно й и иной службы российского казачества» - плановое значение – 90,7 %, фактическое значение - 90,7%. Установленный показатель достигнут.

Показатель № 2 «Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов района»- плановое значение - 100,0 %, фактическое значение - 100,0%. Установленный показатель достигнут.

Показатель № 3 «Доля образовательных организаций со статусом «казачье» - плановое значение – 24,6 %, фактическое значение - 25,0%. Установленный показатель достигнут.

Показатель № 1.1 «Численность членов казачьего общества, привлеченных к несению государственной и иной службы российского казачества»- плановое значение - 41 человек, фактическое значение показателя – 41 человек. Установленный показатель достигнут.

Показатель № 1.2 «Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договором, заключенным между Администрацией Аксайского района и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» - плановое значение - 100,0%, фактическое значение -100,0%. Установленный показатель достигнут.

Показатель № 2.1 «Доля жителей Аксайского района, участвующих в культурных мероприятиях (фестиваль казачьей песни)» - плановое значение – 4,4 %, фактическое значение - 4,4%. Установленный показатель достигнут.

Показатель № 3.1 «Количество учащихся, изучающих казачий компонент»- плановое значение – 4989 человек, фактическое значение - 2452 человек. Установленный показатель не достигнут.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных .мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 2 - 1,00;

- степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,00;

- степень достижения целевого показателя 1,2 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 2,1 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 3.1 – 0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,85 (6/7), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий и мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района и бюджетов поселений, составляет 1,0 (2/2).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района и бюджетов поселений, составляет:

15382,7 тыс. рублей/15382,7 тыс. рублей = 1,0.

Запланированный объем финансирования программных мероприятий на 2023 год освоен в полном объеме и составил 15382,7 тыс. руб.

Исполнение программных мероприятий в части использования денежных средств составило 100 процентов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0 (1,0/1,0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы:

0,85\*0,5+1,0\*0,3+1,0\*0,2 = 0,93.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным.

За период реализации программы цели достигнуты, задачи выполнены не в полном объеме.

По итогам 2023 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований местного бюджета.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Дополнительные предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района «Поддержка казачьего общества Аксайского района» за 2023 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Аксайского района «Поддержка казачьего общества Аксайского района» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель,  соисполнитель, участник (заместитель руководителя СП; О(Ф)О/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | | | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьего общества к несению государственной и иной службы» | Начальник отдела по координации работы служб первого заместителя главы Администрации Аксайского района  (Сергиенко Н.Н.) | Создание условий для развития государственной и иной службы казачества на территории Аксайского района | Х | Х | 15202,7 | 15202,7 | 15202,7 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Привлечение членов казачьего общества к несению государственной и иной службы | Начальник отдела по координации работы служб первого заместителя главы Администрации Аксайского района  (Сергиенко Н.Н.) | 1. Увеличение числа членов казачьего общества, задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем Аксайского района.  2. Сохранение этнической идентичности казачьего населения района.  3. Расширение перечня видов деятельности казачьих дружин в рамках установленных полномочий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15202,7 | 15202,7 | 15202,7 |  |
| 3. | Контрольное событие   * 1. Совет атаманов Аксайского юрта | Начальник отдела по координации работы служб первого заместителя главы Администрации Аксайского района  (Сергиенко Н.Н.) | Ежеквартальное подведение итогов деятельности казачьих обществ | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Подпрограмма 2 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» | Начальник отдела по координации работы служб первого заместителя главы Администрации Аксайского района  (Сергиенко Н.Н.) | Обеспечение преемственности традиционной народной казачьей культуры, поддержка проведения культурных мероприятий в области сохранения и развития казачьей культуры | X | X | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по возрождению культуры казачества | Заведующий отделом культуры Администрации Аксайского района (Чернышев Я.Л.) | 1. Увеличение количества жителей Аксайского района, участвующих в культурных мероприятиях  2. Увеличение посещений населением района мероприятий, связанных с самодеятельным народным творчеством | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - |
| 6. | Контрольное событие  2.1. Сохранение и развитие практики использования исторических, культурных и духовных традиций донского казачества в проведении казачьих мероприятий | Заведующий отделом культуры Администрации Аксайского района (Чернышев Я.Л.) | Содействие сохранению и развитию самобытности казачьей культуры, образа жизни, традиций и духовности донских казаков | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Подпрограмма 3.  «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | Начальник управления образования Администрации Аксайского района (Кучеренко А.К.) | Обеспечение учебных заведений использующих в образовательном процессе казачий компонент методической литературой и казачьей атрибутикой, в целях изучения и сохранения культуры донского казачества | X | X | 150,0 | 150,0 | 150,0 | - |
| 8. | Основное мероприятие 3.1  Мероприятия по формированию начального представления о донском казачестве, воспитанию гражданственности и патриотизма воспитанников и учащихся | Начальник управления образования Администрации Аксайского района (Кучеренко А.К.) | Увеличение количества учащихся Аксайского района, изучающих культуру донского казачества | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | - |
| 9. | Контрольное событие 3.1  Формирование и развитие творческих способностей детей и подростков | Начальник управления образования Администрации Аксайского района (Кучеренко А.К.) | Широкий охват детей и подростков программой изучения культурных традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края с помощью изучения краеведческой литературы, обычаев и традиций донских казаков | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 15382,7 | 15382,7 | 15382,7 | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района «Поддержка казачьего общества Аксайского района» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель,  соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьего общества к несению государственной и иной службы» | Начальник отдела по координации работы служб первого заместителя главы Администрации Аксайского района  (Сергиенко Н.Н.) | Х | Х | Х | Создание условия для развития государственной и иной службы казачества на территории Аксайского района | Привлечение казачьих обществ к несению государственной и иной службы казачества на территории Аксайского района | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Привлечение членов казачьего общества к несению государственной и иной службы | Начальник отдела по координации работы служб первого заместителя главы Администрации Аксайского района  (Сергиенко Н.Н.) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1. Увеличение числа членов казачьего общества, задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем Аксайского района.  2. Сохранение этнической идентичности казачьего населения района.  3. Расширение перечня видов деятельности казачьих дружин в рамках установленных полномочий | В Аксайском районе работа дружинников казачьей дружины организована в 10 сельских и городском поселениях. В течение года членами казачьей дружины  обеспечивался правопорядок и общественная безопасность | - |
| 3. | Контрольное событие 1.1 Совет атаманов Аксайского юрта | Начальник отдела по координации работы служб первого заместителя главы Администрации Аксайского района (Сергиенко Н.Н.) | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Ежеквартальное подведение итогов деятельности казачьих обществ | Проведение заседания совета атаманов с целью подведения итогов деятельности казачьих обществ | - |
| 4. | Подпрограмма 2 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» | Заведующий отделом культуры Администрации Аксайского района (Чернышев Я.Л.) | Х | Х | Х | Обеспечение преемственности традиционной народной казачьей культуры, поддержка проведения культурных мероприятий в области сохранения и развития казачьей культуры | Обеспечена поддержка проведения культурных мероприятий в области сохранения и развития казачьей культуры |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по возрождению культуры казачества | Заведующий отделом культуры Администрации Аксайского района (Чернышев Я.Л.) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1. Увеличение количества жителей Аксайского района, участвующих в культурных мероприятиях.  2. Увеличение посещений населением района мероприятий, связанных с самодеятельным народным творчеством | Обеспечено привлечение жителей Аксайского района к участию в фестивале казачьей песни и культурных мероприятиях, направленных на возрождене культуры казачества | - |
| 6. | Контрольное событие  2.1. Сохранение и развитие практики использования исторических, культурных и духовных традиций донского казачества в проведении казачьих мероприятий | Заведующий отделом культуры Администрации Аксайского района (Чернышев Я.Л.) | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Содействие сохранению и развитию самобытности казачьей культуры, образа жизни, традиций и духовности донских казаков | Сохранение культурных и духовных традиций донского казачества при проведении ежегодного фестиваля казачьей песни | - |
| 7. | Подпрограмма 3  «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент | Начальник управления образования Аксайского района  (Кучеренко А.К.) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение учебных заведений использующих в образовательном процессе казачий компонент методической литературой и казачьей атрибутикой, в целях изучения и сохранения культуры донского казачества | В рамках реалихзации подпрограммы и в целях изучения и сохранения культуры донского казачества  приобретены  методические пособия и казачья форма для учащихся средних образовательных школ, имеющих статсус «казачье» |  |
| 8. | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по формированию начального представления о донском казачестве, воспитанию гражданственности и патриотизма воспитанников и учащихся | Начальник управления образования Аксайского района  (Кучеренко А.К.) | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Увеличение количества учащихся Аксайского района, изучающих культуру донского казачества | В рамках реалихзации подпрограммы в 2023 году не в полном объеме достигнуто увеличение количества учащихся, изучающих культуру донского казачества |  |
| 9. | Контрольное событие  Формирование и развитие творческих способностей детей и подростков | Начальник управления образования Аксайского района  (Кучеренко А.К.) | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Широкий охват детей и подростков программой изучения культурных традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края с помощью изучения краеведческой литературы, обычаев и традиций донских казаков | Учебный процесс  организован,  отрицательные отзывы на  качество  предоставляемых  муниципальных  услуг,  образовательными  учреждениями с  казачьим  компонентом, от  жителей района  отсутствуют |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района «Поддержка казачьего общества Аксайского района» за 2023 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Поддержка казачьего общества Аксайского района» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Поддержка казачьего общества Аксайского района | Всего | 15382,7 | 15382,7 | 15382,7 |
| бюджет Аксайского района | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, | 15202,7 | 15202,7 | 15202,7 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| областного бюджета | 15202,7 | 15202,7 | 15202,7 |
| федерального бюджета |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для привлечения членов казачьего общества к несению государственной и иной службы | Всего | 15202,7 | 15202,7 | 15202,7 |
| бюджет Аксайского района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, | 15202,7 | 15202,7 | 15202,7 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| областного бюджета | 15202,7 | 15202,7 | 15202,7 |
|  | федерального бюджета |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Привлечение членов казачьего общества к несению государственной и иной службы | Всего | 15202,7 | 15202,7 | 15202,7 |
| Подпрограмма 2 | Развитие казачьего самодеятельного народного творчества | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| бюджет Аксайского района | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по возрождению культуры казачества | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент | Всего | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| бюджет Аксайского района | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по формированию начального представления о донском казачестве, воспитанию гражданственности и патриотизма воспитанников и учащихся | Всего | 150,0 | 150,0 | 150,0 |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района «Поддержка казачьего общества Аксайского района» за 2023 год

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному<1> | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Аксайского района «Поддержка казачьего общества Аксайского района» | | | | | | |
| 1. | Доля членов казачьего общества, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества | % | 25,0 | 90,7 | 90,7 |  |
| 2 | Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов района | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3 | Доля образовательных организаций со статусом «казачье» | % | 19,6 | 24,6 | 25,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьего общества к несению государственной и иной службы» | | | | | | |
| 1.1. | Численность членов казачьего общества, привлеченных к несению государственной службы российского казачества | Чел. | 41 | 41 | 41 |  |
| 1.2. | Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договором, заключенным между администрацией Аксайского района и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» | | | | | | |
| 2.1 | Доля жителей Аксайского района, участвующих в культурных мероприятиях (фестиваль казачьей песни) | % | 4,4 | 4,5 | 4,5 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы образовательных организаций,  использующих в образовательном процессе казачий компонент» | | | | | | |
| 3.1 | Количество учащихся, изучающих казачий компонент | Чел. | 2180 | 4989 | 2452 | В районе 60 муниципальных образовательных учреждений (39 дошкольные образовательные и 21 образовательные учреждения) статус «казачье» присовено 15 образовательным учреждениям, в которых обучается 2452 ребенка. |