|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение | | | № | 2 | |
| к протоколу заседания коллегии  Администрации Аксайского района | | | | | |
| от | 15.03. | 2024 | | № | 1 |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АКСАЙСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АКСАЙСКОМ РАЙОНЕ» за 2023 год

Муниципальная программа Аксайского района «Развитие муниципальной службы в Аксайском районе» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Аксайского района от 28.11.2018 № 768 (в редакции постановления от 19.01.2023 № 21) и реализовывалась путём выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в две подпрограммы: «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Аксайском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» и «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Аксайском районе».

Основной целью муниципальной Программы являлось совершенствование организации муниципальной службы в Аксайском районе (далее – муниципальная служба), повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Основные задачи программы:

- совершенствование правовой основы муниципальной службы;

- внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;

- совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

- развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

- применение антикоррупционных механизмов;

- повышение престижа муниципальной службы;

- привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления;

- создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. Целевые индикаторы и показатели:

по итогам реализации Программы в 2023 году достигнуты следующие результаты (по отношению к базовому периоду (2022 год)):

доля вакантных должностей муниципальной службы, замещённых на основе конкурса – 18 или 100,0%;

доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления составила 69,1% (прогнозный показатель – 69,1%, показатель исполнен);

доля муниципальных образований, которыми применяются разработанные методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления составила 100%;

доля вакантных должностей муниципальной службы, замещённых на основе назначения из кадрового резерва, составила 100%;

доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию 45 человек или 104,6% (прогнозные показатели – 43 человека);

доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование составила 98,12% (прогнозный показатель – 98,6%).

**Подпрограмма «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Аксайском районе».**

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы:

- доля граждан положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества составила 69,0% (прогнозный показатель 69,1%), что равно запланированному значению показателя.

**Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Аксайском районе»**

* прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Аксайского района
* прирост числа участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, проживающих на территории Аксайского района
* количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межэтнических отношений на территории Аксайского района.

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Аксайском районе**»** была принята и утверждена постановлением Администрации Аксайского района от 24.05.2023 № 320 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 28.11.2018 № 768», поэтому значения показателей за шесть месяцев прошедшего года не могут отразить полную картину, которая предполагает показатель за полный год.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволила:

- повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления;

- повысить уровень доверия населения к муниципальным служащим;

- повысить уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих Аксайского района;

- повысить привлекательность муниципальной службы;

- повысить роль институтов гражданского общества в реализации стратегии социально-экономического развития Аксайского района;

* привлечь большее количество жителей Аксайского района и гостей Аксайского района к участию в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Аксайского района, на укрепление общероссийского гражданского единства, проживающих на территории Аксайского района, на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межэтнических отношений на территории Аксайского района.

**Анализ факторов,**

**повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие муниципальной службы в Аксайском районе» оказывали влияние следующие факторы:

* повышенная заинтересованность муниципальных служащих к проведению обучающих мероприятий позволило достигнуть плановый показатель значения показателя «Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию»;
* внесение изменений в правовые акты, регулирующие прохождение муниципальной службы, а также в отдельные организационные механизмы ее прохождения;
* утверждены итоги конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий: победитель Автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания населения «Забота и долголетие» ИНН 6102077081, протокол заседания комиссии от 23.11.2023 г. № 2, соглашение о предоставлении из бюджета Аксайского района субсидии социально ориентированной некоммерческой организации от 30.11.2023 г. № 100, платежное поручение № 661285 от 20.12.2023 г.
* Эффективность реализации Программы оценивается на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования бюджетных средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы. Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Аксайском районе» приведены в приложении № 2.

Отношение фактически достигнутых результатов к целевым показателям, утверждённым Программой, приведено в таблице № 1.

Таблица № 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей результативности | Отношение фактического показателя, достигнутого в ходе реализации Программы, к показателю,  утверждённому [Программой](consultantplus://offline/ref=7C62B6AF2C76D8AD78E2CD12B42E8907F7117D59B112FC9BBBD2DB824B45C7052F9291223D82C21985B82CT8D6F%20o%20) |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | 69,1/69,1=1 |
| 2. | Доля граждан положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества | 55,1/55,1=1 |
| 3. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещённых на основе назначения из кадрового резерва | 100/100=1 |
| 4. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | 98,12/98,6=1 |
| 5. | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | 45/43=1,05 |
| 6. | Количество СО НКО, которым оказана поддержка | 1/1=1 |
| 7. | Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Аксайского района | 8,6/8,6=1 |
| 8. | Прирост числа участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, проживающих на территории Аксайского района | 8,6/8,6=1 |
| 9. | Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межэтнических отношений на территории Аксайского района | 100/100=1 |
| 10. | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципального резерва управленческих кадров | 100/100=1 |

I. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (10/10), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, составляет 1,0 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счёт средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района и бюджетов поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объёме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (2/2).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы приведены в приложение № 3.

Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Аксайском районе» за 2023 год, приведён в приложении № 1.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) отражены в приложении № 4.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт средств бюджета Аксайского района, оценивается как отношение фактически произведённых в отчётном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

                                       170,0/170,0=1,0

Запланированный объем финансирования программных мероприятий на 2023 год  освоен в полном объёме и составил  170,0 тыс. руб. Финансирование осуществлялось полностью за счёт средств местного бюджета.

Исполнение программных мероприятий  в части использования денежных средств составило 100%.

3. Эффективность использования средств бюджета Аксайского района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счёт средств бюджета Аксайского района:                                                1/1=1

в связи  с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы:

 1,0\*0,5+1,0\*0,3+1,0\*0,2=1,0

Уровень реализации муниципальной программы в отчётном году признается высоким.

Предложение по дальнейшей реализации программы и подпрограмм в неё входящих: с учетом меняющегося законодательства и большим количеством муниципальных служащих в аппарате Администрации и ее отраслевых (функциональных) органах ходатайствовать перед главой Администрации Аксайского района об увеличении финансирования на профессиональную переподготовку из расчета на 4 человека и увеличить сумму субсидии до 250 000 рублей.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к отчёту о реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие муниципальной службы в Аксайском районе» за 2023 год |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Аксайском районе» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Аксайского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1.  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Аксайском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  | X | X | X | 150,0 | 150,0 | 105,2 | 14,8 |
| 2. | Основное  мероприятие 1.1  Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Начальник организационно-протокольного отдела Администрации Аксайского района (Лобаченко О.А.) | Обеспечение дополнительным профессиональным образованием муниципальных служащих, повышение качества кадрового обеспечения органов местного самоуправления, в том числе совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 150,0 | 150,0 | 105,2 | 14,8 |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3>  Повышение квалификации муниципальных служащих | Начальник организационно-протокольного отдела Администрации Аксайского района (Лобаченко О.А.) | Повышение уровня профессиональной компетенции кадров муниципального управления | Х | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 2. «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Аксайском районе» | Сектор по труду отдела социального развития Администрации Аксайского района (Аулова О.В.) |  | X | X | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Финансовая поддержка СО НКО | Финансовое управление и сектор по труду отдела социального развития Администрации Аксайского района |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1.  Получение субсидии из бюджета Аксайского района. | Сектор по труду отдела социального развития Администрации Аксайского района. | Получение субсидии из бюджета Аксайского района. | 31.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 7. | Подпрограмма 3. «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Аксайском районе» | Отдел по координации работы служб первого заместителя Главы Администрации района (Сергиенко Н.Н.) |  | 31.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 8. | Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | Отдел культуры Администрации Аксайского района (муниципальные учреждения культуры Аксайского района (по согласованию)), отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района, управление образования Администрации Аксайского района |  | 31.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 9. | Основное мероприятие 3.2.  Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Аксайского района | Отдел культуры Администрации Аксайского района (муниципальные учреждения культуры Аксайского района (по согласованию)), отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района, управление образования Администрации Аксайского района |  | 31.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 10. | Основное мероприятие 3.3. Проведение мероприятий по методическому, информационному обеспечению реализации государственной национальной политики на территории Аксайского района | Отдел культуры Администрации Аксайского района (муниципальные учреждения культуры Аксайского района (по согласованию)), отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района, управление образования Администрации Аксайского района |  | 31.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 11. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Начальник организационно-протокольного отдела Администрации Аксайского района (Лобаченко О.А.) | X | X | X | 170,0 | 170,0 | 125,2 | 44,8 |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к отчёту о реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие муниципальной службы в Аксайском районе» за 2023 год |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Аксайском районе» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Аксайском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Начальник организационно-протокольного отдела Администрации Аксайского района (Лобаченко О.А.) | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Начальник организационно-протокольного отдела Администрации Аксайского района (Лобаченко О.А.) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение квалификации муниципальных служащих | Переподготовку на факультете переподготовки кадров РАНХиГС прошли 2 муниципальных служащих ААР Кикоть А.И. и Аулова О.В. |  |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 Повышение квалификации муниципальных служащих | Начальник организационно-протокольного отдела Администрации Аксайского района (Лобаченко О.А.) | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Повышение квалификации муниципальных служащих | Достигнуто запланированное значение показателя. |  |
| 4. | Подпрограмма 2. «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Аксайском районе» | Сектор по труду отдела социального развития Администрации Аксайского района (Аулова О.В.) | Х | Х | Х |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Финансовая поддержка СО НКО | Финансовое управление и сектор по труду отдела социального развития Администрации Аксайского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Получение субсидии из бюджета района | Утверждены итоги конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий: победитель Автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания населения «Забота и долголетие» ИНН 6102077081, протокол заседания комиссии от 23.11.2023 г. № 2, соглашение о предоставлении из бюджета Аксайского района субсидии СОНКО от 30.11.2023 г. № 100, платежное поручение № 661285 от 20.12.2023 г. |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. Информационная и консультационная поддержка СО НКО | Сектор по труду отдела социального развития Администрации Аксайского района. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  | \*\*\* |  |
| 7. | Основное мероприятие 3.1  Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Аксайского района | Отдел по координации работы служб первого заместителя Главы Администрации Аксайского района | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 3.2.  Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Аксайского района | Отдел по координации работы служб первого заместителя Главы Администрации Аксайского района | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 3.3. Проведение мероприятий по методическому, информационному обеспечению реализации государственной национальной политики на территории Аксайского района | Отдел по координации работы служб первого заместителя Главы Администрации Аксайского района | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |

\*\*\* В целях оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО) на официальном сайте Администрации Аксайского района создан раздел «Социально ориентированные некоммерческие организации». В данном разделе размещается актуальная информация о конкурсах на получение финансовой поддержки СОНКО, о конкурсах Президентских грантов и др.

Оповещение руководителей и актива СОНКО об актуальных мероприятиях ведется также посредством рассылки на адреса электронной почты и в телефонном режиме.

В целях оказания информационно-методической поддержки специалист Администрации Аксайского района осуществляет консультирование СОНКО по вопросам ведения их уставной деятельности, взаимодействия с федеральными и региональными органами власти, участия в конкурсах на получение финансовой поддержки.

|  |
| --- |
| Приложение № 3 к отчёту о реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие муниципальной службы в Аксайском районе» за 2023 год |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Аксайском районе»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Развитие муниципальной службы в Аксайском районе» | Всего | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| бюджет Аксайского района | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1.  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Аксайском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Всего | 150,0 | 150,0 | 105,2 |
| бюджет Аксайского района | 150,0 | 150,0 | 105,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Всего | 150,0 | 150,0 | 105,2 |
| Подпрограмма 2.  «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в  Аксайском районе». | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| бюджет Аксайского района | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 3.  «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Аксайском районе». | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Аксайского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие муниципальной службы в Аксайском районе» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчётному <1> | отчётный год | |
| план | факт |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа Аксайского района «Развитие муниципальной службы в Аксайском районе» | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | процентов | 69,1 | 69,1 | 69,1 |  |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества | процентов | 55,1 | 55,1 | 55,1 |  |
| 3. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | процентов | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадрового резерва | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципального резерва управленческих кадров | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процентов | 99,38 | 98,12 | 98,6 |  |
| 7. | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | процентов | 55,0 | 43,0 | 45,0 |  |
| 8. | Количество социальных проектов, реализованных СО НКО на территории Аксайского района | единиц | 8 | 9 | 9 |  |
| 9. | Прирост числа граждан, принимающих участие в решении социально-значимых задач на территории Аксайского района, за счет вовлечения населения в добровольчество и деятельность Общественного совета при Администрации Аксайского района и СО НКО. | единиц | 119 | 123 | 250 |  |
| 10. | Количество СО НКО, которым оказана поддержка | единиц | 5 | 5 | 5 |  |