|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение | | | № 5 |  | | |
| к протоколу заседания коллегии  Администрации Аксайского района | | | | | | |
| от | 15.03. | 2024 | | | № | 1 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Аксайского района «Молодежная политика и социальная активность»

за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях содействия успешной самореализации и интеграции молодежи в общество, повышения роли молодежи в жизни Аксайского района, а также создания системы мотивационных условий для вовлечения потенциала молодых людей в деятельность по повышению конкурентоспособности Аксайского района, в рамках реализации муниципальной программы Аксайского района «Молодежная политика и социальная активность» (далее – Программа), утверждённой постановлением Администрации Аксайского района от 28.12.2018 № 870, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

достигнуто значение 6 показателей;

в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» проведено более 20 мероприятий. Вовлечено в добровольческую (волонтерскую) деятельность 8692 граждан;

в рамках гражданско-патриотического воспитания молодежи проведено 26 мероприятий с общим охватом 19 215 человек;

в рамках вовлечения молодежи Аксайского района в творческую деятельность было проведено 13 мероприятий с общим охватом 5989 молодых людей;

в рамках развития инфраструктуры молодежной политики в Аксайском районе было закуплено оборудование для молодежного многофункционального центра Аксайского района на общую сумму 298,5 тыс. рублей;

в целях формирования среди молодежи района традиционных семейных ценностей было организовано 10 мероприятий с общим охватом 3982 человек;

с целью профилактики аддиктивного поведения среди молодежи, а также для противодействия вовлечения молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность в 2023 году было проведено 15 мероприятий с охватом 3457 человек;

с целью профориентации молодого населения на территории района проведено 14 мероприятий с охватом 3416 участников;

в рамках пропаганды здорового образа жизни среди молодежи в отчетном году проведено 23 мероприятия с охватом 5906 человек.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив» выполнено в полном объеме. Проведен 1 молодежный форум, 3 лекции в рамках молодежной медиа школы, 6 круглых столов среди молодежи, фестиваль ко Дню молодежи.

По подпрограмме «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей Аксайского района» выполнено в полном объеме. Проведено 8 патриотических акций, 11 встреч с ветеранами боевых действий, а также 3 профилактических мероприятиях для подростков «группы риска».

По подпрограмме «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1. «Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» в Аксайском районе» выполнено в полном объеме. Проведено: 1 фестиваль, 3 слета добровольцев, 19 акций, 12 «Уроков добра», 5 субботников.

По подпрограмме «Развитие инфраструктуры молодежной политики» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 4.1. «Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества)» выполнено в полном объеме. В рамках данного основного мероприятия закуплено оборудование на оснащение молодежного многофункционального центра Аксайского района.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий государственной программы за 2023 год представлены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы за 2023 год.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы

План ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 886,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 697,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 188,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета на 2023 год составил 886,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 697,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 188,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2023 году составило 886,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 697,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 188,9 тыс. рублей.

Неисполнения расходных обязательств 2023 года по муниципальной программе не имеется.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы за 2023 год.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей (индикаторов) муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей. По всем показателям значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Функционирование и развитие муниципальных многофункциональных молодежных центров (молодежных общественных пространств), в том числе добровольческих, патриотических центров» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 2 «Обеспечение выполнения квот представителей Аксайского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы муниципальной молодежной политики межмуниципального и регионального уровней» - плановое значение – 95 процентов, фактическое значение – 95 процентов.

Показатель 3 «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» - плановое значение – 16,7 процента, фактическое значение – 16,7 процента.

Показатель 4 «Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Аксайского района находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия муниципальной молодежной политики» - плановое значение – 81,5 процент, фактическое значение – 81,5 процент.

Показатель 5 «Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» - плановое значение – 25,1 процента, фактическое значение – 25,1 процента.

Показатель 6 «Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность» - плановое значение – 8,9 процентов, фактическое значение – 8,9 процентов.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 6. Информация

о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение ее мероприятий. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

1. Суммарная оценка степени достижения составляет 1,0 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составляет 1,0 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района и бюджетов поселений, составляет 1,0 (4/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Аксайского района составила в 2023 году 1,0=886,4/886,4.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0 (1,0/1,0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

3.4. Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района «Молодежная политика и социальная активность» за 2023 год «Сведения об использовании бюджета Аксайского района, областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность» за 2023 год».

4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей - 0,5;

реализация основных мероприятий - 0,3;

бюджетная эффективность - 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы:

1,0\*0,5+1,0\*0,3+1,0\*0,2=1,0.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района «Молодежная политика и социальная активность» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)  (наименование) | | Ед.  измерения | | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2022 год, предшествующий  отчетному<1> | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Муниципальная программа Аксайского района «Молодежная политика и социальная активность» | | | | | | | | |
| 1.1. | | Функционирование и развитие муниципальных многофункциональных  молодежных центров (молодежных общественных пространств), в том числе добровольческих, патриотических центров | | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.2. | | Обеспечение выполнения квот представителей Аксайского района,  присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы муниципальной молодежной политики межмуниципального и регионального уровней | | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | - |
| 2. Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» | | | | | | | | |
| 2.1. | | Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | | процентов | 13,3 | 16,7 | 16,7 | - |
| 2.2. | | Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Аксайского района находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия муниципальной молодежной политики | | процентов | 81,0 | 81,5 | 81,5 | - |
| 3. Подпрограмма «Формирование патриотизма в молодежной среде» | | | | | | | | |
| 3.1. | | Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет,  вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | | процентов | 21,2 | 25,1 | 25,1 | - |
| 4. Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | | | | | | | | |
| 4.1. | | Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | | процентов | 7,9 | 8,9 | 8,9 | - |
| 5. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | | | | | | | | |
| 5.1. | | Функционирование и развитие муниципальных многофункциональных молодежных центров (молодежных общественных пространств), в том числе добровольческих, патриотических центров | | единиц | 1 | 1 | 1 | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района «Молодежная политика и социальная активность» за 2023 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Аксайского района «Молодежная политика и социальная активность» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя СП; О(Ф)О/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Аксайского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату,  тыс. руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность» | Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клёсов Е.А.) | Х | Х | Х | 886,4 | 886,4 | 886,4 | 886,4 |
| 1 | Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» | Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клёсов Е.А.) |  | Х | Х | 510,7 | 510,7 | 510,7 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клёсов Е.А.) | Увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров | до 31.12.2023 | до 31.12.2023 | 510,7 | 510,7 | 510,7 | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1. Организация и проведение муниципального молодежного медиа форума «Аксай» и праздничного мероприятия ко Дню молодежи | Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клёсов Е.А.) | Проведен муниципальный молодежный медиа форум «Аксай» с общим количеством участников 100 человек.  Проведен праздничный фестиваль ко Дню молодежи с общим количеством 300 человек.  Проведено 6 круглых столов с молодежью. | до 31.12.2023 | до 31.12.2023 | 263,5 | 263,5 | 263,5 |  |
| 3. | Подпрограмма «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» | Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клесов Е.А.) |  | X | X | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 4. | Основное мероприятие 2.1.Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей Аксайского района | Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клёсов Е.А.) | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей | Май 2023 | Июнь 2023 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 5. | Мероприятие 2.1.1. Приобретение раздаточной продукции (георгиевская лента, лента «триколор») для проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей Аксайского района | Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клёсов Е.А.) | Проведение акции «Георгиевская лента» в рамках празднования Дня Победы, акции «Триколор» в рамках празднования Дня России и Дня государственного флага РФ. | Май 2023 | Июнь 2023 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | Контрольное событие 1. подпрограммы 2. Организация патриотических акций «Триколор», «Георгиевская лента» | Начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района/Клёсов Е.А. | Организация патриотических акций «Триколор», «Георгиевская лента» с общим количеством участников 3000 человек. | Май 2023 | Июнь 2023 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  |
|  | Контрольное событие 2. подпрограммы 2.  Проведение профилактического мероприятия для подростков «группы риска» | Начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района/Клёсов Е.А. | Проведение профилактического мероприятия для подростков «группы риска» с общим количеством участников 190 человек. (Зарядка с чемпионом, Ты не один, Твой выбор, Прорыв) | Август 2023 | Ноябрь 2023 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |  |
| 6. | Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клёсов Е.А.) |  | Х | Х | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| 7. | Основное мероприятие 3.1. Реализация регионального проекта «Социальная активность» | Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клёсов Е.А.) | Реализация регионального проекта «Социальная активность» | до 31.12.2023 | до 31.12.2023 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| 8. | Мероприятие 3.1.1. Приобретение наградной продукции для социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях | Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клёсов Е.А.) | Повышение престижа добровольческой деятельности, увеличение доли жителей Аксайского района до 8,9%, вовлеченных в добровольческую деятельность | до 31.12.2023 | до 31.12.2023 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
|  | Контрольное мероприятие подпрограммы 3. Проведение муниципального слета добровольцев «ДоброФест» | Начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района/Клёсов Е.А. | Проведение муниципального слета добровольцев «ДоброФест» с общим количеством участников 100 человек. | Декабрь 2023 г. | Декабрь 2023 г. | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| 10. | Подпрограмма 4. «Развитие инфраструктуры государственной молодежной политики» | Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клёсов Е.А.) |  | до 31.12.2023 | до 31.12.2023 | 298,5 | 298,5 | 298,5 | 298,5 |
| 11. | Основное мероприятие 4.1. Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества) | Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клёсов Е.А.) | Закуплено оборудование для медиа студии на базе молодежного многофункционального центра Аксайского района | до 31.12.2023 | до 31.12.2023 | 298,5 | 298,5 | 298,5 | 298,5 |
| 12. | Мероприятие 4.1.1.  Приобретение оборудования в целях оснащения ММЦ | Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клёсов Е.А.) | Приобретение оборудования в целях оснащения медиа студии молодежного многофункционального центра Аксайского района (фото-видео оборудование, звуковое оборудование, световое оборудование) | до 31.12.2023 | до 31.12.2023 | 298,5 | 298,5 | 298,5 | 298,5 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 4.  Приобретение оборудования в целях оснащения медиа студии молодежного многофункционального центра Аксайского района (фото-видео оборудование, звуковое оборудование, световое оборудование) | Начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района/Клёсов Е.А. | Приобретено цифровой фотоаппарат, объектив, стабилизатор, осветитель, радиосистема, стойка, штатив, карта памяти |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района «Молодежная политика и социальная активность» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета Аксайского района, областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность» | всего | 886,4 | 886,4 | 886,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 697,5 | 697,5 | 697,5 |
| бюджет Аксайского района | 188,9 | 188,9 | 188,9 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1.  «Поддержка молодежных инициатив» | всего | 510,7 | 510,7 | 510,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 440,2 | 440,2 | 440,2 |
| бюджет Аксайского района | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | всего | 510,7 | 510,7 | 510,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 440,2 | 440,2 | 440,2 |
| бюджет Аксайского района | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2  «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» | всего | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Аксайского района | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.  Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей Аксайского района | всего | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Аксайского района | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3.  «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | всего | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Аксайского района | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1.  Реализация регионального проекта «Социальная активность» в Аксайском районе | всего | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Аксайского района | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | всего | 298,5 | 298,5 | 298,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 257,3 | 257,3 | 257,3 |
| бюджет Аксайского района | 41,2 | 41,2 | 41,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1. Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества) | всего | 298,5 | 298,5 | 298,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 257,3 | 257,3 | 257,3 |
| бюджет Аксайского района | 41,2 | 41,2 | 41,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района «Молодежная политика и социальная активность» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Поддержка молодежных инициатив» | Начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района  Клёсов Е.А. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2. | Основное  мероприятие 1.1. Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | Начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района  Клёсов Е.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров молодежных объединений на территории Аксайского района | Проведен 1 молодежный форум, 3 лекции в рамках молодежной медиа школы, 6 круглых столов среди молодежи, фестиваль ко Дню молодежи. Охват более 650 чел. |  |
| 3. | Подпрограмма 2. «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» | Начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района  Клёсов Е.А. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4. | Основное  мероприятие 2.1.  Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Аксайского района | Начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района  Клёсов Е.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей | Проведено 8 патриотических акций, 11 встреч с ветеранами боевых действий, а также 3 профилактических мероприятия для подростков «группы риска» |  |
| 5. | Подпрограмма 3.  «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | Начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района  Клёсов Е.А. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 6. | Основное  мероприятие 3.1. «Реализация регионального проекта «Социальная активность»» | Начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района  Клёсов Е.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предоставление гражданам Ростовской области возможностей участия в добровольческой (волонтерской) деятельности, повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ, расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере | Проведено: 1 фестиваль, 3 слета добровольцев, 19 акций, 12 «Уроков добра», 5 субботников. |  |
| 8. | Подпрограмма 4. «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | Начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района  Клёсов Е.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 4.1. Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества) | Начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района  Клёсов Е.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Расширение инфраструктуры молодежной политики на территории Аксайского района | Приобретено цифровой фотоаппарат, объектив, стабилизатор, осветитель, радиосистема, стойка, штатив, карта памяти |  |