|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение | | | № 6 |  | | |
| к протоколу заседания коллегии  Администрации Аксайского района | | | | | | |
| от | 15.03. | 2024 | | | № | 1 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Аксайского района

«Доступная среда» за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Аксайского района, в рамках реализации муниципальной программы Аксайского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Аксайского района   
от 12.12.2018 № 808 (далее – Программа), ответственным исполнителем и участниками Программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведен социологический опрос по доступности социальных объектов и услуг в приоритетных сферах для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;

проводится работа индивидуального надомного обслуживания;

открытие выставки в онлайн-формате;

«Комплекс информационно-библиотечного обслуживания»   
(далее – КИБО) совершает объезды маломобильных жителей с целью оказания библиотечных услуг.

2. Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм Программы

В 2023 году Программа реализовывалась путем выполнения основных мероприятий, сгруппированных по направлениям в две подпрограммы:

«Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;

«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

Муниципальным заказчиком и координатором Программы является управление социальной защиты населения Администрации Аксайского района (далее УСЗН). Муниципальными заказчиками и исполнителями Программы в 2023 году являлись управление образования Администрации Аксайского района, отдел культуры Администрации Аксайского района.

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, а именно:

основного мероприятия 1.1 «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг муниципальных учреждений культуры путем установки технических средств адаптации»;

основного мероприятия 1.2 «Развитие системы инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья» – продолжает развиваться система инклюзивного обучения детей с ОВЗ: 73 дошкольника с ОВЗ обучается инклюзивно.

В 20 общеобразовательных организациях Аксайского района созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов. В том числе: в 7 общеобразовательных школах создана универсальная безбарьерная среда для беспрепятственного доступа, учреждения оснащены специальным учебным реабилитационным, компьютерным оборудованием. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют более 250 учителей и 40 воспитателей, 9 учителей-дефектологов, 46 педагогов - психологов, 24 учителя - логопеда, 20 школьных и 32 дошкольных психолого-педагогических консилиумов.

С 2020 года в целях увеличения доступности библиотечных услуг для маломобильных групп читателей предусмотрено дополнительное помещение на первом этаже библиотеки.

В 2023 году библиотека продолжила работу со слабослышащими читателями. Их численность – 15 человек по Межпоселенческой центральной библиотеке им. М.А. Шолохова (далее – МЦБ им. М.А. Шолохова), 120 человек – по Аксайскому району. Для удобства общения со слабослышащими читателями в библиотеке имеется портативная индукционная система «ИСТОК» со встроенным микрофоном.

В 2023 году продолжалась работа сектора обслуживания слабовидящих жителей Аксайского района. На конец года в нем было зарегистрировано 18 слабовидящих читателей, которые посетили за отчетный период библиотеку 44 раза.

Для слабовидящих читателей в МЦБ им. М.А. Шолохова установлен компьютер с акустической системой, имеющий высокоскоростной доступ в сеть Интернет по выделенному каналу связи и на котором установлена программа экранного доступа, позволяющая слепому и слабовидящему читателю работать с компьютером.

Также для слабовидящих читателей имеется экранный увеличитель текста, с помощью которого можно читать книги и периодические издания с любым размером шрифта, а также писать;

основного мероприятия 1.3 «Апробирование и внедрение инновационных форм дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья нарушениями (надомное обучение, группы кратковременного обучения, лекотеки, группы для детей со сложными (комплексными) нарушениями» - с целью развития системы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) работают одна комбинированная группа, семь групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и одна группа компенсирующей направленности для детей с расстройством аутистического спектра (РАС) в пяти муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях: детский сад № 2 «Буратино», № 4 «Калинка», № 6 «Теремок», № 11 «Красная шапочка», № 12 «Василек» (43 человека). В 10 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях работает 11 учителей-логопедов, логопедическое сопровождение получили 399 дошкольников;

основного мероприятия 1.4 «Обслуживание читателей инвалидов отделом нестационарного обслуживания населения на базе автомобиля «Библиобус» МЦБ имени М.А. Шолохова» – на индивидуальном надомном обслуживании отдела внестационарного обслуживания в 2023 году находилось 12 человек. Количество посещений в 2023 году составило 86 человек, данной категории было выдано 660 экземпляров изданий.

На базе автомобиля «Библиобус» работает «Комплекс информационно-библиотечного обслуживания. В рамках проекта «КИБО спешит к людям» МЦБ им. М.А. Шолохова обеспечивает доступ к библиотечно-информационным, образовательным услугам маломобильному населению, в том числе жителям с ограничениями по здоровью;

основного мероприятия 2.1 «Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения». В 2023 году информация о принимаемых мерах по формированию доступной среды освещалась в средствах массовой информации. На официальном интернет-сайте Администрации Аксайского района и общественно-политической газете Аксайского района «Победа» публиковалась информация по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, о порядке предоставления средств технической реабилитации инвалидам, трудоустройстве людей с ОВЗ и другие.

МЦБ им. М.А. Шолохова тесно сотрудничает с Обществом инвалидов Аксайского района, с региональным отделением Всероссийского Общества Глухих, с Автономной некоммерческой организацией «Центр социальной адаптации людей с инвалидностью «Границ нет». Инвалиды становятся участниками библиотечных мероприятий, предоставляют работы на выставки, а специалисты, в свою очередь, осуществляют информационную поддержку людей с ограничениями по здоровью.

Так, в 2023 году в МЦБ им. М.А. Шолохова работал клуб для читателей с ОВЗ «Новые горизонты», в рамках которого проводились досуговые, познавательные мероприятия, литературно – музыкальные часы, беседы по оздоровительным практикам.

В первые дни декабря в МЦБ им. М.А. Шолохова традиционно проходит Декада инвалидов. Основной целью проведения Декады является напоминание о важности защиты достоинства, прав и благополучия людей с повышенными потребностями.

Одно из мероприятий декады – день профессиональной ориентации инвалидов «С уверенностью – в завтрашний день». О возможностях современной библиотеки, способствующих улучшению качества обслуживания читателей с инвалидностью, их успешной социализации и социальной адаптации в современном мире, рассказала на мероприятии заведующий сектором внестационарного обслуживания МЦБ им. М. А. Шолохова Довиденко Ирина Анатольевна. Она отметила тесное сотрудничество с Центром занятости населения, общественными организациями инвалидов, которое позволяет конструктивно строить взаимодействие, получая благодарных читателей в лице жителей Аксайского района.

Основное мероприятие 2.3 «Организация выездного цикла мероприятий «Шаги навстречу» – в рамках цикла проведена выставка работ жителей Аксайского района, имеющих ограничения по здоровью «Согреем душу теплом».

Инвалиды становятся участниками библиотечных мероприятий, предоставляют работы на выставки, а библиотека, в свою очередь, осуществляем информационную поддержку людям с ограничениями по здоровью.

Ежегодно в рамках декады инвалидов в МЦБ им. М.А. Шолохова проводится выставка творческих работ людей с ограниченными возможностями здоровья «Согреем душу теплом». Через творчество этим людям дается возможность сделать свою жизнь насыщенной и наполненной радостными эмоциями, поделиться своими знаниями и умениями с окружающими. На районной выставке «Согреем душу теплом» в 2023 г. было представлено около ста двадцати работ 32 участников из всех поселений Аксайского района: это сборники стихов, тексты песен, художественные работы, вышивка, изделия декоративно–прикладного творчества. Нередко один участник предоставляет работы в разных техниках сразу.

В выставке принимали участие представители всех возрастных категорий. Все участники районной выставки «Согреем душу теплом» были награждены дипломами и памятными подарками.

Также для жителей с ОВЗ, проживающих в Аксайском районе была проведена акция «Мы желаем Вам здоровья». Участниками акции стали 60 человек, которым были вручены памятные сувениры.

Расходы на мероприятие в 2023 году составили 30,0 тысяч рублей, что соответствует запланированным программным средствам.

В управлении социальной защиты населения Администрации Аксайского района по состоянию на 01 января 2023 года банк данных инвалидов находится в актуальном состоянии, ведется учет граждан, которые нуждаются в реабилитационных услугах.

В течение 2023 года в целях обеспечения мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения согласовано 11 заданий на проектирование.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм Программы за 2023 год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации.

Отчет об исполнении плана реализации Программы за 2023 год приведен в приложении № 4 к отчету о реализации.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход

реализации Программы

Постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных бюджетных средств в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию Программы

Запланированный объем финансирования программных мероприятий в 2023 году составил 162,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Аксайского района – 162,8,0 тыс. рублей;

безвозмездное поступление в бюджет Аксайского района –   
0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –   
0,0 тыс. рублей.

Фактические расходы по Программе в 2023 году составили 162,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Аксайского района – 162,7 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации.

5. Сведения о достижении значений показателей

(индикаторов) Программы

Достижение целей и задач Программы в 2023 году характеризуется выполнением следующих показателей (индикаторов):

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, опрошенных инвалидов в Аксайском районе – 83 процентов;

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных социальных объектов в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры – 100 процентов;

доля инвалидов (детей-инвалидов) получивших услуги образования и культуры, от количества обратившихся за услугами – 100 процентов;

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов – 73 процентов.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной

программы Аксайского района «Доступная среда» в 2023 году,

в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

по показателю (индикатору) 1 равна 1,0;

по показателю (индикатору) 2 равна 1,0;

по показателю (индикатору) 2.1 равна 1,0;

по показателю (индикатору) 2.2 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2023 году составляет 4 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году составляет 1 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района и бюджетов поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (2/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

162,8 тыс. рублей/162,7 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Аксайского района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района:

1/1,0 = 1.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1х0,5 + 1х0,3 +1,0х0,2 = 1 в связи с чем, уровень реализации Программы в отчетном году признается высоким.

Расходы, произведенные в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям отдела культуры Администрации Аксайского района.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году не привлекались.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района «Доступная среда» за 2023 год |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию Программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | | сводной бюджетной росписью |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Доступная среда» | | Всего | | 162,8 | 162,8 | 162,7 |
| бюджет Аксайского района | | 162,8 | 162,8 | 162,7 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств: | |  | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонда содействия реформированию ЖКХ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федерального  фонда обязательного  медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1.  «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Всего | 132,8 | 132,8 | 132,7 |
| бюджет Аксайского района | 132,8 | 132,8 | 132,7 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2.  «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| бюджет Аксайского района | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.4  Организация выездного цикла мероприятий «Шаги навстречу» | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |

Примечание

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мероприятия, на которые не предусмотрены денежные средства, в таблицу не включены.

Используемые сокращения.

ОМ - основное мероприятие;

Х - графы не подлежат заполнению.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района «Доступная среда» за 2023 год |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | | Показатель  (индикатор)  (наименование) | | Ед.  измерения | | | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | | | | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) | |
|  |  | год,  предшествующий  отчетному<1> | | отчетный год | | | | | |
|  |  | план | | | факт | | |
|  | 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | |  |
|  | 1. Муниципальная программа Аксайского района «Доступная среда» | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, опрошенных инвалидов в Аксайском районе | | процентов | | | 82 | | 83 | | | 83 | | | - | |  |
|  | 2 | | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных социальных объектов в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | | процентов | | | 80 | | 100 | | | 100 | | | - | |  |
|  | 2. Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры  для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами  и другими маломобильными группами населения» | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2.1 | | Доля инвалидов  (детей-инвалидов), получивших услуги образования и культуры, от количества обратившихся за услугами | | | | процентов | 100 | | | | 100 | | | 100 |  | |  |
|  | 3. Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других  маломобильных групп населения в общество» | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3.1 | | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов | | | | процентов | 72 | | | | 73 | | | 73 |  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района «Доступная среда» за 2023 год |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм

Программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1.  Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | управление образования ААР,  отдел культуры ААР; | Х | Х | Х | Оснащение муниципальных учреждений техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | В результате проведенных мероприятий инвалиды и другие маломобильные группы населения получили полный доступ к услугам |  |
| 2 | ОМ 1.1  Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации | управление образования ААР,  отдел культуры ААР,  МБУЗ ЦРБ АР | 31.12.2023 | 09.01.2023 | 31.12.2023 | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | В результате проведенных мероприятий инвалиды и другие маломобильные группы населения получили полный доступ к услугам |  |
| 3 | ОМ 1.2.  Развитие системы интегрированного образования детей с ограниченными возможностями здоровья | управление образования ААР | 31.12.2023 | 09.01.2023 | 31.12.2023 | реализация права инвалидов на предоставление услуг в сфере образования | Продолжает развиваться система инклюзивного обучения детей с ОВЗ: 62 дошкольника с ОВЗ обучается инклюзивно. |  |
| 4 | ОМ 1.3.  Обслуживание читателей инвалидов межбиблиотечным отделом обслуживания населения «Межпоселенческой центральной библиотекой им. М.А. Шолохова  (далее – МБУК АР «МЦБ») | отдел культуры ААР | 31.12.2023 | 09.01.2023 | 31.12.2023 | Работа сектора по обслуживанию группы читателей слабослышащих,  обслуживание людей с ограниченным возможностями здоровья в помещении библиотеки | Имеется портативная индукционная система «ИСТОК» со встроенным микрофоном. |  |
| 5 | ОМ 1.4.  Обслуживание читателей инвалидов отделом нестационарного обслуживания населения на базе автомобиля «Библиобус»  МБУК АР «МЦБ» | отдел культуры ААР | 31.12.2023 | 09.01.2023 | 31.12.2023 | Реализация права  инвалидов на  предоставление библиотечных услуг, обслуживание инвалидов по зрению и инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, проживающих в Аксайском районе.  Повышение уровня качества предоставления библиотечных услуг инвалидам | На индивидуальном надомном обслуживании отдела внестационарного обслуживания находится  12 человек. |  |
| 6 | Подпрограмма 2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | УСЗН ААР | Х | Х | Х | Обеспечение социальных гарантий инвалидов;  повышение культурного развития инвалидов | По вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, предоставлении средств технической реабилитации, трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья в прессе опубликовано  19 статей |  |
| 7 | ОМ 2.1.  Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН ААР | 31.12.2023 | 09.01.2023 | 31.12.2023 | сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Из 120 опрошенных инвалидов  60 человек  (50 процентов) дали положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
| 8 | ОМ 2.3.  Организация выездного цикла мероприятий  «Шаги навстречу» | отдел культуры ААР | 31.12.2023 | 09.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение культурного развития  инвалидов путем проведения различных мероприятий | в рамках цикла проведена выставка работ жителей Аксайского района, имеющих ограничения по здоровью «Согреем душу теплом» |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района «Доступная среда» за 2023 год |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации Программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/  ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализа ции  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотре но муниципаль ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на 01.01.2024 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | управление образования ААР;  отдел культуры ААР;  МУЗ ЦРБ АР | Оснащение муниципальных учреждений техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Х | Х | 132,8 | 132,8 | 132,7 | 0,1  Лимиты формируются в тыс.руб.,а оплата производится в руб. и коп. |
| 2 | Основное  мероприятие 1.1.  Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации | управление образования ААР,  отдел культуры ААР,  МУЗ ЦРБ АР | Реализация права  инвалидов на  предоставление услуг в сфере образования | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 132,8 | 132,8 | 132,7 | 0,1  Лимиты формируются в тыс.руб.,а оплата производится в руб. и коп. |
| 3 | Основное  мероприятие 1.2. Развитие системы инклюзивного, интегрированного образования детей с ограниченными возможностями здоровья | управление образования ААР | Реализация права  инвалидов на  предоставление услуг в сфере образования | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Мероприятие.  Сохранение системы специального образования.  Развитие инклюзивного школьного образования | управление образования ААР | Реализация права  инвалидов на  предоставление услуг в сфере образования | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Контрольное событие программы.  Утверждение отчета о проведении мероприятий по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья | управление образования ААР | Реализация права  инвалидов на  предоставление услуг в сфере образования | 09.01.2023 | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 6 | Основное  мероприятие 1.3.  Обслуживание читателей инвалидов межбиблиотечным отделом обслуживания населения  МБУК АР «МЦБ» | отдел культуры ААР | Реализация права  инвалидов на  предоставление библиотечных услуг | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Мероприятие.  комплектование фонда отдела документами на различных носителях для выделенной группы читателей инвалидов по зрению (книги с укрупненным шрифтом, аудиокниги);  библиотечное обслуживание выделенной группы читателей инвалидов по зрению в рамках сектора обслуживания слабовидящих  библиотечное обслуживание читателей инвалидов по общим заболеваниям без выделения в отдельную группу | отдел культуры ААР | Пополнение фонда на различных носителях,  работа сектора по обслуживанию группы читателей слабовидящих; обслуживание людей с ограниченным возможностями здоровья в помещении библиотеки. | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Контрольное событие Утверждение отчета по комплектованию фонда и обслуживанию читателей инвалидов | отдел культуры ААР | Повышение уровня качества предоставления библиотечных услуг инвалидам | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 9 | Основное мероприятие 1.4. Обслуживание читателей инвалидов отделом нестационарного обслуживания населения на базе автомобиля «Библиобус»  МБУК АР «МЦБ» | отдел культуры ААР | Реализация права  инвалидов на  предоставление библиотечных услуг | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Мероприятие  комплектование фонда сектора документами на различных носителях для выделенной группы читателей инвалидов по зрению (книги с укрупненным шрифтом, аудиокниги);  объезд Библиобусом инвалидов по зрению и инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, проживающих в Аксайском районе, с целью предоставления им библиотечных услуг | отдел культуры ААР | Пополнение фонда на различных носителях  работа библиобуса по обслуживанию инвалидов по зрению и инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, проживающих в Аксайском районе, с целью предоставления им библиотечных услуг | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Контрольное событие программы.  Утверждение отчета по формированию фонда и обслуживанию читателей инвалидов | отдел культуры ААР | Выезды автомобиля «Библиобус» в отдаленные поселки и хутора | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 12 | Подпрограмма 2.  «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | УСЗН ААР;  отдел культуры ААР | Обеспечение социальных гарантий инвалидов;  повышение культурного развития инвалидов | X | X | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| 13 | Основное  мероприятие 2.1. Совершенствование  организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН ААР | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Мероприятие.  Проведение мероприятий по анкетированию граждан | УСЗН ААР | Анализ общественного мнения | 09.01.2023 | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 15 | Контрольное событие программы.  Подведение итогов анкетирования | УСЗН ААР | Позволит объективно произвести оценку доступности объектов | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 16 | Основное мероприятие 2.3. Организация выездного цикла мероприятий  «Шаги навстречу» | отдел культуры ААР | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| 17 | 2.3.1 Мероприятие  «Организация выездного цикла мероприятий «Шаги навстречу» | отдел культуры ААР | Проведена выставка работ жителей Аксайского района, имеющих ограничения по здоровью «Согреем душу теплом». | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| 18 | Контрольное событие программы:  Утверждение отчета по проведению мероприятий для инвалидов;  презентация сборника с приглашением на него инвалидов и организацией выставки их творчества | отдел культуры ААР | Повышение уровня культурного развития  инвалидов | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | - | - | 162,8 | 162,8 | 162,7 | 0,1 |

Примечание

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Список используемых сокращений:

УСЗН ААР - управление социальной защиты населения Администрации Аксайского района;

Управление образования ААР - управление образования Администрации Аксайского района;

Отдел культуры ААР - отдел культуры Администрации Аксайского района.