Приложение
к приказу Финансового 

управления Администрации 

Аксайского района

от 10.08.2015г. № 32 
План реализации 
муниципальной программы Аксайского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для 
эффективного управления муниципальными финансами поселений» на 2015 год
	Наименование 

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы
	Ответственный исполнитель 


	Ожидаемый результат 

(краткое описание)
	Срок

реализации (дата)
	Объем расходов на 2015 год

 (тыс. руб.)

	
	
	
	
	всего
	областной бюджет 
	бюджет Аксайского района
	бюджет поселений


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование
	А. А. Шишкунова
	формирование бюджета Аксайского района в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Аксайского района, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств 
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.1

Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Аксайского района и снижением недоимки
	Н. Н. Замшина
	исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам;

достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. 
	31.12.2015
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов бюджета Аксайского района в соответствии с муниципальными программами


	А. А. Шишкунова
	переход на формирование и исполнение бюджета Аксайского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); 

доля расходов бюджета Аксайского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Аксайского района составит в 2020 году более 90 процентов
	31.12.2015
	
	
	
	

	Контрольное событие программы 

Принятие постановления Администрации Аксайского района об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Аксайского района на период до 2030 года
	А. А. Шишкунова, Н. Н. Замшина 
	утверждение долгосрочной бюджетной стратегии Аксайского района на период до 2030 года
	31.12.2015
	
	
	
	

	Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса 
	А. А. Шишкунова
	разработка и внесение в представительный орган Аксайского района в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проект Решения Собрания депутатов о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и об отчете об исполнении бюджета Аксайского района;

повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, качественная организация исполнения бюджета Аксайского района
	
	10260,7
	
	10260,7
	

	Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса
	А. А. Шишкунова, Н. Н. Замшина
	своевременная и качественная разработка нормативных актов Администрации Аксайского района в части совершенствования бюджетного процесса
	31.12.2015
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Аксайского района
	А. А. Шишкунова
	планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Аксайского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Аксайского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
	31.12.2015
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Финансовое управление Администрации Аксайского района
	А. А. Шишкунова
	обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций
	31.12.2015
	10260,7
	
	10260,7
	

	Основное мероприятие 2.4

Организация планирования и  исполнения расходов бюджета Аксайского района
	А. А. Шишкунова
	обеспечение качественного и своевременного  исполнения бюджета Аксайского района
	31.12.2015
	
	
	
	

	Контрольное событие программы 

Представление в Администрацию Аксайского района для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание Аксайского района проекта решения собрания депутатов Аксайского района «О бюджете Аксайского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
	А. А. Шишкунова
	своевременное внесение проекта Решения Собрания депутатов Аксайского района о бюджете Аксайского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
	31.12.2015
	
	
	
	

	Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Аксайского района
	Н. Н. Замшина
	отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Аксайского района  
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Аксайского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
	Н. Н. Замшина
	сохранение объема муниципального долга Аксайского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
	31.12.2015
	
	
	
	

	Основное мероприятие 3.2

Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Аксайского района
	Н. Н. Замшина
	планирование расходов на обслуживание муниципального долга Аксайского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга 
	31.12.2015
	
	
	
	

	Контрольное событие программы 

Принятие постановления Администрации Аксайского района о привлечении заемных средств
	Н. Н. Замшина
	привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета Аксайского района
	31.12.2015
	
	
	
	

	Подпрограмма 4. Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
	Т. И. Меликьян 
	обеспечение необходимого уровня автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Аксайского района;

обеспечение представления информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами
	31.12.2015
	
	
	
	

	Основное мероприятие 4.1

Приобретение серверного оборудования 
	Т. И. Меликьян
	приобретение серверного оборудования и введение его в эксплуатацию
	31.12.2015 
	
	
	
	

	Основное мероприятие 4.2

Приобретение системы управления базами данных
	Т. И. Меликьян
	приобретение системы управления базами данных 
	31.12.2015
	
	
	
	

	Основное мероприятие 4.3
Внедрение подсистем единой информационной системы управления общественными финансами Аксайского района
	Т. И. Меликьян
	внедрение программного обеспечения
	31.12.2015
	
	
	
	

	Основное мероприятие 4.4
Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Аксайского района в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники
	Т. И. Меликьян
	выполнение работ по сопровождению программного обеспечения 
	31.12.2015
	
	
	
	

	Контрольное событие программы 

Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Аксайского района и подключение к ней финансового управления Аксайского района, главных распорядителей и получателей средств бюджета Аксайского района
	Т. И. Меликьян
	выполнение работ по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Аксайского района и подключению к ней финансового управления Аксайского района, главных распорядителей и получателей средств бюджета Аксайского района в срок и с надлежащим качеством
	31.12.2015
	
	
	
	

	Подпрограмма 5. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений
	Н. Н. Замшина

А.А.Шишкунова
	создание условий для устойчивого исполнения бюджетов поселений Аксайского района;

создание условий для увеличения налоговых доходов бюджетов поселений Аксайского района;

сокращение дифференциации поселений Аксайского района по уровню бюджетной обеспеченности   
	
	61992,3
	61992,3
	
	

	Основное мероприятие 5.1

Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Аксайского района
	Н. Н. Замшина, 

А. А. Шишкунова
	создание условий для устойчивого исполнения бюджетов поселений Аксайского района 
	31.12.2015
	61992,3
	61992,3
	
	

	Контрольное событие программы

Представление в полном объеме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Аксайского района.
	Н. Н. Замшина,

А. А. Шишкунова,

Т. И. Меликьян
	обеспечение сбалансированности местных бюджетов;

отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов 
	31.12.2015
	61992,3
	61992,3
	
	

	Подпрограмма 6. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами поселений
	А. А. Шишкунова,

Н. Н. Замшина,


	создание условий для повышения качества управления финансами поселений Аксайского района;

соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на муниципальном уровне;

повышение качества бюджетного планирования и исполнения местных бюджетов, управления долговыми обязательствами, муниципальной собственностью и оказания муниципальных услуг, организации финансовых взаимоотношений районов с поселениями, прозрачности бюджетного процесса
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 6.1

Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне


	А. А. Шишкунова
	повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне; 

соблюдение требований бюджетного законодательства
	31.12.2015
	
	
	
	

	Основное мероприятие 6.2

Оценка качества управления муниципальными финансами
	А. А. Шишкунова
	получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса на муниципальном уровне 
	31.12.2015
	
	
	
	

	Контрольное событие подпрограммы

Внесение предложений Главе Аксайского района о предложении грантов по результатам проведения мониторинга качества управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год
	А. А. Шишкунова,

Н. Н. Замшина


	повышения качества управления финансами поселений Аксайского района;
повышение качества бюджетного планирования и исполнения местных бюджетов, управления долговыми обязательствами, муниципальной собственностью и оказания муниципальных услуг, организации финансовых взаимоотношений районов с поселениями, прозрачности бюджетного процесса
	31.12.2015
	
	
	
	

	Итого по муниципальной программе 
	А. А. Шишкунова;

Н. Н. Замшина;

Т. И. Меликьян
	создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Аксайского района;

сбалансированность бюджетов поселений Аксайского района и отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов
	
	72253,0
	61992,3
	10260,7
	


