                                                                                                                                         
	
	
	УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель главы Администрации Аксайского района

________п/п_____      Доморовский К.С.

«12» января 2015 г.



План
реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015 год

	№ п/п
	Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Ожидаемый результат  (краткое описание)
	Срок    
реализации 
  (дата)
	Объем расходов <*> (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	областной
   бюджет
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1 
Пожарная безопасность
	Отдел по координации работы служб первого заместителя Главы Администрации Аксайского района
	потушить не менее 102 природных и бытовых пожаров;
спасти при пожарах не менее 1 человека
	30.12.2015
	3891,60
	-
	-
	3891,60
	-

	1.1
	Основное  мероприятие 1  Финансовое обеспечение пожарного отделения
	МБУ АР «УПЧС»
	Обеспечение противопожарного прикрытия населенных пунктов Аксайского района
	30.12.2015
	3791,6
	-
	-
	3791,6
	-

	1.2
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
	МБУ АР «УПЧС»
	Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров
	
	100,0
	-
	-
	100,0
	-

	1.3
	Контрольное событие подпрограммы
Оценка реализации планов по итогам отчетов, представленных МБУ АР «УПЧС»
	Отдел по координации работы служб первого заместителя Главы Администрации Аксайского района
	потушить не менее 102 природных и бытовых пожаров;
спасти при пожарах не менее 1 человека 
	30.12.2015
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на воде»
	Отдел по координации работы служб первого заместителя Главы Администрации Аксайского района
	 произвести не менее 337 выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;
спасти и оказать помощь не менее 106 человек при чрезвычайных ситуациях и происшествиях
	30.12.2015
	6950,10
	-
	-
	6950,10
	-

	2.1
	Основное  мероприятие 1
Финансовое обеспечение аварийно-спасательного подразделения
	МБУ АР «УПЧС»
	Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	30.12.2015
	6850,1
	-
	-
	6850,1
	-

	2.2
	Основное  мероприятие 2 Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	МБУ АР «УПЧС»
	Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	30.12.2015
	100,0
	-
	-
	100,0
	-

	2.3
	Контрольное событие подпрограммы
Оценка реализации планов по итогам отчетов, представленных МБУ АР «УПЧС»

	Отдел по координации работы служб первого заместителя Главы Администрации Аксайского района
	произвести не менее 337 выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;
спасти и оказать помощь не менее 106 человек при чрезвычайных ситуациях и происшествиях 
	30.12.2015
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3
	Подпрограмма 3  «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»»
	Отдел по координации работы служб первого заместителя Главы Администрации Аксайского района
	Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	30.12.2015
	6445,60
	-
	-
	6445,60
	

	3.1
	Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение единой дежурно-диспетчерской службы
	МБУ АР «УПЧС»
	Создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
	30.12.2015
	6445,60
	-
	-
	6445,60
	

	3.2
	Основное мероприятие 2  Мероприятия по обеспечению
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
	МБУ АР «УПЧС»
	Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	30.12.2015
	-
	-
	-
	-
	

	3.3
	Контрольное событие подпрограммы
Оценка реализации планов по итогам отчетов, представленных МБУ АР «УПЧС»

	Отдел по координации работы служб первого заместителя Главы Администрации Аксайского района
	Создание службы «112»
	30.12.2015
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Итого по  подпрограммам муниципальной программы
	
	
	30.12.2015
	  
	-
	-
	  
	-





Начальник отдела по координации 
работы служб первого заместителя 
[bookmark: _GoBack]главы Администрации Аксайского района                                                         п/п                                                  И.Н. Пономарева
«12» января 2015 г.                                               


