|  |  | ### УТВЕРЖДАЮ ### Первый заместитель главы Администрации Аксайского района ### ________п/п_____ Доморовский К.С. ### «12» января 2015 г. |
| --- | --- | --- |

План

реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Пожарная безопасность | Отдел по координации работы служб первого заместителя Главы Администрации Аксайского района | потушить не менее 102 природных и бытовых пожаров; спасти при пожарах не менее 1 человека | 30.12.2015 | 3891,60 | - | - | 3891,60 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение пожарного отделения | МБУ АР «УПЧС» | Обеспечение противопожарного прикрытия населенных пунктов Аксайского района | 30.12.2015 | 3791,6 | - | - | 3791,6 | - |
| 1.2 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | МБУ АР «УПЧС» | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров |  | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| 1.3 | Контрольное событие подпрограммы Оценка реализации планов по итогам отчетов, представленных МБУ АР «УПЧС» | Отдел по координации работы служб первого заместителя Главы Администрации Аксайского района | потушить не менее 102 природных и бытовых пожаров; спасти при пожарах не менее 1 человека | 30.12.2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на воде» | Отдел по координации работы служб первого заместителя Главы Администрации Аксайского района | произвести не менее 337 выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; спасти и оказать помощь не менее 106 человек при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | 30.12.2015 | 6950,10 | - | - | 6950,10 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение аварийно-спасательного подразделения | МБУ АР «УПЧС» | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 30.12.2015 | 6850,1 | - | - | 6850,1 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций и предупреждению чрезвычайных ситуаций | МБУ АР «УПЧС» | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 30.12.2015 | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| 2.3 | Контрольное событие подпрограммы Оценка реализации планов по итогам отчетов, представленных МБУ АР «УПЧС» | Отдел по координации работы служб первого заместителя Главы Администрации Аксайского района | произвести не менее 337 выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; спасти и оказать помощь не менее 106 человек при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | 30.12.2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» | Отдел по координации работы служб первого заместителя Главы Администрации Аксайского района | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 30.12.2015 | 6445,60 | - | - | 6445,60 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение единой дежурно-диспетчерской службы | МБУ АР «УПЧС» | Создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб | 30.12.2015 | 6445,60 | - | - | 6445,60 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 Мероприятия по обеспечению вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | МБУ АР «УПЧС» | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 30.12.2015 | - | - | - | - |  |
| 3.3 | Контрольное событие подпрограммы Оценка реализации планов по итогам отчетов, представленных МБУ АР «УПЧС» | Отдел по координации работы служб первого заместителя Главы Администрации Аксайского района | Создание службы «112» | 30.12.2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по подпрограммам муниципальной программы |  |  | 30.12.2015 |  | - | - |  | - |

# Начальник отдела по координации

### работы служб первого заместителя

### главы Администрации Аксайского района                                                         п/п                                                  И.Н. Пономарева

### «12» января 2015 г.